ПЛАН

работы Контрольно-счетной палаты

города Новоалтайска Алтайского края

на  2021 год

(утвержден приказом Контрольно-счетной палаты города Новоалтайска Алтайского края от 30 декабря  2020 года № 5 (с изменениями, утвержденными приказом Контрольно-счетной палаты города Новоалтайска от 01.03.2021 №1,от 11.05.2021 №2, от 12.05.2021г №3, 
от 07.07.2021 №4, от 29.09.2021 №5 ).

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Контрольная деятельность |  |  |
| 1.1 | Контроль исполнения представлений, предписаний и рекомендаций по результатам проведенных контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой. | по срокам | Инспектор |
| 1.2 | Проверка исполнения инвестиционной программы МУП «Водоканал» г. Новоалтайска по модернизации, реконструкции и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Новоалтайска на 2013-2017 годы. | 1 квартал 2021 г. | Инспектор |
| 1.3 | «Проверка исполнения концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся на территории городского округа город Новоалтайск Алтайского края от 25.04.2018 №18-с за период 2018-2020 года» (приказ Контрольно-счетной палаты города Новоалтайска от 11.05.2021 №2, от 12.05.2021г.№ 3 ). | 3 квартал 2021 г. | Инспектор |
| 1.4 | Аудит в сфере закупок для муниципальных нужд, в соответствии с установленным законодательством порядке. | в ходе проведения мероприятий | Инспектор |
| 1.5 | Экспертиза проектов муниципальных программ. | по мере внесения | Инспектор |
| 1.6 | Экспертиза изменений вносимых в муниципальные программы. | по мере внесения | Инспектор |
| 1.7 | Исключено (приказ Контрольно-счетной палаты города Новоалтайска от 29.9.2021 № 5). | В ходе проведения мероприятия | Инспектор |
| 1.8 | Совместное контрольное мероприятие со Счетной палатой Алтайского края «Аудит формирования и использования средств субвенций на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за 2020 год и на 2021 год» (приказ Контрольно-счетной палаты города Новоалтайска от 01.03.2021 №1, от 07.07.2021 №4 ). | В ходе проведения мероприятия | Инспектор |
| 2. | Информационная и экспертно-аналитическая деятельность |  |  |
| 2.1 | Анализ достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2020 год. | март 2021г. | Инспектор |
| 2.2 | Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета городского округа за 2020 год. | апрель 2021 г. | Инспектор |
| 2.3 | Анализ достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления отчета об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2021г., 1 полугодие 2021г., 9 месяцев 2021г. | апрель, июль, октябрь 2021 г. | Инспектор |
| 2.4 | Проведение экспертизы проекта решения Новоалтайского городского Собрания депутатов о бюджете городского округа на 2022 год. | ноябрь, декабрь 2021 г. | Инспектор |
| 2.5 | Подготовка заключения на проект решения «О внесении изменений в решение «О бюджете городского округа города Новоалтайска на 2021 года». | по мере внесения изменений | Инспектор |
| 2.6 | Экспертиза проектов решений Новоалтайского городского Собрания депутатов в сфере бюджетной политики, управления и распоряжения муниципальной собственностью. | по плану работы НГСД | Инспектор |
| 2.7 | Предоставление информации по отдельным рассматриваемым вопросам по бюджету города, использованию муниципального имущества на заседаниях постоянных комиссий, рабочих групп Новоалтайского городского Собрания депутатов. | по плану работы НГСД | Инспектор |
| 2.8 | Анализ поступивших предложений в ходе обсуждение проекта решения о бюджете городского округа на 2022 год на постоянных комиссиях Новоалтайского городского Собрания депутатов и публичных слушаниях по проекту решения о бюджете городского округа на 2022 год. | ноябрь-декабрь 2021 г. | Инспектор |
| 2.9 | Анализ поступивших предложений и подготовка проекта плана работы Контрольно-счетной палаты города Новоалтайска на 2021 год. | декабрь 2021 г. | Инспектор |
| 3. | Взаимодействие с иными контролирующими и правоохранительными органами |  |  |
| 3.1 | В целях реализации поставленных задач и безусловного устранения выявленных нарушений предусмотреть передачу отчетов по результатам проведенных проверок в иные контролирующие или правоохранительные органы для сведения и принятия решений в соответствие с компетенцией. | по итогам проверок | Инспектор |
| 3.2 | Информационное взаимодействие между Управлением Федерального казначейства по Алтайскому краю и Счетной палатой Алтайского края. | постоянно | Инспектор |
| 3.3 | Взаимодействие Контрольно-счетной палаты города Новоалтайска с государственными органами власти и органами местного самоуправления. | постоянно | Инспектор |
| 4. | Правовое, методологическое обеспечение деятельности |  |  |
| 4.1 | Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего муниципального контроля. | в течение года | Инспектор |