Сводный годовой отчет

об оценке эффективности муниципальных программ

города Новоалтайска Алтайского края за 2015 год

В 2015 году действовало 20 муниципальных программ с запланированным объемом финансирования 69 422,8 тыс. рублей. Исполнение муниципальных программ 
на 01.01.2016 составило 45 791 тыс. рублей или 66% от запланированного объема. 
По 14 муниципальным программам исполнение составило более 70% от плана, 
2 программы исполнены от 30 до 70% и по 4 программам исполнение составило менее 30%. Это обусловлено снижением объемов собственных доходов 
в отчетном году и, как следствие, сокращением расходов на мероприятия муниципальных программ. В первоочередном порядке осуществлялось финансирование расходов на оплату труда работникам бюджетной сферы 
и начислений на нее, на исполнение публичных нормативных обязательств, на оплату коммунальных услуг, обязательных налогов, расходов, связанных с финансированием социально значимых муниципальных программ, на оплату бюджетных кредитов 
и обслуживание муниципального долга.

| № п/п | Наименование программы | Утверждено на 2015 год, тыс.рублей | Исполнено на 01.01.2016, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие системы обеспечения безопасности людей на водных объектах г. Новоалтайска на 2013-2015 годы" | 35,0 | 28,0 |
| 2 | Муниципальная программа "Пожарная безопасность в городе Новоалтайске на 2014-2016 годы" | 696,9 | 263,0 |
| 3 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий в городе Новоалтайске на 2013-2017 годы" | 3 255,0 | 2 447,0 |
| 4 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Новоалтайска на период с 2015 по 2017 годы" | 270,0 | 270,0 |
| 5 | Муниципальная программа "Реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в городе Новоалтайске на период с 2013 по 2015 годы" | 125,0 | 123,0 |
| 6 | Муниципальная программа "Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю и регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество по городу Новоалтайску на 2014-2016гг." | 1 265,0 | 938,0 |
| 7 | Муниципальная программа "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске на 2014-2017 годы" | 568,0 | 558,0 |
| 8 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Новоалтайска" на 2014-2016 годы | 3 805,0 | 3 783,0 |
| 9 | Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Новоалтайске" на 2013-2015 годы | 341,2 | 78,0 |
| 10 | Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Новоалтайска на 2011-2015 годы" | 3 400,0 | 889,0 |
| 11 | Муниципальная программа "Газификация городского округа город Новоалтайск на 2013-2015 годы" | 4 004,1 | 234,0 |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Новоалтайска" на 2013-2017 годы | 13 813,1 | 10 205,0 |
| 13 | Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации в городе Новоалтайске" на 2013-2017 годы | 17 041,6 | 10 867,0 |
| 14 | Муниципальная программа г. Новоалтайска "Молодежь Новоалтайска" на 2014-2018 годы | 394,0 | 293,0 |
| 15 | Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства города Новоалтайска на 2014-2016 годы" | 3 535,0 | 3 082,0 |
| 16 | Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Новоалтайске на 2014-2016 годы" | 478,0 | 438,0 |
| 17 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2015-2017 годы" | 3 661,9 | 3 005,0 |
| 18 | Муниципальная программа "Поддержка молодых семей в приобретении жилья или улучшении жилищных условий в г.Новоалтайске" на 2011-2015 годы | 10 320,0 | 7 671,0 |
| 19 | Муниципальная программа "300 - летие основания Белоярской крепости" на 2014-2017 годы | 2 010,0 | 250,0 |
| 20 | Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2014-2016 годы" | 404,0 | 369,0 |
|  | ВСЕГО по программам | 69 422,8 | 45 791,0 |

1. Муниципальная программа "Развитие системы обеспечения безопасности людей 
на водных объектах г.Новоалтайска на 2013-2015 годы"

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Общее количество погибших людей на водных объектах г.Новоалтайска | чел. | 0 | 4 | 0 |
| 2.Количество погибших детей на водных объектах г.Новоалтайска | чел. | 0 | 0 | 0 |
| 3.Количество установленных предупредительных аншлагов в выявленных местах несанкционированного отдыха населения | шт. | 14 | 12 | 85,7 |

Невыполнение индикатора по количеству установленных предупредительных аншлагов в выявленных местах несанкционированного отдыха населения связано с отсутствием финансирования мероприятия.

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 82,85%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

2. Муниципальная программа "Пожарная безопасность в городе Новоалтайске на 2014-2016 годы"

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество пожаров за отчетный период | ед. | 121 | 112 | 108 |
| 2.Доля выполненных противопожарных мероприятий по предписаниям органов ГПН | % | 89 | 100 | 112,4 |
| 3.Количество обучаемого населения по пожарной безопасности за отчетный период | чел. | 9950 | 9950 | 100 |

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 72,25%. Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий в городе Новоалтайске на 2013-2017 годы"

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество светофорных объектов | ед. | 8 | 8 | 100 |
| 2.Протяженность сетей наружного освещения | км. | 23,3 | 23,3 | 100 |
| 3.Общая площадь пешеходных тротуаров | кв.м. | 57668 | 57668 | 100 |
| 4.Количество размещенных в СМИ информационных материалов на тему безопасности дорожного движения | ед. | 12 | 11 | 91,7 |
| 5.Проведение встреч и разъяснительных бесед по БДД в учреждениях образования, здравоохранения, автотранспортных предприятиях | ед. | 30 | 24 | 80 |
| 6.Количество устроенных (реконструированных) пешеходных переходов | ед. | 1 | 1 | 100 |

Индикатор «проведение встреч и разъяснительных бесед по БДД в учреждениях образования, здравоохранения, автотранспортных предприятиях» не выполнен за счет сокращения количества встреч в связи с закрытием филиала школы №10 .

Уменьшение количества размещенных в СМИ информационных материалов на тему безопасности дорожного движения является следствием снижения количества ДТП.

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 85,25%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

4. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Новоалтайска на период с 2015 по 2017 годы"

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество совершенных террористических актов | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2.Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории | % | 62 | 62 | 100 |

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 100%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

5. Муниципальная программа "Реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в городе Новоалтайске на период с 2013 по 2015 годы"

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории | % | 85,2 | 85,2 | 100 |
| 2.Доля зарегистрированных (выявленных) тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | % | 75,3 | 84,3 | 112 |

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 99,2%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

6. Муниципальная программа "Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю и регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество по городу Новоалтайску на 2014-2016гг."

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества и земельные участки | шт. | 123 | 138 | 112,2 |
| 2.Количество вновь сформированных земельных участков, проданных в собственность либо предоставленных в аренду на аукционах | шт. | 20 | 32 | 160 |

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 87,1%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

7. Муниципальная программа "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске на 2014-2017 годы"

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество малых предприятий | ед. | 210 | 205 | 97,6 |
| 2.Количество индивидуальных предпринимателей | ед. | 1900 | 1386 | 72,9 |
| 3.Оборот малых предприятий в ценах соответствующих лет | млн.руб. | 3487,7 | 3082,3 | 88,4 |
| 4.Доля занятых на малых предприятиях от численности занятых в экономике муниципального образования | % | 25 | 27,7 | 110,8 |
| 5.Объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет города Новоалтайска | тыс.руб. | 52457 | 56761 | 108,2 |

В связи с кризисными явлениями и сложной экономической ситуацией уменьшилось количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, а также оборот малых предприятий в ценах соответствующих лет.

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 96,9%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

8. Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Новоалтайска" на 2014-2016 годы

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности трудоспособного населения | % | 0,6 | 1,3 | 46,2 |
| 2.Средняя продолжительность безработицы | мес. | 4,8 | 5,2 | 92,3 |
| 3.Уровень повышения конкурентоспособности безработных граждан | % | 40 | 11,8 | 29,5 |
| 4.Напряженность на рынке труда | чел./место | 1 | 1,5 | 66,7 |
| 5.Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан | % | 60 | 80,5 | 134,2 |
| 6.Ввод новых рабочих мест, единиц на 1000 трудоспособного населения | мест | 7,3 | 18,1 | 247,9 |
| 7.Уровень трудоустройства граждан, относящихся к категории инвалидов | % | 48 | 70,5 | 146,9 |
| 8.Уровень обеспечения участия в общественных работах и временном трудоустройстве | % | 40 | 21 | 52,5 |
| 9.Уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по отношению к данной возрастной категории | % | 30 | 29,3 | 97,7 |

Увеличение уровня регистрируемой безработицы, средней продолжительности безработицы, уровня конкурентоспособности безработных граждан, напряженности на рынке труда допущено за счет кризисных явлений и тяжелой ситуации на градообразующем предприятии АО «Алтайвагон».

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 99,7%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

9. Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Новоалтайске" на 2013-2015 годы

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объем средств, направленных работодателями на улучшение условий и охраны труда на одного работающего | руб. | 9500 | 11903 | 125,3 |
| 2.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на тысячу работающих | чел. | 2,2 | 1 | 220 |
| 3.Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс. работающих | чел. | 0,9 | 0,4 | 225 |
| 4.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом на 10000 работающих | чел. | 0,5 | 0 | 0 |
| 5.Количество рабочих мест, прошедших аттестацию по охране труда | мест. | 11400 | 12475 | 109,4 |
| 6.Удельный вес работников, занятых на рабочих местах аттестованных по условиям труда в общем количестве работников организаций города | % | 98,5 | 99,7 | 101,2 |
| 7.Уровень удельного веса работников, занятых на работах с условиями труда, не отвечающими санитарно-гигиеническим нормам, в общем количестве работников | % | 37 | 20,8 | 177,9 |
| 8.Удельный вес руководителей и специалистов, обученных по охране труда, в общем числе руководителей и специалистов, подлежащих обучению по охране труда | % | 100 | 100 | 100 |
| 9.Удельный вес работников охваченных периодическими медицинскими осмотрами, в общем количестве работников, подлежащих прохождению осмотров | % | 95 | 100 | 105,3 |

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 84,2%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

10. Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Новоалтайска на 2011-2015 годы"

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Увеличение протяженности сетей теплоснабжения | км | 0 | 0 | 0 |
| 2.Увеличение протяженности водопроводов | км | 3,021 | 1,5 | 49,7 |
| 3.Увеличение количества скважин | ед | 0 | 0 | 0 |
| 4.Протяженность реконструированных сетей водоотведения | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.Увеличение количества приемных камер | ед | 0 | 0 | 0 |
| 6.Увеличение протяженности сетей электроснабжения | км | 0 | 0 | 0 |
| 7.Увеличение количества трансформаторных подстанций | ед | 0 | 0 | 0 |

По увеличению протяженности трубопроводов построено 1,5 км сетей водоснабжения, так как по состоянию на 01.01.2016 имеется кредиторская задолженность за выполненные работы.

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 37,9%. Программа реализуется с низким уровнем эффективности.

11. Муниципальная программа "Газификация городского округа город Новоалтайск на 2013-2015 годы"

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Уровень газификации природным газом (к предыдущему году) | % | 1,1 | 1,3 | 118,2 |
| 2.Протяженность трубопроводов природного газа | км | 7,6 | 22,2 | 292,1 |
| 3.Количество котельных на природном газе | ед. | 3 | 4 | 133,3 |
| 4.Количество газифицированных квартир | ед. | 150 | 179 | 119,3 |

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 52,9%. Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

12. Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Новоалтайска"  на 2013-2017 годы

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Охват детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах | % | 75,6 | 75,6 | 100 |
| 2.Уровень удовлетворенности потребности в услугах дошкольного образования | % | 70 | 70 | 100 |
| 3.Охват учащихся 8-9 классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки | % | 90 | 90 | 100 |
| 4.Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения на 1-й ступени от общего количества общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения на 2-й ступени от общего количества общеобразовательных учреждений | % | 9 | 13 | 144,4 |
| 6.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших Единый государственный экзамен ( далее- ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам | % | 99 | 97,8 | 98,8 |
| 7.Охват школьников услугами дополнительного образования | % | 80 | 85 | 106,3 |
| 8.Охват школьников горячим питанием | % | 94,7 | 96 | 101,4 |
| 9.Доля школьников, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период | % | 94,6 | 94,6 | 100 |
| 10.Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждениях, охваченных мероприятиями профилактической направленности | % | 90 | 90 | 100 |
| 11.Доля педагогических работников, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку | % | 17 | 17 | 100 |
| 12.Средняя наполняемость классов | % | 24,5 | 25,7 | 104,9 |
| 13.Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 57 | 62 | 108,8 |

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 86,95%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

13. Муниципальная программа "Улучшение  демографической ситуации в городе Новоалтайске" на 2013-2017 годы

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Охват детей услугами дошкольного образования в процентах от общего числа детей дошкольного возраста | % | 75,6 | 75,6 | 100 |
| 2.Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 70 | 42,3 | 60,4 |

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 72%. Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

14. Муниципальная программа "Молодежь Новоалтайска" на 2014-2018 годы

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество реализованных мероприятий и проектов в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи | ед. | 15 | 16 | 106,7 |
| 2.Количество привлеченной молодежи к благоустройству города | чел. | 60 | 65 | 108,3 |
| 3.Количество реализованных молодежных мероприятий, акций и проектов по пропаганде здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д. | ед. | 13 | 13 | 100 |
| 4.Удельный вес численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной полезной занятостью и организованным досугом в общей численности молодежи города | % | 67 | 67 | 100 |
| 5.Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи города | % | 65 | 65 | 100 |

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 87,2%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

15. Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства города Новоалтайска на 2014-2016 годы"

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество клубных формирований | ед. | 48 | 47 | 97,9 |
| 2.Количество участников клубных формирований | чел. | 1010 | 1342 | 132,9 |
| 3.Количество мероприятий культурно-досугового типа | ед. | 856 | 695 | 81,2 |
| 4.Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях от общего числа населения | % | 53 | 69,1 | 130,4 |
| 5.Доля новых поступлений в общем объеме библиотечного фонда | % | 3,1 | 2,3 | 74,2 |
| 6.Количество экземпляров библиотечного фонда на 1 тыс. чел. | ед. | 3144 | 2943 | 93,6 |
| 7.Доля компьютеризованных библиотек (структурных подразделений) от общего количества библиотек | % | 89 | 75 | 84,3 |
| 8.Количество посетителей библиотек за отчетный период | чел. | 6100 | 8281 | 135,8 |
| 9.Количеств проведенных мероприятий (в т.ч. лекций, экскурсий) | ед. | 235 | 269 | 114,5 |
| 10.Пополнение общего фонда музея (в сравнении с предыдущим годом) | % | 5 | 5 | 100 |
| 11.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 20 | 17 | 85 |
| 12.Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в общей численности детей школьного возраста | % | 20,7 | 19,7 | 95,2 |
| 13.Доля лауреатов, дипломантов региональных, всероссийских и международных конкурсов от общего количества учащихся | % | 18,1 | 34,6 | 191,2 |
| 14.Доля объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории города | % | 57 | 91,6 | 160,7 |

По показателю количество клубных формирований произошло объединение 2 клубных формирований в связи с увольнением работника.

Уменьшение количества мероприятий культурно-досугового типа связано с закрытием ДК Белоярского микрорайона, уменьшением количества непрограммных внеплановых мероприятий.

Невыполнение индикаторов по обеспечению библиотечного фонда связано с недостаточным финансированием.

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 93,6%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

16. Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Новоалтайске на 2014-2016 годы"

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Число семей, находящихся в социально опасном положении | ед. | 155 | 89 | 174,2 |
| 2.Число снятых с городского учета семей находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением их социально-экономического положения, морально-психологического климата | чел. | 48 | 36 | 75 |
| 3.Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении от общей численности детского населения | % | 2,4 | 0,9 | 266,7 |
| 4.Число несовершеннолетних, состоящих на учете за употребление спиртных напитков, наркотических и токсических веществ | чел. | 32 | 10 | 320 |
| 5.Число преступлений, совершаемых несовершеннолетними | кол. | 29 | 34 | 85,3 |

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 95,8%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

17. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2015-2017 годы"

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Увеличение удельного веса населения систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения города | % | 28,5 | 29,1 | 102,1 |
| 2.Увеличение охвата детей и юношества услугами дополнительного образования в области физической культуры и спорта от общего количества школьников | % | 1,8 | 1,6 | 88,9 |
| 3.Количество спортивно-массовых городских соревнований по различным видам спорта согласно календаря спортивно-массовых мероприятий | ед. | 79 | 77 | 97,5 |

В связи с отсутствием финансирования 2 спортивно-массовых городских соревнований не проведено. Соответственно, уменьшился охват детей услугами дополнительного образования.

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 89,15%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

18. Муниципальная программа "Поддержка молодых семей в приобретении жилья или улучшении жилищных условий в г.Новоалтайске" на 2011-2015 годы

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | семья | 40 | 29 | 72,5 |
| 2.Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) | семей | 24 | 16 | 66,7 |
| 3.Доля молодых семей улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 15 | 7 | 46,7 |
| 4.Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям | % | 100 | 74,3 | 74,3 |
| 5.Доля бюджетных средств, направляемых на строительство индивидуального жилого дома и приобретение нового жилья в общем количестве бюджетных средств, выделяемых в рамках программы | % | 60 | 86,2 | 143,7 |

Недостижение показателей программы связано с приобретением не всеми молодыми семьями - участниками программы жилья (срок действия свидетельства на социальную выплату 9 месяцев с даты выдачи).

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 85,03%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

19. Муниципальная программа "300 - летие основания Белоярской крепости" на 2014-2017 годы

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Протяженность отремонтированных дорог | км | 0,83 | 0,62 | 74,7 |
| 2.Количество введенных в эксплуатацию объектов | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3.Количество участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 1920 | 1920 | 100 |
| 4.Количество жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Белоярском микрорайоне | чел. | 1990 | 1990 | 100 |
| 5.Количество установленных памятных знаков | шт. | 1 | 0 | 0 |

Недостижение показателя по протяженности отремонтированных дорог связано с не оплатой кредиторской задолженности.

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 40,55%. Программа реализуется со средним уровнем эффективности.

20. Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2014-2016 годы"

| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Уровень преступности | фактов | 213 | 199,2 | 106,9 |
| 2.Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | фактов | 295 | 77 | 383,1 |

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 95,65%. Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

По итогам комплексной оценки муниципальных программ города Новоалтайска за 2015 год:

- 15 муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности;

- 4 муниципальные программы реализованы со средним уровнем эффективности;

- 1 муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности.