Сводный годовой отчет о ходе реализации

и комплексной оценке эффективности муниципальных программ

городского округа города Новоалтайска за 2016 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2016 года (далее – Сводный отчет) подготовлен отделом по экономике комитета по экономической политике и инвестициям Администрации города в соответствии с постановлением Администрации города от 25.05.2015 № 984 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новоалтайска» (далее - Порядок) на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Согласно Порядку разработка муниципальных программ со сроком действия с 2016 года осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был утвержден распоряжением Администрации города от 25.05.2015 № 120р «Об утверждении перечня муниципальных программ». Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития города и основных направлений деятельности Администрации по решению вопросов местного значения.

Всего в городе утверждено 17 муниципальных программ, 16 из которых реализуются в рамках программного бюджета, одна программа (комплексный инвестиционный план) без финансового обеспечения, по которой оценка эффективности проводиться не будет.

| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 23.12.2015 № 2687 |
| 2. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 16.12.2015 № 2605 |
| 3. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 26.11.2015 № 2446 |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 26.11.2015 № 2447 |
| 5. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 02.12.2015 № 2501 |
| 6. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 23.12.2015 № 2706 |
| 7. | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 02.12.2015 № 2506 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 23.12.2015 № 2705 |
| 9. | Муниципальная программа «Газификация города Новоалтайска на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 23.12.2015 № 2703 |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 11.12.2015 № 2585 |
| 11. | Муниципальная программа «Молодежь Новоалтайска на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 26.11.2015 № 2445 |
| 12.. | Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 01.12.2015 № 2497 |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 23.12.2015 № 2704 |
| 14. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 26.08.2015 № 1767 |
| 15. | Муниципальная программа «300-летие основания Белоярской крепости в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 18.12.2015 № 2611 |
| 16. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 04.12.2015 № 2522 |
| 17. | Муниципальная программа «Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования городского округа города Новоалтайска на 2011-2020 годы» | Постановление Администрации города от 23.10.2015 № 2244 |

Мероприятия 16 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития городского округа. Общий объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2016 году, составил 55 714,0 тыс. руб., или 92,6% от плана. Для сравнения, в 2015 году расходы на реализацию мероприятий 20 муниципальных программ составляли 45 791 тыс. руб., или 66% от плана.

По итогам 2016 года наиболее финансово ёмкими в функциональной структуре расходов бюджета городского округа стали муниципальные программы:

- «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы»:

- Фактические расходы: 23 690,0 тыс. рублей;

- Доля в общем объеме средств на программы: 42,1%

- «Обеспечение жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы»:

- Фактические расходы: 9 212,0 тыс. рублей;

- Доля в общем объеме средств на программы: 16,4%

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы»:

- Фактические расходы: 3 626,0 тыс. рублей;

- Доля в общем объеме средств на программы: 6,4%

- «Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы»:

- Фактические расходы: 3 140 тыс. рублей;

- Доля в общем объеме средств на программы: 5,9%

В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

Наиболее значимые мероприятия муниципальных программ, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры (капитальные вложения):

- Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения для микрорайона индивидуальной жилой застройки «Северный» в г.Новоалтайске;

- Строительство водопровода по ул.Коммунистическая от дома №1 до дома№15; от дома №89 до дома №91 г.Новоалтайска;

- Проектно-изыскательские работы по объекту «распределительный газопровод низкого давления от ГРП-2 в г.Новоалтайске (Белоярск)»;

- Обеспечение жильем молодых семей;

- Устройство наружного освещения по ул. Южсиба.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета округа.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ

Комплексная оценка эффективности 16 муниципальных программ выполнена на основании следующих критериев:

- Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа;

- Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

| № | Наименование индикатора | План | Факт | Факт к плану, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» |
| 1 | Общее количество погибших людей на водных объектах г. Новоалтайска | 1 | 2 | 50% | в 2016 году на водных объектах города погибло 2 человека, гибели детей на водных объектах города не допущено |
| 2 | Ремонт, восстановление, изготовление и монтаж предупреждающих аншлагов в местах несанкционированного купания людей | 2 шт. - изготовление аншлага летом, 2 шт. - изготовление аншлага зимой, 2 шт. -ремонт, восстановление | 6 | 100% | обеспечение информирования населения путем установки 4 предупредительных аншлагов в выявленных местах традиционного отдыха населения. |
| Подпрограмма 2 « Обеспечение пожарной безопасности в городе Новоалтайске на 2016 – 2020 годы» |
| 3 | Кол-во пожаров, происшедших в городе Новоалтайске | 121 | 109 | 100% | Пожаров на объектах образования, культуры, здравоохранения в 2016 году не допущено |
| 4 | Количество обучаемого населения | 9950 | 9780 | 98% | количество обучаемого населения в 2016 году |
| 5 | Выполнение противопожарных мероприятий по предписаниям органов ГПН | 100% | 95% | 95% | процент выполнения предписаний ГПН на объектах образования, культуры, здравоохранения за 2016 год – 95%. |
| 6 | Повышение уровня защиты населения и территории г.Новоалтайска от пожаров | 100% | 100% | 100% | Проведение опашки земли в границах примыкания жилой застройки к лесным, степным зонам в весенне-летний и осенний пожароопасный период в районах города (Белоярский микрорайон, Новогорский микрорайон) |
|  | ИТОГО: |  |  | 90,5% |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.

822 тыс. руб./930 тыс. руб.*100=88,4%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)

| № | Наименование мероприятия | План, рублей | Факт, рублей | Показатель результата | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» |
| 1 | Ремонт, восстановление предупреждающих аншлагов в местах несанкционированного купания населения | 2000 | 2000 | 1 | Восстановлено 2 предупреждающих аншлагов |
| 2 | Изготовление и монтаж предупреждающих аншлагов в местах несанкционированного купания населения | 5000 | 5000 | 1 | изготовлено 4 предупреждающих аншлагов в местах несанкционированного купания населения |
| 3 | Ремонт техники аварийно- спасательной пожарной службы: -автомобиль первой помощи -лодка | 110000 | 110000 | 1 | Производился ремонт техники аварийно- спасательной пожарной службы: -автомобиль первой помощи -лодка |
| 4 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, рекламной продукции по тематике, направленной на обеспечение безопасности людей на водных объектах | 3000 | 3000 | 1 | Изготовлено 450 листовок по тематике, направленной на обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| Подпрограмма 2 « Обеспечение пожарной безопасности в городе Новоалтайске на 2016 – 2020 годы» |
| 5 | Содержание городской дизель электростанции | 30 000 | 9300 | 1 | Потрачено на дизель топливо 9300, Дизель-генератор передан в МУП «Водоканал» |
| 6 | Оснащение поста связи и оповещения ЕДДС в соответствии с требованиями МЧС России | 10000 | 9993 | 1 | Покупка метеостанции |
| 7 | Изготовление листовок, памяток, плакатов, рекламной продукции противопожарного содержания. | 5000 | 5000 | 1 | Изготовлено 450 листовок по тематике, направленной на обеспечение безопасности пожарной безопасности |
| 8 | Содержание и обновление рекламных стендов, установленных в разных районах города | 3000 | 3000 | 1 | Обновлено 6 рекламных стендов в разных районах города |
| 9 | Подготовка и размещение материалов противопожарного содержания на рекламных стендах | 2000 | 2000 | 1 | Размещено 30 материалов противопожарного содержания на рекламных стенда |
| 10 | Проведение детских конкурсов на лучшее владение навыками личной безопасности, лучшее владение теорией пожарной безопасности | 10000 | 10000 | 1 | Покупка подарков для детских конкурсов |
| 11 | Проведение спортивных соревнований с целью популяризации профессии «спасатель», «пожарный | 5000 | 5000 | 1 | Покупка подарков для детских конкурсов |
| 12 | Повышение уровня защиты населения и территории г.Новоалтайска от пожаров | 45000 | 45000 | 1 | Проведение опашки земли в границах примыкания жилой застройки к лесным, степным зонам в весенне-летний и осенний пожароопасный период в районах города (Белоярский микрорайон, Новогорский микрорайон) |
| 13 | Выполнение требований предписаний органов ГПН, в муниципальных учреждениях (комитет по образованию, комитет по культуре, комитет по культуре и спорту) | 200000 | 200000 | 1 | Пояснение по выполнению индикатора: Установлены новые двери в спортивном комплексе Лидер (комитет по культуре и спорту) |
|  |  | 500000 | 401552,47 | 1 | 1.Установка противопожарной сигнализации на сарае, установки двери в прачечной (запасной выход) (МБДОУ № 9). 2.Установка с уличного входа железной лестницы (дополнительный выход) (МБДОУ № 13). 3.Установка перегородок из гипсокартона, отделяющих классы, установка перегородки в столовой из огнеупорного материала (роллера), установка дверной перегородки из металла (центральный вход), монтаж доводчиков на дверях (12 штук) (МБОУ СОШ № 3) 4. Огнезащитная обработка чердачного помещения, устранение предписаний в области пожарной сигнализации (МБОУ СОШ № 12). |
|  | ИТОГО: |  |  | 100% |  |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

(90,5%+88,4%+100%)/3=93%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

| № | Наименование индикатора | План | Факт | Факт к плану, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество установленных и замененных дорожных знаков | 180 | 73 | 40,6 | В связи с удорожанием стоимости работ и материалов |
| 2 | Протяженность пешеходных ограждений | 2618 | 2560 | 97,8 | В связи с удорожанием стоимости работ и материалов |
| 3 | Количество светофорных объектов | 8 | 8 | 100 |  |
| 4 | Обновление поперечной разметки | 1900 | 1900 | 100 |  |
| 5 | Обновление продольной разметки | 52 | 52 | 100 |  |
| 6 | Количество пешеходных переходов (совмещенных с искусственной неровностью), соответствующих требованиям нормативной документации | 9 | 8 | 88,9 | В связи с отсутствием финансирования |
| 7 | Протяженность сетей наружного освещения | 22,8 | 21,8 | 95,6 | Уличное освещение в 2016 году не запланировано |
| 8 | Общая площадь пешеходных тротуаров | 59462 | 59462 | 100 | Пешеходные тротуары в 2016 году не запланированы |
| 9 | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов | 12 | 12 | 100 |  |
| 10 | Проведение встреч и разъяснительных бесед по БДД в учреждениях образования, здравоохранения, автотранспортных предприятиях | 25 | 114 | 100 |  |
| 11 | Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | 10 | 5 | 100 |  |
| 12 | Сокращение числа ДТП с пострадавшими | 135 | 127 | 100 |  |
| 13 | Сокращение числа, раненых в дорожно-транспортных происшествиях | 160 | 156 | 100 |  |
|  |  |  |  | 94,1% |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.

3626 тыс. руб. / 4950 тыс. руб. *100 =73,3%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)

| № | Наименование мероприятия | План, рублей | Факт, рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными барьерными ограждениями | 349 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования |
| 2 | Нанесение дорожной разметки | 2000 | 1455 | 1 | В связи с неполным финансированием |
| 3 | Установка дорожных знаков | 450 | 448 | 1 |  |
| 4 | Устройство (реконструкция) пешеходных переходов | 300 | 285 | 1 |  |
| 5 | Устройство (реконструкция) дорожных светофоров | 780 | 779 | 1 |  |
| 6 | Строительство и ремонт пешеходных тротуаров | 521 | 521 | 1 |  |
| 7 | Организация «Безбарьерной среды» для лиц с ограниченными физическими возможностями | 150 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования |
| 8 | Содержание и установка средств организации дорожного – движения вблизи школьных и дошкольных общеобразовательных учреждений | 200 | 139 | 1 | В связи с отсутствием финансирования |
| 9 | Содержание и установка остановочных пунктов | 200 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования |
|  |  |  |  | 66,7% |  |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

(94,1%+73,3%+66,7%)/3=78%

Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

| № | Наименование индикатора | План | Факт | Факт к плану, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия по вопросам профилактики экстремизма и идеологии терроризма, по отношению к общей численности молодёжи, проживающей на территории города Новоалтайска (14,2 тыс. чел.) | 44,0% | 44,0% | 100% | В течении 2016 года 44% граждан в возрасте от 14 до 30 лет были охвачены профилактической работой. |
| 2 | Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике проявлений экстремизма и идеологии терроризма | 38% | 38% | 100% | 38 % образовательных учреждений города, реализовали мероприятия по профилактике проявлений экстремизма и идеологии терроризма |
| 3 | Индекс интолерантности молодёжи (по данным социологических опросов) | 22 | 0 | 0 | Социологический опрос среди учащихся и молодёжи не проведён в связи с болезнью исполнителя |
| N |  |  |  | 66,7% |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.

142 тыс. руб. / 142 тыс. руб. *100 = 100%.

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)

| № | Наименование мероприятия | План, рублей | Факт, рублей | Показатель результата | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Использование средств наружной рекламы. Оборудование и установление в местах массового пребывания граждан рекламных щитов, баннеров, пропагандирующих этнокультурное взаимоуважение, стремление к межэтническому миру и согласию | 20000,0 | 20000,0 | 1 | Оборудованы и установлены в местах массового пребывания граждан рекламные щиты, пропагандирующих этнокультурное взаимоуважение, стремление к межэтническому миру и согласию |
| 2 | Организация и проведение фестиваля, направленного на развитие диалога культур, воспитание уважения к лицам других национальностей, посвящённых дню толерантности | 30000,0 | 30000,0 | 1 | Организован и проведен фестиваль, направленный на развитие диалога культур, воспитание уважения к лицам других национальностей, посвящённых дню толерантности |
| 3 | Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику экстремистских проявлений и агрессивного поведения к лицам других национальностей и религий среди молодёжи города. Тиражирование полиграфической продукции для проведения данных мероприятий. | 7500 | 7500 | 1 | Проведено тиражирование полиграфической продукции, её распространение при проведении тематических мероприятий, направленных на воспитание толерантности |
| 4 | Установка камер наружного видеонаблюдения с целью реализации комплекса мер, направленных на укрепление антитеррористической защищённости объектов с массовым пребыванием граждан на территории города: - здание МБОУ «Гимназия №166 г. Новоалтайска» по адресу г. Новоалтайск, ул. Деповская, 19 б | 80000,0 | 80000,0 | 1 | Установлены камеры наружного видеонаблюдения в здании МБОУ «Гимназия №166 г. Новоалтайска» по адресу г. Новоалтайск, ул. Деповская, 19 б |
| 5 | Приобретение и распространение среди населения города буклетов, памяток, листовок о порядке действий граждан в случае возникновения террористических угроз | 5000,0 | 5000,0 | 1 | Приобретены и распространение среди населения города буклеты о порядке действий граждан в случае возникновения террористических угроз |
| N |  |  |  | 100% |  |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

(66,7%+100%+100%)/3=88,9%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

| № | Наименование индикатора | План | Факт | Факт к плану, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» на 100 тысяч населения | 488,0% | 339,0 % | 100% | Снижение количества лиц, с диагнозом «наркомания» |
| 2 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, включённых в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодёжи, проживающей на территории города Новоалтайска (14,2 тыс. чел) | 44% | 43,5% | 98,8% | Низкий охват граждан в возрасте от 18 до 30 лет профилактическими мероприятиями |
| 3 | Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ | 38,0% | 38,0% | 100% | Запланированный перечень образовательных учреждений города , реализующих мероприятия по профилактике потребления наркотических средств достигнут на 100% |
| 4 | Выявляемость противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ | 239ед. | 154ед. | 64,4% | Снижение результатов стало возможным в связи с ликвидацией Новоалтайского МРО РУФСКН России по Алтайскому краю на территории города |
| N |  |  |  | 90,8% |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.

167 тыс. руб. / 170 тыс. руб. *100 = 98,2%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)

| № | Наименование мероприятия | План, рублей | Факт, рублей | Показатель результата | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тиражирование полиграфической продукции о здоровом образе жизни и вреде наркотиков с целью распространения их среди несовершеннолетних, молодёжи и их родителей. | 10000,0 | 7000,0 | 1 | Тиражирование полиграфической продукции о здоровом образе жизни и вреде наркотиков с целью распространения их среди несовершеннолетних, молодёжи и их родителей. Экономия 3,0 тыс. руб. |
| 2 | Развитие Новоалтайского городского волонтёрского антинаркотического дви-жения молодёжи. | 15000,0 | 15000,0 | 1 | Проведение мероприятий по развитию Новоалтайского городского волонтёрского антинаркотического движения молодёжи. |
| 3 | Приобретение научно-популярной литературы, видеофильмов, периодических изданий по антинаркотической тематике для пополнения фондов муниципальных библиотек | 40000,0 | 40000,0 | 1 | Приобретение научно-популярной литературы, видеофильмов, периодических изданий по антинаркотической тематике для пополнения фондов муниципальных библиотек |
| 4 | Размещение социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни на улицах города, вблизи мест массового пребывания граждан | 15000,0 | 15000,0 | 1 | Размещение социальной рекламы,(баннера) пропагандирующей здоровый образ жизни на улицах города, вблизи мест массового пребывания граждан |
| 5 | Уничтожение дикорастущей конопли в местах её массового произрастания. | 60000,0 | 60000,0 | 1 | Оплата по контракту за уничтожение дикорастущей конопли в местах её массового произрастания. |
| 6 | Приобретение тест – полосок для иммунохроматографи-ческого определения наркотических и психотропных веществ с целью выявления потребителей наркотиков среди учащихся школ города. | 30000,0 | 30000,0 | 1 | Приобретение тест – полосок для иммунохроматогра-фического определения наркотических и психотропных веществ с целью выявления потребителей наркотиков среди учащихся школ города. |
| N |  |  |  | 100% |  |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

(90,8%+98,2%+100%)/3=96,3%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

| № | Наименование индикатора | План | Факт | Факт к плану, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | доходы от арендной платы за сдачу муниципального имущества, млн. руб. | 2,5 | 2,7 | 100,0% |  |
| 2 | доходы от арендной платы за земельные участки, млн. руб. | 30,5 | 36,1 | 100,0% |  |
| 3 | количество свидетельств о государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества, шт. | 81 | 82 | 100,0% |  |
| 4 | количество вновь сформированных земельных участков, проданных в собственность либо предоставленных в аренду на аукционах, шт. | 18 | 18 | 100,0% |  |
| 5 | количество заключенных договоров на на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, шт. | 17 | 17 | 100,0% |  |
| Среднее исполнение индикаторов муниципальной программы | 100% |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.

2096 тыс. руб. / 2980 тыс. руб. *100=70,3%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)

| № | Наименование мероприятия | План, рублей | Факт, рублей | Показатель результата | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности, включенного в Прогнозный план приватизации для последующей продажи путём проведения конкурсов или аукционов в соответствии с действующим законодательством | 104000,0 | 104000,0 | 1 |  |
| 2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, получение кадастровых выписок, кадастровых паспортов земельных участков и кадастровых планов территорий в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии | 229400 | 204900 | 1 |  |
| 3 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические паспорта) для последующей регистрации права муниципальной собственности в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии | 142000,0 | 141800 | 1 |  |
| 4 | Изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества и земельные участки под ними для последующей регистрации права муниципальной собственности в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии | 550000,0 | 0 | 0 | Договоры заключены, работы выполнены, но не оплачены |
| 5 | Оценка рыночной стоимости земельных участков или права аренды земельных участков в целях проведения торгов | 84000,0 | 72000,0 | 1 |  |
| 6 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности для включения в реестр муниципальной казны для последующей передачи либо сдачи в аренду таких объектов путём проведения конкурсов или аукционов в соответствии с действующим законодательством | 42000,0 | 42000,0 | 1 |  |
| 7 | Размещение в средствах массовой информации сообщений о проведении конкурсов или аукционов о продаже земельных участков (продаже права аренды земельных участков) в соответствии с действующим законодательством | 141000,0 | 106300 | 1 |  |
| 8 | Содержание программного комплекса для учета муниципальной собственности и результатов её использования (обновление программного обеспечения, информационное обслуживание и обучение специалистов) | 40100 | 40000,0 | 1 |  |
| 9 | разработка экономически обоснованных коэффициентов, применяемых для расчета арендной платы за земельные участки | 70000,0 | 70000,0 | 1 |  |
| 10 | работы по строительно-технической экспертизе, надлежащему техническому содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах, где собственником нежилых помещений является муниципальное образование город Новоалтайск, ремонт имущества казны, не обремененного договорными обязательствами | 480000,0 | 450500 | 1 |  |
| 11 | Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов, где собственником нежилых помещений является муниципалитет | 377500 | 325900 | 1 |  |
| 12 | Установка приборов учёта (возмещение затрат пропорционально площади нежилых помещений муниципальной казны) в многоквартирных жилых домах | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13 | Теплоснабжение, электроснабжение нежилых помещений, находящихся в казне города | 541000,0 | 370000,0 | 1 |  |
| 14 | Установка сигнализации и охрана имущества казны, не обремененного договорными обязательствами | 141000,0 | 130900 | 1 |  |
| 15 | покупка инструментов, хозяйственных материалов для ремонта и обеспечения сохранности имущества казны | 35000,0 | 35000,0 | 1 |  |
| 16 | Возмещение расходов по оплате государственной пошлины и прочих расходов при исполнении судебных актов Российской Федерации | 3000,0 | 2900 | 1 |  |
| 17 | Оценка рыночной стоимости размещения рекламных конструкций | 0,0 | 0,0 | 1 |  |
| Степень реализации мероприятий | 88,2% |  |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

(100%+70,3%+88,2%)/3=86,2%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

| № | Наименование индикатора | План | Факт | Факт к плану, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 6 | 6 | 100 |  |
| 2 | Количество созданных рабочих мест, в рамках реализации программы | 8 | 8 | 100 |  |
| 3 | Количество проведенных семинаров, «круглых столов», заседаний ОСП | 6 | 6 | 100 |  |
| 4 | Количество проведенных ярмарок | 28 | 36 | 100 |  |
| 5 | Увеличение объема налоговых поступлений от СМСП в бюджет города Новоалтайска по специальным налоговым режимам | 5,0 | 1,2 | 24,0 | В связи с переходом предпринимателей на УСН |
| 6 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек населения | 1000,0 | 1021,9 | 100,0 |  |
| N |  |  |  | 87,3% |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.

420 тыс. руб. /500 тыс. руб. *100=84%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)

| № | Наименование мероприятия | План, рублей | Факт, рублей | Показатель результата | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, полученным СМСП | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 |  |
| 2 | Субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) | 40 000,00 | 40 0000,00 | 1 |  |
| 3 | Предоставление начинающим субъектам малого предпринимательства финансовой поддержки в виде грантов | 170 000,00 | 170 000,0 | 1 |  |
| 4 | Проведение выставки-продажи товаропроизводителей в городе Новоалтайске | 80 000,00 | 56 742,00 | 1 | экономия |
| 5 | Участие Новоалтайских производителей в зональных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях и проведение городских ярмарочных мероприятий | 25 000,00 | 23 550,00 | 1 | экономия |
| 6 | Проведение, организация конференций, семинаров, ОСП, «Дня предпринимателя», «круглых столов», презентаций с участием СМСП | 10 000,00 | 2 450,00 | 1 | экономия |
| 7 | Оказание информационной поддержки СМСП, оборудование орг. техникой, издание информационно-справочной, методической литературы, пособий для СМСП | 50 000,00 | 31 845,84 | 1 | экономия |
| 8 | Обучение по специальным программам, тренинг-курсы для предпринимателей | 25 000,00 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования |
| 9 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 |  |
| 10 | Создание условий для реализации населением города излишков сельскохозяйственной продукции, выращенной на садово – огородных участках | 20 000,00 | 15 700,00 | 1 | экономия |
| N |  |  |  | 90% |  |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

(87,3%+84%+90%)/3=87,1%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

| № | Наименование индикатора | План | Факт | Факт к плану, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению (на конец периода) | 0,9 | 0,8 | 100,0 | Увеличение количества заявленных вакансий в ЦЗН в 2015 году – 6785, в 2016 – 7336) , как следствие увеличение численности трудоустроенных граждан из числа обратившихся в ЦЗН (в 2015 году обратилось – 4485 чел., трудоустроено – 3612 чел. или 80,5%, в 2016 году обратилось – 2986 чел, трудоустроено - 2509 человек, или 84,0%). В результате снизилась численность безработных. На 01.01.2016 – 542 чел. На 01.01.2017 – 331 чел. Прирост численности работающих на градообразующем предприятии (с 2594 чел. до 3141 чел.) вследствие получения дополнительных заказов и увеличения объемов производства. |
| 2 | Уровень трудоустройства на постоянные и временные рабочие места граждан, обратившихся в службу занятости населения с целью поиска подходящей работы | 80,0 | 84,0 | 100,0 | Увеличение количества заявленных вакансий в ЦЗН в 2015 году – 6785, в 2016 – 7336) . Как следствие увеличение численности трудоустроенных граждан из числа обратившихся в ЦЗН (в 2015 году обратилось – 4485 чел., трудоустроено – 3612 чел. или 80,5%, в 2016 году обратилось – 2986 чел, трудоустроено - 2509 человек, или 84,0%). |
| 3 | Уровень повышения конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда, ежегодно | 15,0 | 20,0 | 100,0 | Увеличение уровня произошло вследствие увеличения направленных на обучение в связи с потребностью работодателей в обученных кадрах и снижением уровня безработицы. В 2015 году направлено на обучение 59 безработных граждан, в 2016 – 81 гражданин. Трудоустройство после профобучения в 2015 году -75%, в 2016 году – 95%. |
| 4 | Удельный вес женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в общей численности женщин данной категории, обратившихся в службу занятости населения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Потребность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании выполняется в полном объеме. В 2015 году обучилось 15 женщин, в 2016 году – 18. |
| 5 | Количество созданных рабочих мест для трудоустройства ищущих работу и безработных граждан, ежегодно | 300 | 681 | 100,0 | Увеличение количества новых постоянных рабочих мест у работодателей города, ввод новых муниципальных дошкольных учреждений (детские сады № 12, 10, 15, 6), регистрация работодателей и оформление трудовых договоров с работниками в рамках работы по снижению в городе неформальной занятости |
| 6 | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | 73,7 | 71,9 | 97,6 | В 2016 году отсутствие финансирования на создание специальных рабочих мест для инвалидов. Не соответствие спроса и предложения для граждан с ограниченными возможностями. В 2015 создано – 5 рабочих мест, в 2016 году - 0. Кроме того в рамках дополнительных мер в НГОО ВОИ в 2015 году было трудоустроено 7 инвалидов, в 2016 - 4 (в соответствии с утвержденной программой). |
| 7 | Напряженность на рынке труда (на конец года) | 0,9 | 0,6 | 100,0 | Увеличение спроса на рабочую силу (в 2016 году – 7336 вакансий, в 2015 г. – 6785. Увеличение количества работодателей подавших сведения о потребности в работниках (в 2015 году – 196, в 2016 году – 208). Снижение численности граждан обратившихся в ЦЗН в поисках работы (в 2015 – 4485 чел., в 2016 – 2986 чел.). Расширение межтерриториального банка вакансий, банка высококвалифицированных работников. Прирост численности работающих на градообразующем предприятии (с 2594 чел. до 3141 чел.) вследствие получения дополнительных заказов и увеличения объемов производства (более 400 человек трудоустроено с помощью ЦЗН. |
| 8 | Средняя продолжительность безработицы | 3,4 | 5,8 | 58,6 | Увеличение продолжительности периода безработицы связано с обращением в ЦЗН в 2015 году граждан из числа сокращенных, продолжающих состоять на учете в качестве безработных в 2016 году, в том числе предпенсионного возраста. Численность обратившихся в ЦЗН в результате сокращения в 2015 году – 222 чел., в 2016 – 140 чел. Продолжали состоять в качестве безработных на 01.01.2016 - 126 чел., на 01.01.2017 – 71 чел. |
| 9 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда), в общем количестве рабочих мест | 98,5 | 98,9 | 100,0 | При общем снижении количества рабочих мест плановый показатель выполнен |
| 10 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | 0 | 3 | 0 | 1- несчастный случай, случай произошел в Косихинском районе, 1несчастный случай произошел в г. Барнауле, но обе организации зарегистрированы в г. Новоалтайске, третий произошел в АО Алтайвагон |
| 11 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | 40 | 21 | 100,0 | за 2016 год общее количество несчастных случаев уменьшилось на 5 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но кол- во смертельных случаев увеличилось |
| 12 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | 75 | 54,7 | 100,0 | Среднее количество дней нетрудоспособности на одного пострадавшего уменьшилось, это является положительным результатом проводимых мероприятий |
| 13 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | 2 | 1 | 100,0 | Заболевание установлено в ГУП «ДХ Северо-Восточное ДСУ» |
| 14 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | 12,0 | 11,9 | 99,2 | Уменьшилось общее количество рабочих мест, в 2016 году СОУТ проводилась на АО «АВЗ» по результатам кол-во рабочих мест там уменьшилось на 489 р.м. |
| 15 | Количество проведенных информационно-методических мероприятий | 6 | 19 | 100,0 | Мероприятия подсчитываются с накопительным итогом |
| 16 | Количество проведенных проверок в подведомственных организациях и учреждениях | 12 | 11 | 100,0 | Проверки проводятся в соответствии с планом проверок, запланированная на декабрь проверка МБДОУ детский сад №4 не была проведена в связи с его закрытием в этот период по техническим причинам |
| 17 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в общем количестве работников организаций города | 22,2 | 20,2 | 100,0 | В связи с изменением трудового законодательства, с большим проведением СОУТ происходит снижение рабочих мест, с вредными и опасными условиями труда |
| N |  |  |  | 91,5% |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.

3320 тыс. руб. / 3330 тыс. руб. *100=99,7%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)

| № | Наименование мероприятия | План, рублей | Факт, рублей | Показатель результата | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2016 - 2020 годы» |
| 1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 120300 | 120300 | 1 | Мероприятие выполнено |
| 2 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 43000,0 | 43000,0 | 1 | Мероприятие выполнено |
| 3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 12900 | 12900 | 1 | Мероприятие выполнено |
| 4 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2963500 | 2963500 | 1 | Мероприятие выполнено |
|  | Подпрограмма 2 "Улучшение условий и охраны труда в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы" |
| 5 | Организация и проведение конкурса среди работодателей города на лучшую организацию охраны труда | 1000 | 1000 | 1 | Мероприятие выполнено |
| 6 | Проведение специальной оценки труда в учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета городского округа | 147000 | 147000 | 1 | Мероприятие выполнено |
| 7 | Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов учреждений, финансируемых из средств бюджета городского округа | 43000 | 32300 | 1 | Экономия произошла засчет разницы фактической цены обучения и плановой. Мероприятие выполнено. |
|  | Средний показатель по программе |  |  | 100% |  |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

(91,5%+99,7%+100%)/3=97,1%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

| № | Наименование индикатора | План | Факт | Факт к плану, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение протяженности водопроводов (км.) | 1,3 | 0,3 | 23,1 | Увеличение за счет строительства водопроводных сетей собственниками ИЖС (ул. Вокзальная) |
| 2 | Реконструкция сетей водоотведения (км) | 5,0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Увеличение приемных камер | 1 | 0 | 0 |  |
| N |  |  |  | 7,7% |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.

3030 тыс. руб. /3215 тыс. руб.*100=94,2%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)

| № | Наименование мероприятия | План, рублей | Факт, рублей | Показатель результата | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения для микрорайона индивидуальной жилой застройки «Северный» в г. Новоалтайске | 1894000 | 1893900 | 1 | Выполнено строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Северный (1-й, 2-й, 3-й, 4-й кварталы частично) |
| 2 | Строительство водопровода по ул. Коммунистическая от дома №1 до дома № 15; от дома № 89 до дома №91 г. Новоалтайска | 529000 | 528700 | 1 | Выполнена разработка проектной документации, получено положительное заключение гос. экспертизы |
| 3 | Строительство комплекса водозаборных сооружений по ул. Плодопитомник в г. Новоалтайске | 414200 | 249400 | 1 |  |
| 4 | Проектирование городского кладбища | 20000 | 0 | 0 |  |
| 5 | Проектирование проведения капитального ремонта мест общего пользовании многоквартирного жилого дома по ул. 7 м-он, 22 в г. Новоалтайске Алтайского края | 357800 | 357526 | 1 |  |
|  |  |  |  | 80% |  |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

(7,7%+94,2%+80%)/3=60,6%

Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА НА 2016-2020 ГОДЫ»

1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

| № | Наименование индикатора | План | Факт | Факт к плану, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень обеспечения подключения к газовым сетям МО (%) | 35,2 | 35,45 | 100 | Увеличение за счет строительства объектов газоснабжения собственниками ИЖС и юридическими лицами |
| 2 | Протяженность газовых сетей на территории МО с учетом введенных в эксплуатацию (км.) | 234,36 | 235,66 | 100 | Увеличение за счет строительства разводящих газовых сетей собственниками ИЖС и юридическими лицами (ООО «Стройсиб») |
| 3 | Количество газовых котельных, в т.ч. малых (ед) | 80 | 81 | 100 | Увеличение за счет строительства и ввода в эксплуатацию газовой котельной ООО «СтройСиб» |
| 4 | Количество газифицированных квартир (ед.) | 9914 | 9956 | 100 | Увеличение за счет индивидуальных врезок |
|  |  |  |  | 100% |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.

1071 тыс. руб. / 2600 тыс. руб. = 41,2%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)

| № | Наименование мероприятия | План, рублей | Факт, рублей | Показатель результата | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переключение объекта «Газоснабжение жилых домов и котельной по ул. Плодопитомник в г. Новоалтайске Алтайского края» | 691300 |  | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с ограниченным финансированием |
| 2 | Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-2 в г. Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 807500 | 807500 | 1 | ПСД подготовлена, получено положительное заключение государственной экспертизы |
| 3 | Газовые сети в микрорайоне АТП «ул. Октябренок, ул. Коммунистическая, пер. Подгорный) в г. Новоалтайске Алтайского края | 95000 | 95000 | 1 | Выполнен проект планировки проект межевания территории объекта |
| 4 | Распределительный газопровод от ГРП-56, ГРП-58 в г. Новоалтайске Алтайского края (Чесноковка) | 300200 | 94200 | 0 | Выполнен проект планировки проект межевания территории объекта, выполнены геодезические изыскания |
| 5 | Газоснабжение здания стадиона на 5500 мест по ул. Анатолия, 2 в г. Новоалтайске Алтайского края | 59000 | 26300 | 1 | Выполнена ПСД на объект |
| 6 | Газоснабжение жилых домов № 22, 44а, 52, 84а по ул. 2-я Линейная г. Новоалтайска Алтайского края | 16000 | 15700 | 1 | Выполнены кадастровые работы по размежеванию земельных участков |
| 7 | Перекладка действующего газопровода в районе жилого дома по ул. Барнаульская, 21 в г. Новоалтайске Алтайского края | 250000 |  | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием заключения государственной экспертизы на объект |
| 8 | Газоснабжение здания стадиона на 5500 мест по ул. Анатолия, 2 в г. Новоалтайске Алтайского края | 381000 | 32000 | 0 | Выполнена оценка сметной стоимости объекта |
|  |  |  |  | 50% |  |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

(100%+41,2%+50%)/3=63,7%

Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

| № | Наименование индикатора | План | Факт | Факт к плану, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - охват детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) всеми формами дошкольного образования | 70% | 74,4% | 100% | Работа в штатном режиме детских садов, введенных в эксплуатацию в 2015-2016 г.г. |
| 2 | - удельный вес численности учащихся МБОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБОУ | 57,8% | 63,9% | 100% | Увеличение количества обучающихся 2-6 классов за счет миграции населения |
| 3 | - доля детей, занимающихся в системе организаций дополнительного образования, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях в возрасте от 5 до 18 лет | 65% | 65,4% | 100% | Учет контингента обучающихся произведен посредством АИС «Региональный сегмент. Учет контингента» |
| 4 | - доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время, % от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 71% | 88,6% | 100% | Проведено 3 лагерные смены в МБОУ ОДО «Орленок», организована в штатном режиме работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций. Освоены средства федерального бюджета. |
| 5 | - доля молодых специалистов, от общего количества прибывших в МБДОУ, МАДОУ, МБОУ, УДО, получивших муниципальные льготы, социальную поддержку | 3,9% | 3,9% | 100% | Единовременное пособие выплачено 8 молодым специалистам в размере 10 тыс.руб. |
| 6 | - доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 89% | 89,9% | 100% | - отремонтированы туалетные комнаты (СОШ №10,19,166); - произведен частичный ремонт кровли (СОШ №1,3); - оборудован в результате перепрофилирования помещений дополнительный кабинет для 1 класса (Гимназии №166%) - произведен монтаж недостающих частей ограждения (СОШ №19, 30); - произведен частичный ремонт пожарной сигнализации (СОШ №3,12,30); - приобретено медицинское оборудование (СОШ №15) |
| 7 | - доля школьников - участников муниципального этапа всероссийской олимпиады, исследовательских конкурсов от общего числа учащихся | 11% | 17,5% | 100% | Участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников – 1449 человек, определено 216 призовых мест |
| 8 | - доля МБОУ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБОУ | 45,4% (5) | 45,4% | 100% | Произведен окончательный расчет с поставщиками услуги по обеспечению архитектурной доступности зданий и сооружений (СОШ №10,12, Лицей №8, Гимназия №166) |
| 9 | - доля образовательных организаций, осуществляющих прием заявлений, постановку в очередь и зачисление в образовательную организацию, через АИС «Е-услуги. Образование» | 60% | 60% | 100% | 18 дошкольных образовательных организаций осуществляют прием заявлений, постановку в очередь и зачисление в ОО посредством АИС «Е-услуги. Образование» |
|  |  |  |  | 100% |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.

23690 тыс. руб. / 23851 тыс. руб. *100=99,3%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)

| № | Наименование мероприятия | План, рублей | Факт, рублей | Показатель результата | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий в дошкольных образовательных учреждениях для организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: - оснащение новых дошкольных образовательных учреждений; | 5400000 | 5394751,21 | 1 | - оснащение введенных в эксплуатацию в 2015-2016 г.г. дошкольных образовательных организаций (ДОУ №6,10) |
| 2 | Обеспечение получения детьми дошкольного образования в НДОО за счет средств муниципального бюджета (МБДОУ № 181) | 5854450 | 5854450 | 1 | Содержание за счет городского бюджета 18 детей, проживающих в п.Новогорском |
| 3 | Оснащение спортивных залов, игровых комнат, спален, детских площадок в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с нормативными требованиями | 100000 | 100000 | 1 | - оборудован актовый зал путем перепрофилирования помещения (ДОУ №17); - проведено доукомплектование ДОУ №6 |
| 4 | Проведение профессионального конкурса педагогов дошкольных образовательных учреждений «Воспитатель года», муниципального этапа конкурса «Детский сад Алтая» | 40000 | 40000 | 1 | Проведен в феврале 2016 года |
| 5 | Строительство и ремонт детских прогулочных веранд муниципальных образовательных дошкольных учреждений | 70000 | 69407,54 | 1 | - реконструирована прогулочная веранда (ДОУ №8) |
| 6 | Ремонт и оснащение пищеблоков муниципальных образовательных дошкольных учреждений технологическим оборудованием | 100000 | 93531 | 1 | - мероприятия проведены в ДОУ №9,13 |
| 7 | Капитальный ремонт кровли муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2500000 | 2500000 | 1 | - произведен расчет с поставщиками услуги по ремонту кровли (ДОУ №20,21) |
| 8 | Проведение Государственной итоговой аттестации | 50000 | 50000 | 1 | - оснащение ППЭ (СОШ №1,17,166) |
| 9 | Создание современных условий для обучения и воспитания в рамках образовательной инициативы «Наша новая школа» (ремонт ограждения, кровли, замена дверных, оконных блоков, ремонт системы отопления, канализации, замена электрохозяйства, ремонт спортивных, актовых залов, другие мероприятия) | 2507500 | 2507500 | 1 | - отремонтированы туалетные комнаты (СОШ №10,19,166); - произведен частичный ремонт кровли (СОШ №1,3); - оборудован в результате перепрофилирования помещений дополнительный кабинет для 1 класса (Гимназии №166%) - произведен монтаж недостающих частей ограждения (СОШ №19, 30); - произведен частичный ремонт пожарной сигнализации (СОШ №3,12,30); - приобретено медицинское оборудование (СОШ №15) |
| 10 | Укрепление материально-технической базы МБОУ | 190000 | 190000 | 1 | - СОШ №3,9,10,17 |
| 11 | Приобретение лабораторного, интерактивного, компьютерного, библиотечного фонда и оборудования МБОУ | 100000 | 100000 | 1 | - пополнение библиотечного фонда учебниками для реализации ФГОС |
| 12 | Компенсация (меры социальной поддержки) на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке | 1500000 | 1309856,03 | 1 | - организовано горячее питание (810 человек, нуждающихся в социальной поддержке) |
| 13 | Участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах различного уровня | 4200 | 4200 | 1 | - планы мероприятий выполнены в полном объеме |
| 14 | Создание условий для обеспечения полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей | 2720000 | 2720000 | 1 | - отработали в штатном режиме все лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе общеобразовательных организаций |
| 15 | Оплата 35% от средней стоимости путевки в загородные лагеря для работников бюджетной сферы | 745550 | 745550 | 1 |  |
| 16 | Проведение ежегодных конференций, слетов педагогических работников, издание информационно-методических сборников | 60000 | 53500 | 1 | - мероприятия исполнены в полном объеме |
| 17 | Обеспечение социальной поддержки педагогических работников (оздоровление и другие виды поддержки) | 12500 | 0 | 0 | - средства не освоены по причине роста цен на услуги оздоровления и дефицита бюджета городского округа |
| 18 | Осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в МБДОУ, МАДОУ, МБОУ, УДО | 80000 | 80000 | 1 | - единовременное пособие выплачено 8 молодым специалистам в размере 10 тыс.руб. |
| 19 | Акция "Соберем детей в школу" | 75000 | 75000 | 1 | - все мероприятия проведены в полном объёме |
| 20 | Оказание ежегодной финансовой поддержке 25 одаренным детям | 50000 | 50000 | 1 | - выплачены стипендии 25 одаренным школьникам и приобретены памятные подарки (книги) |
| 21 | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 85800 | 85800 | 1 | - участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников – 1449 человек, определено 216 призовых мест |
| 22 | Обеспечение архитектурной доступности зданий образовательных организаций для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 1576000 | 1574782 | 1 | - Школы №8,10,12,166 |
| 23 | Оснащение образовательных организаций специализированным оборудованием для организации образовательной деятельности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 30000 | 10139,16 | 1 | - СОШ №15 |
|  |  |  |  | 95,7% |  |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

(100%+99,3%+95,7%)/3=98,3%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ НОВОАЛТАЙСКА НА 2016-2020 ГОДЫ»

1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

| № | Наименование индикатора | План | Факт | Факт к плану, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реализованных мероприятий и проектов в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи | 15 | 15 | 100 |  |
| 2 | Количество привлеченной молодежи к благоустройству города | 60 | 60 | 100 |  |
| 3 | Количество реализованных молодежных мероприятий и проектов по пропаганде здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д. | 13 | 13 | 100 |  |
| 4 | Сохранение удельного веса численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной полезной занятостью и организованным досугом в общей численности молодежи города | 67 | 67 | 100 |  |
| 5 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи города | 65 | 65 | 100 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.

223 тыс. руб. / 223 тыс. руб. *100=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)

| № | Наименование мероприятия | План, рублей | Факт, рублей | Показатель результата | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация молодежных проектов, мероприятий, акций, посвященных памятным датам истории Отечества, а также традиционные городские мероприятия патриотической направленности | 34100 | 34088,7 | 1 |  |
| 2 | Обеспечение участия молодежи города в краевых, региональных, всероссийских мероприятиях, конкурсах и соревнованиях патриотической направленности | 50000 | 50000 | 1 |  |
| 3 | Материальная поддержка военно-патриотических и военно-спортивных клубов, а также поисковых отрядов, созданных на базе муниципальных учреждений | 20000 | 20000 | 1 |  |
| 4 | Изготовление презентационной продукции с логотипом «Молодежь Новоалтайска» | 10000 | 10000 | 1 |  |
| 5 | Методическое обеспечение и координация деятельности Молодежной Думы города Новоалтайска | 31300 | 31316,95 | 1 |  |
| 6 | Привлечение молодежи к благоустройству города через проведение Молодежных субботников, экологических акций и т.д. | 4800 | 4800 | 1 |  |
| 7 | Организация и проведение городских акций, конкурсов среди молодых семей, торжественных мероприятий, в том числе посвященных Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности | 10000 | 9997,7 | 1 |  |
| 8 | Создание условий для самореализации молодежи через организацию городских конкурсов фоторабот, непрофессиональной социальной рекламы, социально значимых акций, флеш-мобов и др. | 12600 | 12650 | 1 |  |
| 9 | Конкурс грантов «Молодежная инициатива» | 40000 | 40000 | 1 |  |
| 10 | Привлечение волонтеров к проведению Всероссийской акции «Весенняя Неделя Добра» и других проектов | 10000 | 9996 | 1 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

(100%+100%+100%)/3=100%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

| № | Наименование индикатора | План | Факт | Факт к плану, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения на территории края | 83,0 | 83,0 | 100 |  |
| 2 | Уровень удовлетворенности жителей города Новоалтайска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
| 2 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | 3,18 | 3,61 | 100 |  |
| 4 | Количество книговыдач (по сравнению с предыдущим годом) | 847800 | 847990 | 100 |  |
| 5 | Доля библиотек, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек | 75,0 | 75,0 | 100 |  |
| 6 | Увеличение посещаемости музея (по сравнению с предыдущим годом); | 6150,0 | 8514 | 100 |  |
| 7 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 17,0 | 35,0 | 100 | за счет посещений страниц в социальных сетях |
| 8 | Доля участников клубных формирований в учреждениях культуры от общего числа жителей города | 1,5 | 1,87 | 100 |  |
| 9 | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей | 19,2 | 20,5 | 100 |  |
| 10 | Доля лауреатов, дипломантов региональных, всероссийских и международных конкурсов от общего количества учащихся | 19,0 | 48,4 | 100 | высокий уровень подготовки |
| 11 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры города Новоалтайска и средней заработной платы в Алтайском крае | 82,4 | 77,0 | 93,4 | выполнен краевой показатель 76,4% |
| N |  |  |  | 99,4% |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.

2323 тыс. руб. / 2400 тыс. руб. *100=96,8%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)

| № | Наименование мероприятия | План, рублей | Факт, рублей | Показатель результата | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение сохранности и благоустройство объектов культурного наследия города | 50 000,0 | 31 889,70 | 1 | провели текущий ремонт после зимы |
| 2 | Формирование и комплектование книжного фонда документов, документов аудио -, визуальных материалов, электронных документов, фонда периодических изданий | 500 000,0 | 498 853,75 | 1 |  |
| 3 | Оснащение и внедрение инновационной техники | - | - | 0 |  |
| 4 | Укрепление материально – технической базы | 300 000,0 | 299 999,99 | 1 |  |
| 5 | Организация и проведение ежегодных библиотечных мероприятий | 90 000,0 | 90 000,0 | 1 |  |
| 6 | Повышение квалификации специалистов | - | - | 0 |  |
| 7 | Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | - | - | 0 |  |
| 8 | Создание единой системы передачи данных среди библиотек города | - | - | 0 |  |
| 9 | Приобретение оборудования и специализированных программ для музея | - | - | 0 |  |
| 10 | Пополнение музейного фонда подлинными экспонатами | 30 000,0 | 30 000,0 | 1 |  |
| 11 | Создание официального сайта музея | - | - | 0 |  |
| 12 | Создание условий для развития и хранения выставочных фондов музея | - | - | 0 |  |
| 13 | Повышение доступности и качества музейных услуг | 30 000,0 | 30 000,0 | 1 |  |
| 14 | Организация гастрольных поездок, участие в фестивалях, конкурсах различного уровня | 100 000,0 | 91 769,68 | 1 |  |
| 15 | Укрепление материально – технической базы культурно–досуговых учреждений | 250 000,0 | 249 958,26 | 1 |  |
| 16 | Оснащение профессиональным оборудованием | - | - | 0 |  |
| 17 | Проведение фестивалей, дней национальных культуры, выставок традиционного национального искусства | 50 000,0 | 49 999,09 | 1 |  |
| 18 | Повышение квалификации специалистов в сфере культуры и искусства | - | - | 1 |  |
| 19 | Укрепление материально – технической базы детских школ искусств и оснащении оборудованием | 850 000,0 | 800 708,17 | 1 |  |
| 20 | Укрепление материально – технической базы комитета по культуре, ремонт автотранспорта | 150 000,0 | 150 000,0 | 1 |  |
| N |  |  |  | 60% |  |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

(99,4%+96,8%+60%)/3=85,4%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

| № | Наименование индикатора | План | Факт | Факт к плану, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес населения города Новоалтайска, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 31 | 31 | 100 |  |
| 2 | Уровень обеспеченности населения города Новоалтайска спортивными учреждениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 33 | 33 | 100 |  |
| 3 | Эффективность использования объектов спорта | 40 | 40 | 100 |  |
| 4 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | 18,9 | 18,9 | 100 |  |
| 5 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 62 | 62 | 100 |  |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 5 | 5 | 100 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.

2614 тыс. руб. / 2645 тыс. руб. *100=98,8%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)

| № | Наименование мероприятия | План, рублей | Факт, рублей | Показатель результата | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | 23157800,00 | 21302282,12 | 1 | Недофинансирование в сумме 1855517,88 рублей |
| 2 | Предоставление оздоровительно-спортивного учреждения для осуществления физкультурно-спортивной деятельности | 5019300,00 | 4953211,55 | 1 | Недофинансирование в сумме 66088,45 рублей |
| 3 | Проведение соревнований согласно календаря спортивно-массовых мероприятий | 747000,00 | 747000,00 | 1 | - |
| 4 | Участие в летних и зимних Олимпиадах малых городов Алтая | 553000,00 | 552794,18 | 1 | Остаток 205,82 копейки |
| 5 | Подготовка к летней и зимней Олимпиаде малых городов Алтая | 70000,00 | 68259,62 | 1 | Остаток 1741,38 |
| 6 | Организация спортивно-массовой работы с детьми по месту жительства | 1034600,00 | 1005725,72 | 1 | Недофинансирование в сумме 28874,28 рублей |
| 7 | Укрепление материально-технической базы действующих спортивных объектов | 150000,00 | 150000,00 | 1 | - |
| 8 | Оформление технических документов объектов физической культуры и спорта | 90000,00 | 89991,60 | 1 | Остаток 8,4 рубля |
| 9 | Краевое софинансирование по программе Развитие физической культуры и спорта | 90000,00 | 90000,00 | 1 | - |
|  |  |  |  | 100% |  |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

(100%+98,8%+100%)/3=99,6%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

| № | Наименование индикатора | План | Факт | Факт к плану, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов | 32 | 32 | 100 |  |
| 2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов | 16 | 16 | 100 |  |
| 3 | Доля молодых семей улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей – участников программы, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 7,7 | 7,7 | 100 |  |
| 4 | Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям | 100 | 83,3 | 83,3 | В декабре 2016 выдано 4 свидетельства, которые будут оплачены в 2017 году |
| 5 | Доля молодых семей, направивших средства на строительство индивидуального жилого дома и приобретение нового жилья в общем количестве молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов | 60 | 80 | 100 |  |
|  |  |  |  | 96,7% |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.

9212 тыс. руб. / 9220 тыс. руб. *100=99,9%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)

| № | Наименование мероприятия | План, рублей | Факт, рублей | Показатель результата | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 9220000,0 | 9212300,0 | 1 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

(96,7%+99,9%+100%)/3=98,9%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «300-ЛЕТИЕ ОСНОВАНИЯ БЕЛОЯРСКОЙ КРЕПОСТИ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

| № | Наименование индикатора | План | Факт | Факт к плану, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность отремонтированных дорог | 1,25 | 1,25 | 100 |  |
| 2 | Введенные в эксплуатацию объекты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Объекты не запланированы |
| 3 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | 1950 | 1950 | 100 |  |
| 4 | Количество жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | 2100 | 4200 | 100 |  |
| 5 | Организация памятных мест, связанных с 300-летием Белоярска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы |
|  |  |  |  | 60% |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.

2110 тыс. руб. / 2110 тыс. руб. *100=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)

| № | Наименование мероприятия | План, рублей | Факт, рублей | Показатель результата | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт дорог (ул. 2-я Луговая, ул. Республики, ул. Перфишина, ул. Мерзликина, ул. 2-я Заводская, ул2-я Вокзальная, 2-я Интернацион., ул. 2-я Школьная, 2-я Комсомольская, ул. 2-я Зеленая, ул. Рыбальная, ул. Некрасовская пер. Рабочий ул. Драничникова | 1900000,00 | 1900000,00 | 1 |  |
| 2 | Мероприятие 2.4. Школьный конкурс рисунков «Начало начал – Белоярская крепость» | 0,00 | 0,00 | 1 | Время проведения сентябрь-октябрь, привлечено 80 детей |
| 3 | Мероприятие 2.5. Исторический экскурс «Крепость на Белом яру» | 0,00 | 0,00 | 1 | Время проведения октябрь, привлечено 1500 человек |
| 4 | Мероприятие 2.6. Литературно-музыкальная композиция по творчеству Л.С. Мерзликина «Живет в моем сердце такой человек» | 0,00 | 0,00 | 1 | Время проведения сентябрь, привлечено 100 человек |
| 5 | Мероприятие 2.7. Выставка работ победителей школьного конкурса рисунков «Начало начал – Белоярская крепость» | 0,00 | 0,00 | 1 | Время проведения сентябрь, привлечено 40 детей |
| 6 | Мероприятие 2.8. Историческая конференция «Взгляд в прошлое» | 0,00 | 0,00 | 1 | Привлечено 282 человека |
| 7 | Мероприятие 2.9. Классные часы «Из истории Белоярской крепости» | 0,00 | 0,00 | 1 | Привлечено 1109 человека |
| 8 | Мероприятие 2.20. Проведение «Праздников улиц» Белоярского района | 10000,0 | 10000,0 | 1 |  |
| 9 | Мероприятие 2.21. Организация и проведение конкурса на разработку и изготовление логотипа праздника | 14295 | 14295 | 1 |  |
| 10 | Мероприятие 2.22. Изготовление сувенирной и рекламной продукции | 85705 | 85680 | 1 |  |
| 11 | Мероприятие 2.23. Издание книги по истории Белоярска | 100000,0 | 99995 | 1 |  |
|  |  |  |  | 100% |  |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

(60%+100%+100%)/3=86,7%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

| № | Наименование индикатора | План | Факт | Факт к плану, % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей) | 175,4% | 170,7% | 100 | Усматривается тенденция снижения уровня преступности на территории города |
| 2 | Уровень преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей). | 75,0% | 68,1% | 100 | Усматривается снижение количества преступлений, совершённых на улицах и других общественных местах. |
| 3 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | 81 ед. | 107 ед. | 75,7 | Возросло количество семей, находящихся в социально опасном положении |
| 4 | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения | 0,88% | 1,2% | 73,3 | Усматривается рост несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении |
| 5 | Количество снятых с городского учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с реабилитацией | 37 ед. | 26 ед. | 70,2 | Сократилось количество снятых с городского учёта семей, находящихся в социально опасном положении |
| 6 | Уровень преступности несовершеннолетних (на 10 тыс. населения) | 92,8% | 193,8% | 47,8 | Наблюдается рост преступлений, совершаемых несовершеннолетними |
| 7 | Количество зарегистрированных фактов употребления несовершеннолетними спиртных напитков и психотропных веществ. | 35 ед. | 83 ед. | 42,1 | Возросло количества фактов употребления несовершеннолетними спиртных напитков и психотропных веществ. |
| N |  |  |  | 72,7 |  |

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.

2574 тыс. руб. / 2595 тыс. руб. *100 =99,2%

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)

| № | Наименование мероприятия | План, рублей | Факт, рублей | Показатель результата | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы». |
| 1 | Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в школах и дошкольных образовательных учреждениях, а так же на объектах дополнительного образования, финансируемых из муниципального бюджета | 450000 | 429000 | 1 | Оплачено 429,0 тыс. руб. расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в школах и ДОУ, а так же на объектах дополнительного образования, финансируемых из муниципального бюджета. Экономия составила 21 тыс. руб. |
| 2 | Поощрение граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью (по ходатайству ОМВД России по г.Новоалтайску) | 5000,0 | 5000,0 | 1 | Поощрен 1 граждан, оказавший существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью |
| 3 | Содействие деятельности народной дружине города Новоалтайска, стимулирование деятельности народных дружинников | 30000,0 | 30000,0 | 1 | Стимулированы 6 членов народных дружинников, активно участвующих в охране общественного праядка |
| Подпрограмм 2. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» |
| 4 | Изготовление пропагандистских листовок, буклетов и других печатных материалов | 5000,0 | 4200 | 1 | Изготовлены листовки пропагандистского характера в области профилактики преступности. Экономия составила 0,8 тыс. руб. |
| 5 | Организация и проведение театрализованного представления профилактической направленности | 10000,0 | 10000,0 | 1 |  |
| 6 | Проведение на территории города ежегодного Открытого Чемпионата Алтайского края по брейк – дансу и хип-хопу «Мы выбираем жизнь» | 15000,0 | 15000,0 | 1 | Проведено на территории города ежегодного Чемпионата Алтайского края по брейк – дансу и хип- хопу «Мы выбираем жизнь» |
| 7 | Приобретение наружной рекламы, установка баннера | 15000,0 | 14200 | 1 | Приобретение и установка баннера. Экономия 0,8 тыс. руб. |
| 8 | Организация и проведение летней кампании оздоровления несовершеннолетних, состоящих на учёте | 300000,0 | 300000,0 | 1 | Организованы и проведены мероприятия по оздоровлению несовершеннолетних, состоящих на учёте |
| 9 | Посещение театров, музеев, выставок и др. | 12200 | 11600 | 1 | Посещение театров, музеев, выставок и др. Экономия 0,6 тыс. руб. |
| 10 | Проведение Новогодних праздников | 20000,0 | 20000,0 | 1 | Проведение Новогодних праздников, приобретение новогодних подарков |
| 11 | Организация и проведение мероприятий «Любимый город» | 9000,0 | 9000,0 | 1 | Организовано проведение мероприятий «Любимый город» |
| N |  |  |  | 100% |  |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

(72,7%+99,2%+100%)/3=90,6%

Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Общие результаты комплексной оценки эффективности муниципальных программ

По результатам проведённой оценки все муниципальные программы, действующие на территории городского округа города Новоалтайска, признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации. Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы уточнить значения индикаторов и непосредственных результатов, а также увязать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования и следить за их исполнением.

| № | Название муниципальной программы | Комплексная оценка муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 93% |
| 2. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 78% |
| 3. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 88,9% |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 96,3% |
| 5. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 86,2% |
| 6. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 87,1% |
| 7. | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 97,1% |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 60,6% |
| 9. | Муниципальная программа «Газификация города Новоалтайска на 2016-2020 годы» | 63,7% |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 98,3% |
| 11. | Муниципальная программа «Молодежь Новоалтайска на 2016-2020 годы» | 100% |
| 12.. | Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 85,4% |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 99,6% |
| 14. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 98,9% |
| 15. | Муниципальная программа «300-летие основания Белоярской крепости в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 86,7% |
| 16. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 90,6% |

Высокую оценку (от 80%) получили 13 муниципальных программ.

Среднюю оценку (от 40% до 80%) получили 3 муниципальные программы.

Муниципальные программы, получившие удовлетворительную оценку (до 40%), отсутствуют.

Средняя оценка эффективности муниципальных программ города Новоалтайска составляет 88,2%.