**Сводный годовой отчет о ходе реализации**

**и комплексной оценке эффективности муниципальных программ**

**городского округа города Новоалтайска за 2020 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2020 года подготовлен отделом по экономике комитета по экономической политике и инвестициям Администрации города в соответствии с постановлением Администрации города от 25.05.2015 № 984 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новоалтайска» (изм. от 06.08.2018 №1288, от 21.05.2020 № 734) (далее - Порядок) на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Согласно Порядку разработка муниципальных программ со сроком действия с 2016 года осуществлялась на основании перечня муниципальных программ, который был утвержден распоряжением Администрации города от 25.05.2015 № 120р «Об утверждении перечня муниципальных программ». Муниципальные программы разработаны по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития города и основных направлений деятельности Администрации по решению вопросов местного значения.

Всего в 2020 году в городе действовала 21 программа: 17 муниципальных программ, которые реализуются в рамках программного бюджета, одна муниципальная программа без финансового обеспечения («Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования городского округа город Новоалтайск на 2016-2020 годы») и 3 ведомственные целевые программы («Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Новоалтайске на 2018-2020 годы», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Новоалтайске на 2020-2029 годы» и «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы»), которые не подлежат оценке эффективности.

| № | Наименование муниципальной программы | Реквизиты акта, которым утверждена программа |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 23.12.2015 № 2687 |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 16.12.2015 № 2605 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 26.11.2015 № 2446 |
|  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 26.11.2015 № 2447 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 02.12.2015 № 2501 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 23.12.2015 № 2706 |
|  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 02.12.2015 № 2506 |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 23.12.2015 № 2705 |
|  | Муниципальная программа «Газификация города Новоалтайска на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 23.12.2015 № 2703 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 11.12.2015 № 2585 |
|  | Муниципальная программа «Молодежь Новоалтайска на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 26.11.2015 № 2445 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 01.12.2015 № 2497 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 23.12.2015 № 2704 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 26.08.2015 № 1767 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации города от 04.12.2015 № 2522 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск на 2018-2024 годы» | Постановление Администрации города от 30.03.2018 № 463 |
|  | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления города Новоалтайска на 2019-2021 годы» | Постановление Администрации города от 24.12.2018 № 2463 |

Мероприятия 17 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Новоалтайска. Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2020 году, составил
**1 002 194,5** **тыс. руб.,** в том числе:

- средства федерального бюджета – 75 496,7 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 523 054,0 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа – 403 643,8 тыс. руб.

Для сравнения, в 2019 году расходы на реализацию мероприятий 17 муниципальных программ составили **866 092,3 тыс. руб.,** в том числе:

- средства федерального бюджета – 47 221,5 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 449 504,0 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа – 368 382,1 тыс. руб.;

- средства гранта поддержки детей – 984,7 тыс. руб.

Таким образом, объем денежных средств, предусмотренных в бюджете городского округа на 2020 год в рамках муниципальных программ, увеличился на 136 102,2 тыс. руб. и составил 115,7% к уровню 2019 года.

По итогам 2020 года наиболее финансово ёмкими в структуре расходов бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ стали:

1. МП «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы»:

Фактические расходы: **731 290,8 тыс. руб.**, в том числе:

* федеральный бюджет – 19 985,8 тыс. руб.;
* краевой бюджет – 498 545,3 тыс. руб.;
* бюджет городского округа – 212 759,7 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: **73,0 %**.

1. МП «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы»:

Фактические расходы: **127 334,6 тыс. руб.**, в том числе:

* федеральный бюджет – 10 000,0 тыс. руб.;
* бюджет городского округа – 117 334,6 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: **12,7 %**.

1. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы»:

Фактические расходы: **45 031,5 тыс. руб**., в том числе:

* краевой бюджет – 648,2 тыс. руб.;
* бюджет городского округа – 44 383,3 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: **4,5%**.

1. МП «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск на 2018-2024 годы»:

Фактические расходы: **44 533,4 тыс. руб**., в том числе:

* федеральный бюджет – 33 284,5 тыс. руб.;
* краевой бюджет – 8 172,2 тыс. руб.;
* бюджет городского округа – 3 076,7 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: **4,4%.**

1. МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы»:

Фактические расходы: **31 208,9 тыс. руб**., в том числе:

* федеральный бюджет – 12 226,4 тыс. руб.;
* краевой бюджет – 9 683,7 тыс. руб.;
* бюджет городского округа – 9 298,8 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: **3,1%.**

Таким образом, более 97% средств бюджета городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, сосредоточены в вышеуказанных программах, имеющих социальную направленность.

В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

Наиболее значимыми мероприятиями муниципальных программ, направленными на развитие социальной и инженерной инфраструктуры (капитальные вложения) стали:

* Обеспечение жильем молодых семей;
* Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края»;
* Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла (скважина № 17) в г. Новоалтайске, ул. Белоярская, 180а. Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла (скважина № 42) в г. Новоалтайске, ул. Привокзальная, 19;
* Проектирование и строительство объекта: «Водопроводный узел и водопроводные сети в квартале индивидуальной жилой застройки в границах улиц: ул. Геологов, ул. Пригородная, ул. Солнечная в городе Новоалтайске Алтайского края».

В течение 2020 года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов финансирования муниципальных программ в соответствие с объемами бюджетных ассигнований.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ

Комплексная оценка эффективности 17 муниципальных программ выполнена на основании следующих критериев:

* Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);
* Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа;
* Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации).

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» |
| 1 | Снижение количества погибших на водных объектах | 0 | 1 | 0,0 | В 2020 году на водных объектах города погиб 1 человек |
| 2 | Снижение количества происшествий на водных объектах | 1 | 0 | 100,0 | В 2020 году происшествий на водных объектах не произошло |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в городе Новоалтайскена 2016 – 2020 годы» |
| 3 | Снижение количества пожаров | 122 | 284 | 43,0 | Пожаров на объектах образования, культуры, здравоохранения в 2020 году не допущено. Фактическое значение индикатора больше, чем плановое в связи с изменением порядка учета пожаров |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 143/3 = 47,7%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов) = 1990,9/2020,9\*100 = 98,5%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» |
| 1 | Ремонт, восстановление предупреждающих аншлагов в местах несанкционированного купания населения на водоемах и реках города | 2,0 | 2,0 | 100 | Ремонт 6 предупреждающих аншлагов |
| 2 | Изготовление и монтаж предупреждающих аншлагов в местах несанкционированного купания населения на водоемах и реках города | 5,0 | 5,0 | 100 | Изготовление и монтаж 2 предупреждающих аншлагов |
| 3 | Ремонт техники аварийно- спасательной пожарной службы города: лодка | 10,0 | 10,0 | 100 | Производился ремонт лодки аварийно-спасательной пожарной службы |
| 4 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, рекламной продукции по тематике, направленной на обеспечение безопасности людей на водных объектах | 3,0 | 3,0 | 100 | Изготовлено 662 листовки по тематике, направленной на обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в городе Новоалтайске на 2016 – 2020 годы» |
| 5 | Проведение опашки земли в границах примыкания жилой застройки к лесным, степным зонам в весенне-летний и осенний пожароопасный период в районах города | 110,0 | 110,0 | 100 | Проведена опашка земли в Белоярском и Новогорском микрорайоне |
| 6 | Выполнение требований предписаний органов ГПН, в муниципальных учреждениях: образования | 1355,9 | 1355,3 | 100 | Проведена противопожарная пропитка крыш образовательных учреждений, установлена пожарная сигнализация, установлены и отремонтированы системы дымоудаления |
| 7 | Выполнение требований предписаний органов ГПН, в муниципальных учреждениях: культуры | 495,0 | 465,6 | 100 | Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на установку насосов пожаротушения (КДЦ). Установка шлагбаума и водонапорного столба (ГЦК). Ремонт пожарной сигнализации (ЦГБ) |
| 8 | Выполнение требований предписаний органов ГПН, в муниципальных учреждениях: МБОУ СЦ «Здоровье» | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 9 | Выполнение требований предписаний органов ГПН, в муниципальных учреждениях: МКУ «УГОЧС г.Новоалтайска» | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 10 | Содержание городской дизель-электростанции | 20,0 | 20,0 | 100 | Покупка дизельного топлива |
| 11 | Оснащение поста связи и оповещения ЕДДС в соответствии с требованиями МЧС России | 10,0 | 10,0 | 100 | Покупка телефона сотового |
| 12 | Изготовление листовок, памяток, плакатов, рекламной продукции противопожарного содержания. | 3,0 | 3,0 | 100 | Изготовлено 663 листовок по тематике, направленной на обеспечение безопасности пожарной безопасности |
| 13 | Содержание и обновление рекламных стендов, установленных в разных районах города | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 14 | Подготовка и размещение материалов противопожарного содержания на рекламных стендах | 3,0 | 3,0 | 100 | Размещено 18 материалов противопожарного содержания |
| 15 | Проведение детских конкурсов на лучшее владение навыками личной безопасности, лучшее владение теорией основ пожарной безопасности | 2,0 | 2,0 | 100 | Приобретено 18 медалей, 3 кубка |
| 16 | Проведение спортивных соревнований с целью популяризации «спасатель», «пожарный» | 2,0 | 2,0 | 100 | Приобретено 18 медалей, 2 кубка |
| Итого | 2020,9 | 1990,9 | 1300 |  |

*Степень реализации мероприятий = 1300/16 = 81,3%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (47,7%+98,5%+81,3%)/3 = 75,8%.**

**Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Количество установленных и замененных дорожных знаков | 250 | 250 | 100,0 |  |
| 2 | Протяженность пешеходных ограждений | 3218 | 3218 | 100,0 |  |
| 3 | Количество светофорных объектов | 11 | 11 | 100,0 |  |
| 4 | Обновление поперечной разметки | 1900 | 1900 | 100,0 |  |
| 5 | Обновление продольной разметки | 52 | 52 | 100,0 |  |
| 6 | Количество пешеходных переходов (совмещенных с искусственной неровностью), соответствующих требованиям нормативной документации | 12 | 12 | 100,0 |  |
| 7 | Протяженность сетей наружного освещения | 23,9 | 23,9 | 100,0 |  |
| 8 | Общая площадь пешеходных тротуаров | 64712 | 64712 | 100,0 |  |
| 9 | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов | 12 | 12 | 100,0 |  |
| 10 | Проведение встреч и разъяснительных бесед по БДД в учреждениях образования, здравоохранения, автотранспортных предприятиях | 45 | 45 | 100,0 |  |
| 11 | Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 12 | Сокращение числа ДТП с пострадавшими | 105 | 82 | 100,0 |  |
| 13 | Сокращение числа, раненых в дорожно-транспортных происшествиях | 120 | 93 | 100,0 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 1300/13 = 100%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов)* = *6073,9/7538,0\*100 = 80,6%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению / невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нанесение дорожной разметки | 2601,0 | 2600,3 | 100 |  |
|  | Установка и содержание дорожных знаков | 663,0 | 660,7 | 100 |  |
|  | Обустройство наиболее опасных участков УДС сетями наружного освещения  | 2276,0 | 815,3 | 0 | Заключен Муниципальный контракт № 25-20 от 18.12.2020 «На выполнение работ по строительству объекта: «Линия наружного освещения по ул. Некрасовская, ул. Драничникова города Новоалтайска» на сумму 1217,28 тыс. руб., со сроком завершения 18.02.2021 |
|  | Устройство (реконструкция) дорожных светофоров (разработка проектно-сметной документации на строительство светофорного объекта на пересечении улиц Анатолия - Прудская), (разработка проектно-сметной документации на реконструкцию светофорного объекта на пересечении улиц 22 Партсъезда - Октябрьская) | 110,0 | 110,0 | 100 |  |
|  | Осуществление диагностики, лабораторного и инструментального контроля качества работ по ремонту автомобильных дорог в г. Новоалтайске | 1798,0 | 1797,6 | 100 |  |
|  | Согласование и утверждение КСОДД | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для освещения вопросов безопасности дорожного движения | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий в образовательных учреждениях (городские акций, конкурсы, викторины) | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Проведение ежегодного смотра-конкурса «Организация работы по безопасности дорожного движения» среди транспортных организаций города | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Проведение дней профилактики безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях (перед каникулами) | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Регулярные выступления в средствах массовой информации по обучению населения, методам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Повышение профессионального мастерства водителей (в первую очередь – осуществляющих перевозки пассажиров) | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Проведение тематических «круглых столов» по профилактике детского дорожного травматизма | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Проведение профилактических мероприятий: «Автобус», «Внимание дети!», «Скорость», «Дорожный знак», «Пешеход» и рассмотрение итогов на комиссии по безопасности дорожного движения | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Проведение комплексных весенне-летних и осенне-зимних проверок эксплуатационного состояния, дорог и автобусных маршрутов | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Усиления контроля за наличием, исправностью и применением ремней безопасности, детских удерживающих сидений и иных средств безопасности | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Организация размещения наружной социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Краевые мероприятия - участие в краевом соревновании велосипедистов «Безопасное колесо» (приобретение велосипедов, обеспечение форменным обмундированием участников и т.д.); | 25,0 | 25,0 | 100 |  |
|  | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения (приобретение призов, сувенирной продукции, организация и распространение печатной агитации безопасности дорожного движения, приобретение и распространение световозвращающих элементов для учащихся общеобразовательных учреждений) | 12,0 | 12,0 | 100 |  |
|  | Организация и проведение городских конкурсов, акций, профилактических мероприятий. | 53,0 | 53,0 | 100 |  |
|  | Организация и проведение учебных занятий, по профилактике детского дорожного травматизма. | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Оформление уголков безопасности, учебных перекрестков и площадок, с элементами улиц и дорог. | 0 | 0 | 100 |  |
| Итого | 7538,0 | 6073,9 | 2100 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 2100/22 = 95,5%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (100%+80,6%+95,5%)/3 = 92,0%.**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению/ невыполнению индикатора |
| 1 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия по вопросам профилактики экстремизма и идеологии терроризма, по отношению к общей численности молодёжи, проживающей на территории города Новоалтайска (14,2 тыс. чел.) | 50,0 | 50,0 | 100,0 | В течение 2020 года 50% граждан в возрасте от 14 до 30 лет были охвачены профилактической работой |
| 2 | Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике проявлений экстремизма и идеологии терроризма | 45 | 45 | 100,0 | Мероприятия выполнены в образовательных организациях согласно запланированному перечню |
| 3 | Индекс интолерантности молодёжи (по данным социологических опросов) | 18 | 3,2 | 100,0 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 300/3 = 100%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов) = 170/170\*100 = 100%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление мониторинга социально - политической обстановки, этно конфессиональной ситуации, проявлений ксенофобии и экстремизма (в т.ч. в молодёжной среде и эмиграционном пространстве города). Взаимный обмен информацией о выявленных угрозах между субъектами противодействия экстремизму и обеспечение своевременного информирования главы Администрации города | 0 | 0 | 100 | На постоянной основе происходит взаимный обмен информацией о выявленных угрозах между субъектами противодействия экстремизму с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД по АК, ОМВД РФ по г.Новоалтайску, комитетом по образованию и комитетом по культуре. |
| 2 | Использование средств наружной рекламы. Оборудование и установление в местах массового пребывания граждан рекламных щитов, баннеров, пропагандирующих этнокультурное взаимоуважение, стремление к межэтническому миру и согласию. | 20,0 | 20,0 | 100 | Изготовлен стенд с размещенным баннером «Профилактика терроризма» в ГЦК «Современник» |
| 3 | Организация и проведение фестиваля, направленного на развитие диалога культур, воспитание уважения к лицам других национальностей, посвящённых дню толерантности | 30,0 | 30,0 | 100 | Проведен международный фестиваль народного творчества «Таланты народов Алтая» |
| 4 | Проведение ежегодных семинаров с участием правоохранительных и надзорных органов по вопросам организации работы по профилактике и противодействию экстремизму и идеологии терроризма | 0 | 0 | 100 | На базе «Новоалтайского лицея профессионального образования» проведен семинар «Формирование ценностей в молодежной среде» |
| 5 | Организация и проведение в учебных заведениях города родительского всеобуча по теме «Экстремизм и его проявления в молодёжной среде» с приглашением представителей правоохранительных органов | 0 | 0 | 100 | Во всех образовательных организациях города Новоалтайска проведены классные часы, направленные на толерантность, предупреждение межнациональных конфликтов |
| 6 | Размещение в «Уголках правовых знаний» учебных заведений города тематической информации по вопросам профилактики экстремизма и идеологии терроризма, об ответственности за данные деяния. | 0 | 0 | 100 | Ежеквартально во всех общеобразовательных организациях города в уголках правовых знаний |
| 7 | Организация и проведение дней национальных культур в школах города. | 0 | 0 | 100 | В ноябре 2020 года во всех школах города ко Дню толерантности проведены: тематические классные часы, выставка книг школьных библиотек, посещение учреждений культуры. Проведены межшкольные фестивали «Битва хоров», Дни национальной кухни. |
| 8 | Разработка и реализация специальных программ по адаптации детей мигрантов, в том числе по конфликтологии | 0 | 0 | 100 | Разработана и реализуется с 2017 года программа по адаптации детей мигрантов, в том числе по конфликтологии |
| 9 | Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику экстремистских проявлений и агрессивного поведения к лицам других национальностей и религий среди молодёжи города. Тиражирование полиграфической продукции для проведения данных мероприятий. | 20,0 | 20,0 | 100 | Проведено тематическое мероприятие на базе МБОУ ДО ДЮЦ для школьников с приглашением специалистов Администрации города Новоалтайска, выездное занятие школы «Кибердружина #22» Юридического института АГУ. Приобретены блокноты «Осторожно терроризм» |
| 10 | Проведение работы по выявлению мест концентрации молодёжи | 0 | 0 | 100 | Проведено 7 межведомственных рейдов «Ночной патруль» |
| 11 | Проведение работы среди учащихся школ города по разъяснению ответственности за размещение в сети интернет материалов экстремистского характера, размещения свастики и запрещённой атрибутики | 0 | 0 | 100 | Проведены акции: «Безопасный интернет», розданы памятки «Как противодействовать экстремизму», размещение информации в правовых уголках |
| 12 | Приобретение, установка систем видеонаблюдения, камер наружного видеонаблюдения с целью реализации комплекса мер, направленных на укрепление антитеррористической защищённости объектов с массовым пребыванием граждан на территории города:- спортклуб «Метеор» по адресу г. Новоалтайск, ул. Мерзликина, 6а;- стадион (территория) «50 лет Алтая» (стадион 5,5 тысяч посадочных мест), г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 2;-спортивный клуб (территория) «Старт» г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 10а; | 100,0 | 100,0 | 100 | Установлены камеры наружного видеонаблюдения: спортклуб «Метеор, стадион (территория) «50 лет Алтая», спортивный клуб (территория) «Старт», территория МБУ СП СШОР г. Новоалтайска, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Кордон,40 |
| 13 | Организация и проведение тренировок по эвакуации учащихся из учебных заведений, учреждений дополнительного образования при возникновении угроз террористического характера (поджог, обнаружение взрывного устройства и т.д.) | 0 | 0 | 100 |  |
| 14 | Проведение занятий с лицами, ответственными за организацию ведения работы по безопасности в муниципальных учреждениях города по теме: «Организация работы по профилактике и защите персонала учреждений от ЧС природного и техногенного характера**».** | 0 | 0 | 100 |  |
| Итого | 170,0 | 170,0 | 1400 |  |

*Оценка степени реализации мероприятий: 1400/14 = 100%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (100%+100%+100%)/3 = 100,0%.**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению/ невыполнению индикатора |
| 1 | Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» на 100 тысяч населения | 467 | 257 | 100,0 | Снижение количества лиц с диагнозом «наркомания» |
| 2 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, включённых в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодёжи, проживающей на территории города Новоалтайска (14,2 тыс. чел) | 50 | 70 | 100,0 | Запланированное значение индикатора достигнуто |
| 3 | Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ | 45 | 45 | 100,0 | Запланированное значение индикатора достигнуто |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 300/3 = 100%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов)* = *134/134\*100 = 100%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению / невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление мониторинга ситуации, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории города Новоалтайска с целью своевременной выработки решений для принятия мер противодействия. | 0 | 0 | 100 | Мониторинг осуществляется ежеквартально |
| 2 | Организация и проведение единых профилактических акций антинаркотической направленности в общеобразовательных организациях города Новоалтайска, а так же среди родителей и педагогов (Приобретение раздаточного материала) | 10,0 | 10,0 | 100 | Приобретены буклеты о пропаганде здорового образа жизни |
| 3 | Организация и проведение на территории города профилактических мероприятий в рамках Всероссийской антинаркотической акции «За здоровый образ жизни» (приобретение раздаточного материала) | 9,0 | 9,0 | 100 | Акция проведена на базе ДЮЦ г. Новоалтайска, изготовлена печатная продукция для распространения среди молодежи |
| 4 | Тиражирование полиграфической продукции о здоровом образе жизни и вреде наркотиков с целью распространения их среди несовершеннолетних, молодёжи и их родителей. | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось |
| 5 | Развитие Новоалтайского городского волонтёрского антинаркотического движения молодёжи. | 15,0 | 15,0 | 100 | Приобретен стенд для волонтеров и раздаточный материал |
| 6 | Проведение обучающих семинаров для специалистов образования, социального обслуживания семьи и детей по проблемам профилактики наркомании с приглашением специалистов. | 0 | 0 | 0 | Не проводились |
| 7 | Приобретение научно-популярной литературы, видеофильмов, периодических изданий по антинаркотической тематике для пополнения фондов муниципальных библиотек | 20,0 | 20,0 | 100 |  |
| 8 | Размещение социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни на улицах города, вблизи мест массового пребывания граждан | 20,0 | 20,0 | 100 | Баннер «Спорт против наркотиков» |
| 9 | Организация и проведение оперативно - профилактических мероприятий, направленных на пресечение и выявление правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в местах массового досуга и образовательных организациях города. | 0 | 0 | 100 | Мероприятия проводятся ежедневно ОМВД России по г.Новоалтайску |
| 10 | Уничтожение дикорастущей конопли в местах её массового произрастания. | 60,0 | 60,0 | 100 | Оплата по контракту за уничтожение дикорастущей конопли. |
| 11 | Проведение разъяснительных мероприятий с владельцами земельных участков о необходимости принятия мер по уничтожению произрастающей на участках дикорастущей конопли. Изготовление и распространение листовок среди населения города по данной тематике. | 0 | 0 | 100 | Проводятся Комитетом ЖКГХЭТС Администрации города, участковыми уполномоченными полиции |
| 13 | Информирование население, наркозависимых, их родственников о возможности проведения лечения, реабилитации и ресоциализации на территории Алтайского края. | 0 | 0 | 100 | Информированием занимается КГБУЗ «Городская больница им. Л.Я. Литвиненко» г. Новоалтайск |
| 14 | Осуществление взаимодействия с общественными религиозными и другими некоммерческими организациями по оказанию реабилитационной помощи больным наркоманией. | 0 | 0 | 0 | Реабилитационных центров на территории города нет |
| Итого | 134,0 | 134,0 | 1000 |  |

*Оценка степени реализации мероприятий = 1000/14 = 71,4%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (100%+100,0%+71,4%)/3 = 90,5%.**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению/ невыполнению индикатора |
| 1 | Доходы от арендной платы за сдачу муниципального имущества, млн. руб. | 2,2 | 2 | 90,9 |  |
| 2 | Доходы от арендной платы за земельные участки, млн. руб. | 27 | 42 | 100,0 |  |
| 3 | Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества, шт. | 87 | 81 | 93,1 |  |
| 4 | Количество вновь сформированных земельных участков, проданных в собственность либо предоставленных в аренду на аукционах, шт. | 10 | 13 | 100,0 |  |
| 5 | Количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, шт. | 3 | 0 | 0,0 | Договора не заключались, в связи с отсутствием свободных для размещения мест |

*Среднее исполнение индикаторов программы* *= 384/5 = 76,8%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов)* = 4582,3*/4741,0\*100 = 96,7%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению / невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности, включенного в Прогнозный план приватизации для последующей продажи путем проведения конкурсов или аукционов в соответствии с действующим законодательством | 12,0 | 12,0 | 100 |  |
| 2 | Подготовка проектов договоров купли-продажи муниципального имущества | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| 3 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | 51,4 | 51,3 | 100 |  |
| 4 | Запрос информации, изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества в органах технической инвентаризации | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| 5 | Выполнение технической инвентаризации и кадастровых работ по объектам недвижимого имущества и земельные участки под ними для последующей регистрации права муниципальной собственности, страхование объектов недвижимого имущества | 105,0 | 97,5 | 100 | Экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 6 | Оценка рыночной стоимости земельных участков или права аренды земельных участков в целях проведения торгов | 57,0 | 57,0 | 100 |  |
| 7 | Проведение экспертизы технического состояния движимого имущества | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие не проводилось, в связи с отсутствием необходимости |
| 8 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности для включения в реестр муниципальной казны для последующей передачи либо сдачи в аренду таких объектов в соответствии с действующим законодательством; оценка размера оценочной стоимости за жилые помещения, для определения размера выкупной цены аварийного жилого фонда | 13,0 | 11,5 | 100 |  |
| 11 | Размещение в средствах массовой информации сообщений о проведении конкурсов или аукционов о продаже земельных участков (продаже права аренды земельных участков) в соответствии с действующим законодательством | 120,0 | 105,7 | 100 |  |
| 9 | Размещение на официальных сайтах информации о сдаче в аренду муниципального имущества | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие не проводилось, в связи с отсутствием необходимости |
| 10 | Подготовка проектов договоров купли-продажи или аренды земельных участков, аренды муниципального имущества | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие не проводилось, в связи с отсутствием необходимости |
| 12 | Содержание программного комплекса для учета муниципальной собственности и результатов ее использования (обновление программного обеспечения, информационное обслуживание и обучение специалистов) | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие не проводилось, в связи с отсутствием необходимости |
| 13 | Разработка экономически обоснованных коэффициентов, применяемых для расчета арендной платы за земельные участки | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие не проводилось, в связи с отсутствием необходимости |
| 14 | Работы по строительно-технической экспертизе; надлежащему техническому содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах, где собственником нежилых помещений является город Новоалтайск; надлежащему техническому содержанию, обслуживанию и ремонту имущества казны, не обремененного договорными обязательствами | 496,6 | 457,4 | 100 | Экономия сложилась из-за оформления объектов в аренду |
| 15 | Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов, где собственником нежилых помещений является город Новоалтайск | 427,3 | 421,9 | 100 | Экономия сложилась из-за выбытия объектов в собственность |
| 16 | Услуги по подготовке и выдаче технических условий, технологическому присоединению, установке приборов учета (подключение, поверка) в помещениях имущества казны, не обремененных договорными обязательствами | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие не проводилось, в связи с отсутствием необходимости |
| 17 | Теплоснабжение, электроснабжение нежилых помещений, находящихся в казне города; затраты на содержание общего имущества по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и электроснабжению | 1066,7 | 1017,5 | 100 | Экономия сложилась по фактическому потреблению коммунальных услуг |
| 18 | Установка сигнализации и охрана имущества казны, не обремененного договорными обязательствами | 702,6 | 701,1 | 100 |  |
| 19 | Покупка приборов учета, инструментов, хозяйственных материалов для ремонта и обеспечения сохранности имущества казны | 1,8 | 1,8 | 100 |  |
| 20 | Возмещение расходов по оплате государственной пошлины и прочих расходов при исполнении судебных актов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие не проводилось, в связи с отсутствием необходимости |
| 21 | Разработка дефектной, проектной и сметной документации для капитального ремонта объектов нефинансовых активов, государственная экспертиза проектной документации, услуги по осуществлению функций технического заказчика по объектам капитального ремонта имущества находящегося в реестре муниципальной собственности, включая административные здания. | 105,6 | 105,6 | 100 |  |
| 22 | Капитальный ремонт имущества находящегося в реестре муниципальной собственности, включая административные здания. | 1582,0 | 1542,0 | 100 | Экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 24 | Осуществление сноса объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие не проводилось, в связи с отсутствием необходимости |
| 23 | Оценка рыночной стоимости размещения рекламных конструкций | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие не проводилось, в связи с отсутствием необходимости и отсутствие мест свободных для размещения |
| 25 | Размещение на официальных сайтах информации о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие не проводилось, в связи с отсутствием необходимости |
| 26 | Подготовка проектов договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие не проводилось, в связи с отсутствием необходимости |
| Итого | 4741 | 4582,3 | 1500 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 1500/26 = 57,7%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (76,8%+96,7%+57,7%)/3 = 77,1%.**

**Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Количество проведенных семинаров, «круглых столов», заседаний ОСП | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 2 | Количество проведенных ярмарок | 17 | 17 | 100,0 |  |
| 3 | Увеличение объема налоговых поступлений от СМСП в бюджет города Новоалтайска по специальным налоговым режимам | 5,0 | 11,4 | 100,0 |  |
| 4 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек населения | 1000,0 | 1041,0 | 100,0 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 400/4 = 100%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов)* = *100,0/100,0\*100 = 100%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению / невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участие Новоалтайских производителей в зональных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях и проведение городских ярмарочных мероприятий | 0 | 0 | 100 | Городские ярмарочные мероприятия – 17в том числе:«Дары осени» - 9«Проводы зимы» - 1«Социальные ярмарки» - 2«Ярмарки выходного дня- 5 |
|  | Проведение, организация конференций, семинаров, ОСП, «Дня предпринимателя», «круглых столов», презентаций с участием СМСП | 0 | 0 | 100 | Совет предпринимателей при главе города в онлайн формате |
|  | Оказание информационной поддержки СМСП, оборудование орг. техникой, издание информационно-справочной, методической литературы, пособий для СМСП | 0 | 0 | 100 | Информационно-консультационная поддержка была оказана 743-м субъектам СМСП |
|  | Создание условий для реализации населением города излишков сельскохозяйственной продукции, выращенной на садово – огородных участках | 100,0 | 100,0 | 100 | Проводятся городские ярмарочные мероприятия: «Дары осени» и «Ярмарки выходного дня» |
| Итого | 100,0 | 100,0 | 400 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 400/4 = 100%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (100%+100%+100%)/3 = 100,0%.**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению/ невыполнению индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2016 - 2020 годы». |
|  | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению (на конец периода) | 0,7 | 3,3 | 21,2 | Резкий рост безработицы и сокращение числа предоставляемых работодателями вакансий в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией и введением временных мер Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 № 460 |
|  | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда), в общем количестве рабочих мест | 99,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| [Подпрограмма 1](#Par1856) «Содействие эффективной занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы»« |
|  | Уровень трудоустройства на постоянные и временные рабочие места граждан, обратившихся в службу занятости населения с целью поиска подходящей работы | 81,0 | 57,7 | 71,2 | Сокращение числа предоставляемых работодателями вакансий в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией и введением временных мер Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 № 460 |
|  | Уровень повышения конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда, ежегодно | 15,0 | 2,7 | 18,0 | Обучение безработных граждан производилось в период с января по март 2020 года. Далее было приостановлено до конца года в соответствии с карантинными мерами. |
|  | Удельный вес женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в общей численности женщин данной категории, обратившихся в службу занятости населения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Количество созданных рабочих мест для трудоустройства ищущих работу и безработных граждан, ежегодно | 705 | 705 | 100,0 |  |
|  | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | 74,0 | 51,0 | 68,9 | Сокращение числа предоставляемых работодателями вакансий в связи с введением мер по Постановлению Правительства РФ от 08.04.2020 № 4. Резкое снижение спроса на трудоустройство со стороны инвалидов в связи с угрозой для здоровья в сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации |
|  | Напряженность на рынке труда (на конец года) | 0,6 | 1 | 60,0 | Сокращение числа предоставляемых работодателями вакансий в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией и введением временных мер Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 № 460. |
|  | Средняя продолжительность безработицы | 3,0 | 4,1 | 73,2 | Значительная доля безработных, стоящих на учете более года. Более 10% от общего количества зарегистрированных - безработные граждане предпенсионного возраста, испытывающие трудности в поиске работы и инвалиды. |
| [Подпрограмма 2](#Par2041) «Улучшение условий и охраны труда в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» |
|  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | 32 | 9 | 100,0 |  |
|  | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | 68 | 102,8 | 66,1 | Имели место травмы, повлекшие за собой длительное восстановление здоровья работников |
|  | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | 2 | 1 | 100,0 |  |
|  | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | 12,2 | 11,8 | 96,7 |  |
|  | Количество проведенных информационно-методических мероприятий | 6 | 6 | 100,0 |  |
|  | Количество проведенных проверок в подведомственных организациях и учреждениях | 12 | 2 | 16,7 | Проверки приостановлены на период 03.04.2020-31.12.2020 в соответствии с Постановлением Правительства от 04.03.2020 № 438 и письмом Прокуратуры г. Новоалтайска от 26.05.2020 № 02-03-20 1441 |
|  | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в общем количестве работников организаций города | 26,0 | 27,1 | 95,9 | По итогам проведения в организациях специальной оценки условий труда |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 1287,9/17 = 75,8%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов) = 1561,81/1644,1\*100 = 95,0%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2016 - 2020 годы» |
| 1 | Информирование о положении на рынке труда города | 44,0КБ | 44,0КБ | 100 |  |
| 2 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 0 | 0 | 100 |  |
| 3 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 0 | 0 | 100 |  |
| 4 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 0 | 0 | 100 |  |
| 5 | Психологическая поддержка безработных граждан | 0 | 0 | 100 |  |
| 6 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан | 860,0КБ | 853,7КБ | 100 | В соответствии с текущим финансированием (краевой бюджет) |
| 7 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 200,0КБ | 11,9КБ | 100 | Экономия средств. Мероприятие выполнено за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография» на общую сумму 453,5 тыс. руб. |
| 8 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | 26,5КБ | 0 | 100 | Экономия средств. Мероприятие выполнено за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография» на общую сумму 462,7 тыс. руб. |
| 9 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 644,6КБ 200,0МБ 102,5ВБ 342,1 | 636,3КБ 200,0МБ 94,2ВБ 342,1 | 100 | Экономия за счет привлечения средств работодателей из внебюджетных источников |
| 10 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов; лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; лиц предпенсионного возраста; одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и др. | 168,1КБ 78,2МБ 29,0ВБ 60,9 | 123,1КБ 33,2МБ 29,0ВБ 60,9 | 100 |  |
| 11 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 21,6КБ | 0 | 0 | Отсутствовала потребность, подходящие вакансии, текущее финансирование |
| 12 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2824,5КБ 936,0МБ 1154,4ВБ 734,1 | 1887,1КБ 656,0МБ 1151,7ВБ 79,4 | 100 | План по численности школьников выполнен в полном объеме, сокращено время работы школьников в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией |
| 13 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | 8,5КБ | 0 | 0 | Отсутствие потребности у безработных и текущего финансирования |
| 14 | Содействие самозанятости безработных граждан | 301,5КБ | 0 | 0 | Отсутствие потребности у безработных и текущего финансирования |
| 15 | Содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 70,0КБ | 0 | 0 | Отсутствие текущего финансирования и потребности у работодателей |
| 16 | Выплата безработным гражданам пособий по безработице, стипендий в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости | 16897,1ФБ | 102560,2ФБ | 100 |  |
| 17 | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 420,0ФБ 350,0КБ 70,0 | 0 | 0 | Отсутствие текущего финансирования и потребности у работодателей |
| [Подпрограмма 2](#Par2041) «Улучшение условий и охраны труда в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» |
| 18 | Проведение специальной оценки условий труда в организациях всех форм собственности и у индивидуальных предпринимателей | 2799,0ВБ | 2799,0ВБ | 100 |  |
| 19 | Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях финансируемых за счет бюджета городского округа | 241,0 | 210,8 | 100 | Процедура проведена в полном объеме, экономия средств за счет снижения цены услуги |
| 20 | Осуществление контроля в подведомственных учреждениях за соблюдением законодательства о специальной оценке условий труда | 0 | 0 | 100 |  |
| 21 | Обеспечение сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты работников, занятых на работах с вредными производственными факторами | 42939,0ВБ | 42939,0ВБ | 100 |  |
| 22 | Организация проведения периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 27300,0ВБ | 27300,0ВБ | 100 |  |
| 23 | Организация работы «горячих линий», проведение семинаров по вопросам осуществления предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | 0 | 0 | 100 |  |
| 24 | Организация обучения по вопросам охраны труда руководителей и специалистов в организациях всех форм собственности и у индивидуальных предпринимателей | 313,6ВБ | 313,6ВБ | 100 |  |
| 25 | Организация обучения по вопросам охраны труда руководителей и специалистов в области охраны труда учреждений финансируемых за счет бюджета городского округа, | 115,3 | 74,9 | 100 | Обучены все руководители и специалисты, подлежащие обучению, экономия средств за счет снижения цены услуги |
| 26 | Проведение лекций и семинаров по вопросам организации работ по охране труда | 0 | 0 | 100 |  |
| 27 | Разработка муниципальной подпрограммы по улучшению условий и охраны труда | 0 | 0 | 100 |  |
| 28 | Проведение мероприятий информационно просветительского и пропагандистского характера в сфере охраны труда (публикации в средствах массовой информации, проведение совещаний, дней отдела по труду и т.д.) | 0 | 0 | 100 |  |
| 29 | Организация и проведение конкурса среди работодателей города на лучшую организацию охраны труда | 1,9 | 1,2 | 100 | Конкурс проведен, экономия средств за счет снижения цены услуги |
| 30 | Организация деятельности рабочей группы по охране труда и безопасности производства в рамках трехсторонней городской комиссии по социально трудовым отношениям | 0 | 0 | 100 |  |
| 31 | Организация месячника безопасности труда в честь Всемирного дня охраны труда | 0 | 0 | 100 |  |
| 32 | Организация мониторинга состояния условий и охраны труда в организациях города | 0 | 0 | 100 |  |
| Итого | 96196,2ФБ 17247,1КБ 2816,3МБ 1644,1ВБ 74488,7 | 179754,8ФБ 102560,2КБ 1798,8МБ 1561,8ВБ 73834,0 | 2700 |  |

*Степень реализации мероприятий программы* = 2700/32 = 84,4%.

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (75,8%+95%+84,4%)/3 = 85,1%.**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению/ невыполнению индикатора |
| 1 | Реконструкция котельных (замена котлов) | 4 | 0 | 0,0 | В 2020 году выполнено проектирование. Реконструкция планируется в 2021 году |
| 2 | Увеличение протяженности водопроводов | 12,8 | 0 | 0,0 | В настоящее время идет проектирование 2 объектов водоснабжения. |

*Среднее исполнение индикаторов программы* *= 0/2 = 0%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов) = 7260,4/10681,5\*100 = 68,0%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению / невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство комплекса водозаборных сооружений по ул. Плодопитомник в г. Новоалтайске Алтайского края | 42,0 | 42,0 | 100 | Заключен договор на оказание услуг по охране объекта |
| 2 | Строительство системы водоснабжения жилого района «Раздолье» в г. Новоалтайске | 0,0 | 0,0 | 0 | В настоящее время идет проектирование. Сдача проекта в 2021 году |
| 3 | Техническое перевооружение(без элементов реконструкции) водозаборного узла (скважина № 17) в г. Новоалтайске, ул. Белоярская, 180а.Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла (скважина № 42) в г. Новоалтайске, ул. Привокзальная, 19. | 6133,0КБ 6052,0МБ 81,0 | 6065,3КБ 6004,6МБ 60,7 | 100 |  |
| 4 | Проектирование и строительство объекта: «Водозаборный узел и водопроводные сети в квартале индивидуальной жилой застройки в границах улиц: ул. Геологов, ул. Пригородная, ул. Солнечная в городе Новоалтайске Алтайского края | 4256,5 | 904,0 | 0 | В настоящее время идет проектирование. Сдача проекта в 2021 году |
| 5 | Техническое перевооружение(без элементов реконструкции) водозаборного узла (скважина № 12) в г. Новоалтайске, ул. Павла Корчагина (восточнее жилого дома № 46) Алтайского края. Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла (скважина № 8) в г. Новоалтайске, севернее здания по ул. Коммунистическая, 118 на расстоянии 88 м. | 20,0 | 20,0 | 100 | Проведение экспертизы сметной документации, получение положительного заключения.Работы запланированы на 2021 год. |
| 6 | Межевание границ земельных участков, выполнение кадастровых работ, изготовление и корректировка технических планов, схем расположения объектов, проектов в отношении объектов коммунальной инфраструктуры | 196,0 | 195,5 | 100 |  |
| 7 | Проведение технического обследования (технических экспертиз) объектов капитального строительства | 34,0 | 33,6 | 100 |  |
| Итого | 10681,5КБ 6052МБ 4629,5 | 7260,4КБ 6004,6МБ 1255,9 | 500 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 500/7 = 71,4%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (0%+68%+ 71,4%)/3 = 46,5%.**

**Муниципальная программа реализуется с низким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению/ невыполнению индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень обеспечения подключения к газовым сетям муниципального образования | 38,1 | 36,7 | 96,3 |  |
| 2 | Протяженность газовых сетей на территории муниципального образования с учетом введенных в эксплуатацию | 308,26 | 269,7 | 87,5 |  |
| 3 | Количество газовых котельных в т.ч. малых | 84 | 84 | 100,0 |  |
| 4 | Количество газифицированных квартир и индивидуальных жилых домов | 10714 | 10612 | 99,0 | За год подключено 112 квартир и индивидуальных жилы домов |

*Среднее исполнение индикаторов программы* *= 382,8/4 = 95,7%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов) = 51,5/2251,6\*100 = 2,3%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению / невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переключение объекта «Газоснабжение жилых домов и котельной по ул. Плодопитомник в г. Новоалтайске Алтайского края» | 18,0 | 18,0 | 100 |  |
| 2 | Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-2 в г. Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 33,6 | 33,5 | 100 |  |
| 3 | Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-25/4, ГРП- 25/5 и низкого давления от ГРП-25/4, 25/5 в г. Новоалтайске | 2100,0 | 0,0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 21 от 22.06.2020 г. Срок исполнения – до 1 марта 2021 г. (без учета прохождения экспертизы).Заключен муниципальный контракт № 20/408 от 14.12.2020. Срок исполнения до 31.12.2021 г. |
| 4 | Распределительный газопровод до жилых домов по ул. Белоярская, ул. Сосняк, пер. Барнаульский в г. Новоалтайске Алтайского края | 100,0 | 0,0 | 0 | Заключен договор № 1 от 23.10.2020 г. Срок исполнения до 31.12.2021 г. |
| Итого | 2251,6 | 51,5 | 200 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 200/4 = 50%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (95,7%+2,3%+50%)/3 = 49,3%.**

**Муниципальная программа реализуется с низким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению/ невыполнению индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) всеми формами дошкольного образования | 75 | 77 | 100,0 | Открытие МБДОУ ЦРР детского сада № 2 «Карусель» |
| 2 | Удельный вес численности учащихся МБОУ, обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся МБОУ | 95 | 95 | 100,0 |  |
| 3 | Доля детей, занимающихся в системе организаций дополнительного образования, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях в возрасте от 5 до 18 лет | 75 | 75 | 100,0 |  |
| 4 | Доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время, % от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 75 | 54 | 73,0 | В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с эпидемиологической обстановкой |
| 5 | Доля молодых специалистов, от общего количества прибывших в МБДОУ, МБОУ, УДО, получивших муниципальные льготы, социальную поддержку | 3,9 | 100 | 100,0 |  |
| 6 | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 94 | 94 | 100,0 |  |
| 7 | Доля школьников - участников муниципального этапа всероссийской олимпиады, исследовательских конкурсов от общего числа учащихся | 12 | 17 | 100,0 | Произошло увеличение предметов, по которым организуются школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам |
| 8 | Доля МБОУ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа МБОУ | 70 | 55 | 78,6 | Плановое значение показателя не достигнуто, так как с 2018 года средства на оборудование помещений ОО устройствами для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья не выделялись из-за дефицита бюджета городского округа в связи с чем произошло отставание в достижении плановых .показателей |
| 9 | Доля образовательных организаций, осуществляющих прием заявлений, постановку в очередь и зачисление в образовательную организацию, через АИС «Е-услуги. Образование» | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; | 100 | 31,9 | 31,9 | В данной программе участвуют организации, реализующие дополнительные образовательные программы, только подведомственные комитету по образованию, а показатель рассчитан от общего количества детей, проживающих на территории города |
| 11 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. | 10 | 15,6 | 100 | В данной программе участвуют организации, реализующие дополнительные образовательные программы, только подведомственные комитету по образованию, а показатель рассчитан от общего количества детей, проживающих на территории города |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 983,5/11 = 89,4%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов) = 731290,8/743176,6\*100% = 98,4%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению / невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 314645,6КБ 174599МБ 140046,6 | 310060,6КБ 174011,8МБ 136048,8 | 100 | Выполнено. Экономия по ДОУ на муниципальном задании |
|  | Создание условий в дошкольных образовательных учреждениях для организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: оснащение новых дошкольных образовательных учреждений | 12007,0 | 12006,7 | 100 | Выполнено ДОУ №2, ДОУ №4 (второе здание) |
|  | Обеспечение получения детьми дошкольного образования в НДОО за счет средств муниципального бюджета (МБДОУ № 181) | 165,0 | 140,9 | 100 | Содержание за счет городского бюджета детей, проживающих в Новогорском микрорайоне в НДОУ (РЖД) |
|  | Ремонт и оснащение пищеблоков муниципальных образовательных дошкольных учреждений технологическим оборудованием. Создание современных условий для обучения и воспитания (ремонт ограждения, замена дверных, оконных блоков, ремонт системы отопления, канализации, замена электрохозяйства, ремонт спортивных, актовых залов, оснащение медицинских кабинетов, другие мероприятия) | 3331,6 | 3331,5 | 100 | Мероприятия проводились во всех ДОУ (ремонт канализации ДОУ №5, ремонт освещения ДОУ №4, ДОУ №7, ремонт пожарной сигнализации ДОУ №6,9,10,12,13,15,17, ремонт кровли ДОУ №,20, 21 и приобретение дезсредств, облучателей, рециркуляторов, оборудование столовой ДОУ№19 и др.) |
|  | Капитальный ремонт кровли муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 1144,2 | 1144,2 | 100 | Выполнено ДОУ №7 |
|  | Питание льготников за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 927,0 | 594,7 | 100 | Плановое значение не достигнуто в связи с карантинными мероприятиями |
|  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МБОУ | 342068,0КБ 310721,0МБ 31347,0 | 342053,5КБ 310706,5МБ 31347 | 100 | Выполнено |
|  | Проведение государственной итоговой аттестации | 200,0 | 200,0 | 100 | Оснащение ППЭ (МБОУ СОШ № 1,17,166) |
|  | Создание современных условий для обучения и воспитания в рамках образовательной инициативы «Наша новая школа» (ремонт ограждения, кровли, замена дверных, оконных блоков, ремонт системы отопления, канализации, замена электрохозяйства, ремонт спортивных, актовых залов, другие мероприятия) | 6703,9 | 6703,6 | 100 | Замена окон, ремонт кровли, канализации, потолков, монтаж аварийного освещения и приобретение дезсредств, облучателей, рециркуляторов и др. |
|  | Приобретение лабораторного, интерактивного, компьютерного, библиотечного фонда и оборудования МБОУ | 100,0 | 100,0 | 100 | Пополнение библиотечного фонда учебниками для реализации ФГОС в МБОУ СОШ №1,10,19,30,166 |
|  | Компенсация (меры социальной поддержки) на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной поддержке | 5869,1КБ 5036,0МБ 833,1 | 4878,9КБ 4436,6МБ 442,4 | 100 | Компенсация осуществлялась в дни посещения образовательной организации |
|  | Новогодние подарки учащимся 5-6 классов | 104,2 | 104,2 | 100 | Приобретены новогодние подарки |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала, замена окон | 6525,4КБ 6199,1МБ 326,3 | 5291,7КБ 5027,2МБ 264,6 | 100 | За счет снижения цены по итогам проведения электронного аукциона (замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 19) |
|  | Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных организаций | 10631,0ФБ | 9790,9ФБ | 100 | Оплата осуществляется за фактически отработанное время |
|  | Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 17559,9ФБ 11287,2КБ 6210МБ 62,7 | 14603,6ФБ 10194,9КБ 4363,2МБ 45,5 | 100 | Организовано горячее питание учащихся 1-4 классов в дни посещения образовательной организации |
|  | Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования | 17123,1 | 16355,0 | 100 | Из-за введения карантинных мероприятий |
|  | Развитие и поддержка детского технического творчества при реализации образовательных программ учреждений дополнительного образования детей | 0 | 0 | 100 | В рамках реализации дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленности |
|  | Проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни | 0 | 0 | 100 | Проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни |
|  | Формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи | 0 | 0 | 100 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ гражданско-патриотической направленности |
|  | Создание современных условий для обучения и воспитания (ремонт котельной, замена дверных, оконных блоков, ремонт системы отопления, канализации, замена электрохозяйства, ремонт спортивных, актовых залов, оснащение медицинских кабинетов, другие мероприятия) | 20,0 | 20,0 | 100 | Выполнено приобретение рециркуляторов |
|  | Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей | 850,0 | 759,0 | 100 | Выдача сертификатов ПФДО |
|  | Организация отдыха детей в каникулярное время | 2367,6 | 2367,6 | 100 | Оздоровление детей в ДОЛ «Орленок» |
|  | Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений | 324,0 | 324,0 | 100 | Оздоровление детей в летних пришкольных лагерях |
|  | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства | 44,2 | 44,2 | 100 | Приобретение призов победителям конкурсов «Воспитатель года», «Учитель года» |
|  | Проведение ежегодных конференций, слетов педагогических работников, издание информационно-методических сборников | 15,8 | 15,8 | 100 | Проведение Августовской конференции |
|  | Осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в МБДОУ, МАДОУ, МБОУ, УДО | 300,0 | 250,0 | 100 | Единовременное пособие выплачено 5 молодым специалистам в размере 50 тыс.руб. |
|  | Предоставление меры социальной поддержки студентам 4-5 курсов АлтГПУ | 15,0 | 15,00 | 100 | Выплачена стипендия 5 студентам |
|  | Акция "Соберем детей в школу" | 75,0 | 75,0 | 100 | Приобретение канцелярских товаров для подготовки детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, к школе |
|  | Оказание ежегодной финансовой поддержки 25 одаренным детям | 60,0 | 60,0 | 100 | Выплачены стипендии 25 одаренным школьникам и приобретены памятные подарки (книги) |
|  | Обеспечение архитектурной доступности зданий образовательных организаций для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 | 100 |  |
| Итого | 743176,6 | 731290,8 | 3000 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 3000/30 = 100%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (89,4%+98,4%+100%)/3 = 95,9%.**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«МОЛОДЕЖЬ НОВОАЛТАЙСКА НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению/ невыполнению индикатора |
| 1. | Количество реализованных мероприятий и проектов в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи | 15 | 50 | 100,0 | Создание и работа волонтерского корпуса по принятию поправок в Конституцию РФ; создание и работа волонтерского корпуса по голосованию за присвоение Новоалтайску звания «Город трудовой доблести». Проект «Школа молодого политика» в краевой Месячник молодого избирателя. Создание городского отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» и создание в городе 15 отрядов. Создание и работа городского штаба Всероссийской акции взаимопомощи при коронавирусе «Мывместе». Городской военно-исторический фестиваль «Белоярская крепость». Онлайн мероприятия, посвященные празднованию 9 мая, 22 июня, дню России и другим памятных датам. Поздравление ветеранов с 9 мая, Новым годом, доставка продуктовых наборов и подарков. Реализация федерального проекта "Адресная помощь ветеранам ВОВ" - выдача телефонов участникам и инвалидам ВОВ. Молодежный образовательный Онлайн форум Барнаульского округа «Большая пятерка». |
| 2. | Количество привлеченной молодежи к благоустройству города | 60 | 100 | 100,0 | Молодежная экологическая акция «Празднику Победы – чистый город!»; Акция «Лес победы», волонтерские акции по очистке от снега дворовых территорий пенсионеров, памятников и тротуаров города, детских площадок и др. |
| 3. | Количество реализованных молодежных мероприятий и проектов по пропаганде здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д. | 16 | 30 | 100,0 | Мероприятия в рамках краевого месячника ЗОЖ; Акции по сбору донорской крови, городская Эстафета #СТОПВИЧ/СПИД, городской конкурс непрофессиональной социальной рекламы «Наш Формат», номинация – ЗОЖ; Квест для подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП «Загадки города N», «Тренировка с тренером», работа волонтеров на летних дворовых площадках; Городской конкурс грантов – победитель проект «Материнская забота» - по пропаганде семейных ценностей, профилактике употребления ПАВ, наркотиков. Онлайн мероприятия: «Краевой форум молодых семей», Слет сельской молодежи СФО |
| 4. | Сохранение удельного веса численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной полезной занятостью и организованным досугом в общей численности молодежи города | 67 | 67 | 100,0 | Все мероприятия по привлечению и организации молодежи выполнены в полном объеме |
| 5. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи города | 65 | 65 | 100,0 | В каждом учебном заведении города на постоянной основе действуют волонтерские отряды |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 500/5 = 100%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов) = 118,0/118,1\*100% = 100%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация молодежных проектов, мероприятий, акций, посвященных памятным датам истории Отечества, а также традиционные городские мероприятия патриотической направленности | 0 | 0 | 100 | Мероприятия проведены в онлайн форме: «Бессмертный полк–онлайн», Всероссийские акции «Окна Победы», «Песни победы» и др. |
| 2 | Обеспечение участия молодежи города в краевых, региональных, всероссийских мероприятиях, конкурсах и соревнованиях патриотической направленности | 0 | 0 | 100 | Участия делегации молодежи города в краевых мероприятиях в Онлайн форме: Фестиваль добровольческих объединений «Вместе мы – добровольцы Алтая»; краевой слет добровольческих отрядов Алтайского края и др. |
| 3 | Материальная поддержка военно-патриотических и военно-спортивных клубов, а также поисковых отрядов, созданных на базе муниципальных учреждений | 10,0 | 10,0 | 100 | Профинансировано приобретение формы для ВПК «Русич» |
| 4 | Изготовление презентационной продукции с логотипом «Молодежь Новоалтайска» | 10,0 | 10,0 | 100 | Профинансировано изготовление сувенирной продукции с логотипом |
| 5 | Методическое обеспечение и координация деятельности Молодежной Думы города Новоалтайска | 0 | 0 | 100 | Координации деятельности Молодежной Думы проходила в онлайн формате на платформе ZOOM в сети Интернет |
| 6 | Методическое обеспечение и координация деятельности Совета молодежи города Новоалтайска | 3,1 | 3,0 | 100 | Профинансировано. Экономия по результатам конкурсных процедур приобретена сувенирная продукция с логотипом для деятельности Совета |
| 7 | Проведение мероприятий, способствующих:- созданию и развитию молодежных органов самоуправления в учреждениях и на предприятиях города;- реализации молодежных инициатив;-поддержке программ правового, политического и гражданского просвещения молодежи и др.- организации деятельности общественных приемных, «часов прямого провода», с целью оказания юридической и информационной помощи молодежи и др. | 0 | 0 | 100 | Проведены:- обучающие семинары для руководителей школьных/студенческих волонтерских отрядов;- реализован городской проект «Школа молодого политика» в рамках Краевой месячник молодого избирателя.  |
| 8 | Обеспечение участия молодежи города в обучающих, научно-практических городских, краевых, региональных, федеральных, международных проектах, семинарах, конференциях, форумах | 0 | 0 | 100 | Приняли участие в онлайн мероприятиях: образовательный форум «АТР», Слет сельской молодежи СФО, Молодежный образовательный форум Барнаульского округа «Большая пятерка» и др. |
| 9 | Привлечение молодежи к благоустройству города через проведение Молодежных субботников, экологических акций и т.д. | 0 | 0 | 100 | Празднику Победы – чистый город!»; Акция «Лес победы», волонтерские акции по очистке от снега дворовых территорий пенсионеров, памятников и тротуаров города, детских площадок и др. |
| 10 | Проведение городских мероприятий в рамках общей идеи «здорового образа жизни» через все субъекты социальной политики | 0 | 0 | 100 | Мероприятия в рамках краевого месячника ЗОЖ; Эстафета #СТОПВИЧ/СПИД,городской конкурс непрофессиональной социальной рекламы «Наш Формат», номинация – ЗОЖ;Танцевальный флешмоб по ЗОЖ «Движенье-жизнь!» |
| 11 | Проведение городских мероприятий, в том числе в учебных заведениях города по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, ВИЧ/ СПИДа, асоциального поведения молодежи с привлечением специалистов | 0 | 0 | 100 | Круглые столы, дискуссии, беседы с сотрудниками ведомственных структур в образовательных учреждениях города. |
| 12 | Реализация международных, краевых, городских проектов по профилактике ВИЧ- инфекции, наркомании, ИППП:-обучение специалистов;-обучение волонтеров | 0 | 0 | 100 | Городской конкурс грантов – победитель проект «Материнская забота» по пропаганде семейных ценностей, профилактике употребления ПАВ, наркотиков. |
| 13 | Выездные слеты-семинары волонтеров, работающих по направлениям «Здоровый образ жизни», «Равный обучает равного» и др. | 0 | 0 | 100 | Квест для подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП «Загадки города N», «Тренировка с тренером», работа волонтеров на летних дворовых площадках; |
| 14 | Формирование системы повышения квалификации специалистов, работающих с молодежью по вопросам пропаганды здорового образа жизни, профилактики асоциального поведения | 0 | 0 | 100 | В рамках реализации проекта - победителя городского конкурса грантов прошли семинары по обучению педагогов с привлечением специалистов системы профилактики |
| 15 | Привлечение молодежи к участию в спортивных мероприятиях общегородских и по месту жительства в различных видах спорта | 0 | 0 | 100 | Дворовые спортивные соревнования; работа дворовых площадок |
| 16 | Участие в проекте «Школа ответственного родительства» | 0 | 0 | 100 | «Семейная гостиная» - проведение обучающих семинаров для семейных пар с детьми по вопросам психологической поддержки, организации досуга и др. |
| 17 | Проведение факультативных занятий, классных часов в учебных заведениях по подготовке юношей и девушек к семейной жизни | 0 | 0 | 100 | Проведены Круглые столы, дискуссии, беседы с сотрудниками ведомственных структур в образовательных учреждениях города. Акция к празднованию «Дня семьи, любви и верности». |
| 18 | Организация и проведение городских акций, конкурсов среди молодых семей, торжественных мероприятий, в том числе посвященных Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности | 25,0 | 25,0 | 100 | Профинансировано.Организация акции на территории города «Добровольцы детям», закуплены новогодние подарки для детей-инвалидов |
| 19 | Организация и проведение краевых, городских профориентационных мероприятий для молодежи, организация консультационной работы с выпускниками школ, специалистами, желающим повысить квалификацию | 0 | 0 | 100 | День открытых дверей в формате онлайн в ССУЗах города и ВУЗах края |
| 20 | Проведение мероприятий для молодых работников предприятий и организаций города, в том числе конкурс «Педагогический дебют» | 0 | 0 | 100 | Проведен конкурс среди молодых педагогов школ города «Педагогический дебют». Победитель – Гутник И.А., педагог МБОУ «Лицей №8» |
| 21 | Организация дискуссионных площадок, встреч с представителями власти и бизнес структур «Без галстуков»; тренингов, деловых игр по проблемам молодежи на предприятиях города | 0 | 0 | 100 | Встреча с депутатами НГСД, АКЗС, Главой города в рамках месячника Молодого избирателя и городского проекта «Школа молодого политика» |
| 22 | Привлечение молодежи к КВН-движению | 0 | 0 | 100 | работа общественного объединения по КВН в МБОУ СОШ №10 |
| 23 | Организация и проведение тематических молодежных вечеров, дискотек, открытых музыкальных площадок | 0 | 0 | 100 | Организация и проведение танцевальных флешмобов |
| 24 | Оказание консультационной помощи молодежи по вопросам открытия и развития бизнеса | 0 | 0 | 100 | индивидуальные консультации совместно с отделом по развитию предпринимательства |
| 25 | Поддержка молодежных проектов, направленных на вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную, социально экономическую и культурную жизнь города и улучшение их положения в обществе | 0 | 0 | 100 | Оказание онлайн методической помощи организации молодых инвалидов «Ирида». |
| 26 | Создание условий для самореализации молодежи через организацию городских конкурсов фоторабот, непрофессиональной социальной рекламы, социально значимых акций, флэш-мобов и др. | 10,0 | 10,0 | 100 | Фото конкурс «Город глазами молодых», конкурс социальной рекламы «Наш формат» |
| 27 | Конкурс грантов «Молодежная инициатива» | 60,0 | 60,0 | 100 | 3 победителя конкурса:- НОО «Матери против наркотиков» (20 тыс.руб.)- МБОУ ДО «Детский сад №2» (20 тыс. руб.);- МБОУ ДО «Детский сад №19» (20 тыс.руб.) |
| 28 | Систематическое обучение работников общественных организаций и объединений города через проведение тренингов, тестовых мероприятий, мастер-классов с привлечением специалистов | 0 | 0 | 100 | Отделом молодежи проведен молодежный образовательный онлайн форум Барнаульского округа «Большая пятерка», в ходе которого прошли образовательные площадки |
| 29 | Организация и проведение мероприятий по работе со студенческими, детскими, молодежными организациями и объединениями, в том числе проведение «Ярмарки общественных организаций города» | 0 | 0 | 100 | Участие делегации общественных объединений города в краевом онлайн марафоне «Марафон добровольческих организаций Алтайского края» и X онлайн Слете волонтерских отрядов Алтайского края |
| 30 | Разработка и реализация:- волонтерских программ, тренингов на базе учебных заведений;- подготовка волонтеров из числа старшеклассников и студентов;- создание системы поддержки добровольческих инициатив и повышение значимости труда добровольцев | 0 | 0 | 100 | Реализация проекта Алтайского края «Социальная активность» |
| 31 | Привлечение волонтеров к проведению Всероссийской акции «Весенняя Неделя Добра» и других проектов | 0 | 0 | 100 | Участие волонтеров города в акциях в онлайн – офлайн форматах. Всего около 100 мероприятий |
| 32 | Научно-методическое обеспечение реализации молодежной политики | 0 | 0 | 100 | участие специалиста в краевых обучающих семинарах и курсах повышения квалификации в онлайн формате |
| Итого | 118,1 | 118,0 | 3200 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 3200/32 = 100%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (100%+100%+100%)/3 = 100,0%.**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Уровень удовлетворенности жителей города Новоалтайска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 85,0 | 85,0 | 100,0 |  |
| 3 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | 3,1 | 3,1 | 100,0 |  |
| 4 | Количество книговыдач (по сравнению с предыдущим годом) | 711 826 | 711 826 | 100,0 |  |
| 5 | Доля библиотек, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6 | Увеличение посещаемости музея (по сравнению с предыдущим годом) | 4260 | 4336 | 100,0 |  |
| 7 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 38,0 | 38,0 | 100,0 |  |
| 8 | Доля участников клубных формирований в учреждениях культуры от общего числа жителей города | 1,4 | 1,5 | 100,0 |  |
| 9 | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей числен­ности учащихся детей | 13,7 | 14,1 | 100,0 |  |
| 10 | Доля лауреатов, дипломантов региональных, всероссийских и международных конкурсов от общего количества учащихся | 35,0 | 35,0 | 100,0 |  |
| 11 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры города Новоалтайска и средней заработной платы в Алтайском крае | 95,0 | 95,0 | 100,0 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 1100/11 = 100%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов)* = *127334,6/128170,8\*100 = 99,3%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение сохранности и благоустройство объектов культурного наследия города | 26,1 | 26,1 | 100 | Ремонт памятника на центральной площади |
| 2 | Формирование и комплектование книжного фонда документов, документов аудио - визуальных материалов, электронных документов, фонда периодических изданий | 1174,0 | 1174,0 | 100 | Проведено 4 электронных аукциона на приобретение периодических изданий, закуплены книги |
| 3 | Укрепление материально – технической базы | 11240,0ФБ 10000МБ 1124  | 11240,0ФБ 10000МБ 1124  | 100 | Обустройство сан. узла для маломобильного населения, текущий ремонт электропроводки, ремонт крыльца, памятника Л.С. Мерзликина.Работы по разработке и оформлению интерьера; поставка мебели корпусной, мягкой, стулья, кресла, стеллажи; информационный киоск, орг.техника , средства связи и др. |
| 4 | Организация и проведение ежегодных библиотечных мероприятий | 20,0ВБ | 20,0ВБ | 100 | Официальное открытие Модельной библиотеки за внебюджетные средства |
| 5 | Повышение квалификации специалистов | 10,0ВБ | 9,9ВБ | 100 | Обучение 2-х специалистов за внебюджетные средства |
| 6 | Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | 115,0МБ 105,0ВБ 10,0 | 96,6 | 100 | Подключение Интернет для читателей, приобретение расходных материалов |
| 7 | Создание единой системы передачи данных среди библиотек города | 0,0 | 0,0 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 8 | Реализация программы библиотечного обслуживания населения | 23479,1 | 23372,6 | 100 |  |
| 9 | Пополнение музейного фонда подлинными экспонатами | 0,0 | 0,0 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Комплектование фонда происходило безвозмездной передачей (даром) в собственность музея предметов и коллекций от жителей города. |
| 10 | Создание условий для развития и хранения выставочных фондов музея | 0,0 | 0,0 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Условия хранения и экспонирования выставочных фондов музея соответствуют внутримузейным нормам и стандартам. |
| 11 | Повышение доступности и качества музейных услуг | 0,0 | 0,0 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме.Организация виртуальных выставок (показ музейного фонда массовому посетителю). |
| 12 | Реализация музейного обслуживания населения | 3506,9 | 3202,2 | 100 |  |
| 13 | Организация гастрольных поездок, участие в фестивалях, конкурсах различного уровня | 220,0МБ 170ВБ 50,0 | 169,0 | 100 | Участие во Владивостоке на Всероссийском фестивале «Салют Победы», в XIX молодежных Дельфийских играх |
| 14 | Укрепление материально – технической базы культурно–досуговых учреждений | 730,0МБ 680,0ВБ 50,0 | 680,0 | 100 | Произведена частичная замена окон, проведено комплексное обследование здания ГЦК, в ДК Велижановкий оборудован санузел, проведены ремонтные работы |
| 15 | Оснащение профессиональным оборудованием | 50,0ВБ | 50,0ВБ | 100 | Приобретение проекционного оборудования, рециркулятор (в условиях ковидных ограничений) |
| 16 | Проведение фестивалей, дней национальных культуры, выставок традиционного национального искусства, в том числе с привлечением мастеров – ремесленников и мастеров народно - художественных промыслов | 150,0МБ 100,0ВБ 50,0 | 49,9 | 100 | Проведен фестиваль Таланты народов Алтая, выставка декоративно-прикладного искусства «Наше ремесло» |
| 17 | Реализация программы организации досуга населения, а так же доступа к культурным мероприятиям просветительского характера | 38773,8 | 38647,6 | 100 |  |
| 18 | Актуализация проектной документации по объекту «Культурно – спортивный комплекс в г. Новоалтайске Алтайского края» | 750,0 | 745,0 | 100 | Заключено 2 договора на актуализацию проектной документации по объекту «Культурно – спортивный комплекс в г. Новоалтайске Алтайского края» |
| 19 | Повышение квалификации специалистов в сфере культуры и искусства | 0,0 | 0,0 | 100 | Мероприятие выполнено за счет внебюджетных средств |
| 20 | Укрепление материально – технической базыдетских школ искусств и оснащении оборудованием | 545,0МБ 200,0ВБ 345,0 | 545,0МБ 200,0ВБ 345,0 | 100 | Приобретено звуковое оборудование, видеооборудование, мебель, музыкальные инструменты |
| 21 | Реализация программы дополнительного образования художественного – эстетического направления | 47002,0 | 46773,6 | 100 |  |
| 22 | Укрепление материально – технической базы комитета по культуре, ремонт автотранспорта | 123,9 | 123,9 | 100 | Ремонт автотранспорта |
| 23 | Подготовка и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок и других общегородских мероприятий в области культуры | 840,0 | 839,9 | 100 | Проведен фестиваль военно-патриотической песни, фестиваль «Белоярская крепость» изготовление печатное продукции к Новому году, 9 мая, Дню семьи любви и верности и др. |
| Итого | 128755,8 | 127765,3 | 2300 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 2300/23 = 100%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (100%+99,3%+100%)/3 = 99,8%.**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Доля населения города Новоалтайска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Новоалтайска в возрасте от 3 до 79 лет | 48 | 48,5 | 100,0 | Выполнено |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 50 | 88,5 | 100,0 | Выполнено |
| 3 | Доля населения города Новоалтайска, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике. | 25 | 25 | 100,0 | Выполнено |
| 4 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 80 | 80 | 100,0 | Выполнено |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения. | 22,6 | 22,6 | 100,0 | Выполнено |
| 6 | Доля населения города Новоалтайска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); из них учащихся и студентов | 50 | 50 | 100,0 | Выполнено |
| 7 | Эффективность использования объектов спорта | 80 | 80 | 100,0 | Выполнено |

*Среднее исполнение индикаторов муниципальной программы = 700/7 = 100%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов) = 45031,4/45316,7\*100 = 99,4%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация программ спортивной подготовки  | 33712,7 | 33712,7 | 100 |  |
| 2 | Предоставление оздоровительно-спортивной, физкультурно-спортивной и спортивной деятельности | 7109,5 | 7109,5 | 100 |  |
| 3 | Проведение соревнований согласно календаря спортивно-массовых мероприятий, приобретение наградной продукции, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки | 464,6 | 464,6 | 100 | Проведены соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике, волейболу, шахматам, ГТО, волейболу (памяти Ю.Н. Братухина) |
| 4 | Участие в чемпионатах и первенствах, турнирах Алтайского края по видам спорта в соответствии с Единым краевым календарным планом спортивно-массовых мероприятий | 381,1 | 376,6 | 100 |  |
| 5 | Содействие размещению спортивной информации в телевизионных передачах, радио и на страницах периодических изданий | - | - | 100 |  |
| 6 | Поощрение спортсменов и тренеров достигших высоких спортивных результатов на краевых, республиканских и международных соревнованиях | 96,5 | 96,5 | 100 |  |
| 7 | Участие в летних и зимних Олимпиадах малых городов Алтая. Приобретение инвентаря, экипировки для участия в Олимпиаде. | 832,5 | 832,5 | 100 | Зимняя олимпиада в г. Рубцовске заняли 1 место |
| 8 | Подготовка к летней и зимней Олимпиаде малых городов Алтая | 108,0 | 108,0 | 100 |  |
| 9 | Внедрение технологий и моделей физкультурно-профилактической работы направленной на профилактику злоупотребления наркотиков | - | - | 100 | Выполнено |
| 10 | Организация спортивно-массовой работы с детьми по месту жительства | 892,5 | 892,5 | 100 |  |
| 11 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями | - | - | 100 | Тренировки и соревнования проводятся на базе СШОР |
| 12 | Проведение спортивных соревнований среди людей с ограниченными возможностями | - | - | 100 | Проведены соревнования по шашкам |
| 13 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга молодежи | - | - | 100 |  |
| 14 | Укрепление материально-технической базы действующих спортивных объектов, обеспечение инвентарем, спортивным оборудованием и экипировкой | 174,3МБ 1,8КБ 172,5 | 174,3МБ 1,8КБ 172,5 | 100 |  |
| 15 | Капитальный ремонт кровли, фасада специализированного зала греко-римской борьбы по адресу: г. Новоалтайск ул. Строительная, 25 | 775,8М.Б 38,8КБ 737,0 | 500,7МБ 25,0КБ 475,7 | 100 | Экономия по результатам торгов |
| 16 | Оформление технических документов объектов физической культуры и спорта, разработка проектных, эскизных работ, проверка определения сметной стоимости проектных, эскизных работ. | 6,0 | 5,9 | 100 |  |
| 17 | Устранение предписаний, текущий ремонт объектов спорта | 763,2 | 757,6 | 100 |  |
| Итого | 45316,7 | 45031,4 | 1700 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 1700/17 = 100%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (100%+99,4%+100%)/3 = 99,8%.**

**Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов | 30 | 35 | 100,0 | 35 молодых семей получили социальную выплату на покупку (строительство) жилья |
| 2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов | 15 | 17 | 100,0 | 17 семей направили социальную выплату на приобретение жилья с использованием ипотечного кредитования |
| 3 | Доля молодых семей улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей – участников программы, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 7,6 | 8,9 | 100,0 | Всего участников программы на 01.06.2019 г. (период формирования списка на 2020 г.) 391 семья, из них 35 семей улучшили жилищные условия на 01.01.2021 г. |
| 4 | Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям | 100 | 100 | 100,0 | Финансовые обязательства перед молодыми семьями в 2020 году выполнены в полном объеме |
| 5 | Доля молодых семей, направивших средства на строительство индивидуального жилого дома и приобретение нового жилья в общем количестве молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов | 60 | 45,7 | 76,2 | 16 молодых семей из 35 направили социальную выплату на приобретение нового жилья (строительство) |

*Среднее исполнение индикаторов муниципальной программы = 476,2/5 = 95,2%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов) = 31208,9/31208,9\*100 = 100,0%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| 1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 31208,9МБ 9298,8КБ 9683,7ФБ 12226,4 | 31208,9МБ 9298,8КБ 9683,7ФБ 12226,4 | 100 | Семьи профинансированы в полном объеме. |

*Степень реализации мероприятий программы = 100/1 = 100%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (95,2%+100%+100%)/3 = 98,4%.**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы») |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей) | 170 | 168 | 100,0 | Усматривается снижение уровня преступности на территории города |
| 2 | Уровень преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей). | 45 | 27 | 100,0 | Усматривается снижение количества преступлений, совершённых на улицах и других общественных местах |
| Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы»). |
| 3 | Уровень преступности несовершеннолетних (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – 2477чел.) | 88,0 | 165,5 | 53,2 | Наблюдается рост преступлений, совершаемых несовершеннолетними |
| 4 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | 78 | 100 | 78,0 | Возросло количество семей, находящихся в социально опасном положении |
| 5 | Доля безнадзорных детей от общей численности детского населения | 0,85 | 1,3 | 65,4 | Усматривается рост безнадзорных |
| 6 | Количество зарегистрированных фактов употребления несовершеннолетними спиртных напитков и психотропных веществ. | 28 | 42 | 66,7 | Возросло количества фактов употребления несовершеннолетними спиртных напитков и психотропных веществ. |
| 7 | Количество снятых с городского учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с реабилитацией | 42 | 53 | 100,0 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 563,3/7 = 80,5%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов) = 656,0/656,0\*100 = 100,0%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы»**.** |
| 1 | Осуществление мониторинга состояния криминогенной обстановки на территории города Новоалтайска, разработка на этой основе управленческих решений, направленных на совершенствование профилактики преступлений и правонарушений | 0 | 0 | 100 | Мониторинг осуществляется ежеквартально  |
| 2 | Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в школах и дошкольных образовательных учреждениях, а так же на объектах дополнительного образования, финансируемых из муниципального бюджета | 565, 0 | 565,0 | 100 | Расходы оплачены в полном объеме |
| 3 | Содействие деятельности народной дружине города Новоалтайска, стимулирование деятельности народных дружинников | 40,0 | 40,0 | 100 | Стимулирование 8 членов народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка |
| 4 | Расширение участия сотрудников частных охранных предприятий в охране общественного порядка | 0 | 0 | 100 | Сотрудники частных охранных предприятий привлекались к охране общественного порядка |
| 5 | Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб по придомовым территориям к многоэтажным домам. Ликвидация незаконно установленных препятствий, шлагбаумов, бетонных блоков и т.д. | 0 | 0 | 100 | Комитет по ЖКГХЭТС Администрации города проводит мероприятия по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб по придомовым территориям к многоэтажным домам. |
| 6 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением города по вопросам профилактики преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 0 | 0 | 100 | Разъяснительная работа проводится ОМВД России по г. Новоалтайску |
| 7 | Изготовление и приобретение информационных материалов, видеороликов, учебных фильмов для организации и проведения в муниципальных образовательных учреждениях профилактических мероприятий и разъяснительной работы об ответственности за совершение противоправных деяний. | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось |
| 8 | Проведение мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия с целью дальнейшего ведения профилактической работы | 0 | 0 | 100 | 100 семей признаны находящимися в социально опасном положении |
| 9 | Выработка и реализация системы мер социального обслуживания, реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы и состоящих под административным надзором, а так же лиц, без определённого места жительства, нуждающихся в государственной поддержке | 0 | 0 | 100 | КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска» обратилось 2 освободившихся из мест лишения свободы, набор продуктов выдан 1 освободившейся, одежда 1 чел., оказана социальная помощь 3 лицам БОМЖ |
| Подпрограмм 2. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» |
| 10 | Организация и проведение проверок органов и учреждений системы профилактики | 0 | 0 | 100 | Проверено 9 образовательных учреждений |
| 11 | Организация и проведение городского смотра «Лучшее образовательное учреждение по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | 20,0 | 20,0 | 100 | Победители городского смотра:1 место – МБОУ СОШ №102 место – МБОУ СОШ № 13 место – МБОУ «Гимназия № 166» |
| 12 | Проведение на территории города ежегодного Открытого Чемпионата Алтайского края по брейк – дансу и хип- хопу «Мы выбираем жизнь» | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось |
| 13 | Организация работы по использованию технологии социального проектирования с несовершеннолетними | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось |
| 14 | Привлечение несовершеннолетних и их родителей к участию в социально значимых мероприятиях | 0 | 0 | 100 | Участие в новогодних и майских праздниках |
| 15 | Организация и проведение межведомственных комплексных операций | 0 | 0 | 100 | Операция «Малыш» посещение семей находящихся в социально опасном положении |
| 16 | Организация и проведение рейдовых мероприятий «Социальный патруль», «Ночной патруль» | 0 | 0 | 100 | 26 рейдов, посещено 167 семей |
| 17 | Организация работы кабинета кризисной помощи в ситуации домашнего насилия, в том числе с детьми, свидетелями домашнего насилия | 0 | 0 | 100 | Сотрудничество с центром соц.обслуживания в рамках проведения заседаний комиссий по делам несовершеннолетних, рассмотрение персональных дел |
| 18 | Организация деятельности мобильной группы | 0 | 0 | 100 | 12 выездов мобильной группы в семьи по поступившим сообщениям |
| 19 | Организация работы Территориального консилиума. | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось |
| 20 | Организация профилактической работы с семьями и несовершеннолетними в рамках технологии «Работа со случаем» | 0 | 0 | 100 | Сотрудничество с центром соц.обслуживания в рамках проведения заседаний комиссий по делам несовершеннолетних, рассмотрение персональных дел |
| 21 | Организация и проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Новоалтайска | 0 | 0 | 100 | Первый и последний четверг месяца проводятся комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 22 | Проведение лекций, лекториев для подростков и родителей | 0 | 0 | 100 | Проведено 7 лекций в образовательных учреждениях города |
| 23 | Проведение информационно – правовой акции «На пути ко взрослой жизни» | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось |
| 24 | Организация работы по предоставлению юридической помощи несовершеннолетним и их родителям по реализации Семейного Кодекса РФ | 0 | 0 | 100 | Сотрудничество с центром соц.обслуживания в рамках проведения заседаний комиссий по делам несовершеннолетних, рассмотрение персональных дел |
| 25 | Организация работы по технологии портфолио несовершеннолетнего | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось |
| 26 | Организация и проведение летней кампании оздоровления несовершеннолетних, состоящих на учёте | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось |
| 27 | Организация встреч с работодателями по вопросу трудоустройства несовершеннолетних «группы риска» | 0 | 0 | 100 | Сотрудничество с ЦЗН в рамках проведения заседаний комиссий по делам несовершеннолетних, рассмотрение персональных дел |
| 28 | Организация поездок на лыжную базу | 5,0 | 5,0 | 100 | Поездки на лыжную базу 35 детей и 9 родителей |
| 29 | Организация и проведение «Вечерней гостиной» на базе МДОУ ДОД ДЮЦ | 6,0 | 6,0 | 100 | Проведена лекция на тему профилактика терроризма и экстремизма для учетной категории детей, приобретение призов, сувениров |
| 30 | Проведение Новогодних праздников | 20,0 | 20,0 | 100 | Проведение Новогодних праздников, приобретение новогодних подарков |
| 31 | Организация работы спортивного туристического клуба «Беловодье» | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось |
| 32 | Организация спортивных мероприятий | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось |
| Итого | 656,0 | 656,0 | 2300 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 2300/32 = 71,9%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (80,5%+100%+71,9%)/3 = 84,1%.**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОАЛТАЙСК**

**НА 2018-2024 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению/ невыполнению индикатора |
| 1 | Индекс качества городской среды (N –базовое значение определяется Минстроем России) | N +5% | 0 | 0,0 | N – рассчитывается Минстроем России до 01.04.2021 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | 12 | 13,64 | 100,0 |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных пространств | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 5 | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 2 | 2 | 100,0 | Выполнены за счет экономии денежных средств |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 400/5 = 80%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов) = 44533,4/44821,7\*100 = 99,4%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/невыполнению индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню: общестроительные работы | 6856,6ФБ 6133,2КБ 62,0МБ 661,4 | 6813,2ФБ 6090,6КБ 61,5МБ 661,1 | 100 |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню: осуществление функции технического надзора | 127,4 | 127,4 | 100 |  |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню: прочие расходы (составление дефектной и сметной документации, проектные работы, ценовая экспертиза) | 193,8 | 157,1 | 100 |  |
| 4 | Благоустройство территорий общего пользования (разработка проектно-сметной документации, общестроительные работы, осуществление функции технического надзора) | 590,1 | 586,5 | 100 |  |
| 5 | Благоустройство территорий общего пользования согласно адресного перечня (приложение 3 к настоящей программе), общестроительные работы | 28370,9ФБ 26985,8КБ 272,5МБ 1112,6 | 28332,2ФБ 26949,9КБ 272,2МБ 1110,1 | 100 |  |
| 6 | Благоустройство территорий общего пользования согласно адресного перечня (приложение 3 к настоящей программе), осуществление функции технического надзора | 290 | 289,8 | 100 |  |
| 7 | Благоустройство территорий общего пользования согласно адресного перечня (приложение 3 к настоящей программе), осуществление функции авторского надзора | 63,1 | 63,1 | 100 |  |
| 8 | Ремонт линий наружного освещения | 8080,8КБ 8000,0МБ 80,8 | 7915,1КБ 7836,0МБ 79,1 | 100 |  |
| 9 | Устройство видеонаблюдения | 249,0ФБ 244,0КБ 2,5МБ 2,5 | 249,0ФБ 244,0КБ 2,5МБ 2,5 | 100 |  |
| Итого | 44821,7ФБ 33363,0КБ 8337,0МБ 3121,7 | 44533,4ФБ 33284,5КБ 8172,2МБ 3076,7 | 900 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 900/9 = 100%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (80%+99,4+100%)/3 = 93,1%.**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА НА 2019-2021 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению/ невыполнению индикатора |
| 1 | Количество посетителей сайта в день | 300 | 391 | 100,0 |  |
| 2 | Доля обеспечения Администрации города Новоалтайска компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники | 40 | 49,7 | 100,0 | Приобретен 1 компьютер, списана старая техника |
| 3 | Доля использования мобильных устройств для получения информации с сайта от общего количества посетителей сайта | 42 | 40 | 100,0 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 300/3 = 100%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов) = 96,5/100\*100 = 96,5%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению / невыполнению мероприятия |
| 1 | Техническая поддержка сайта | 50,0 | 46,5 | 100 | Оказаны услуги по технической поддержке сайта |
| 2 | Проведение мероприятий по модернизации информационного центра, парка офисной техники Администрации города | 50,0 | 50,0 | 100 | Приобретен 1 компьютер, списана старая техника |
| Итого | 100,0 | 96,5 | 200 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 200/2 = 100%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (100%+96,5%+100%)/3 = 98,8%.**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Общие результаты комплексной оценки эффективности муниципальных программ**

По результатам проведённой оценки все муниципальные программы, действующие на территории городского округа города Новоалтайска, признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации. Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы уточнить значения индикаторов и непосредственных результатов, а также увязать их с задачами муниципальных программ, запланированными мероприятиями и объемами финансирования и следить за их исполнением.

| № | Название муниципальной программы | Комплексная оценка муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 75,8% |
| 2. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 92,0% |
| 3. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 100,0% |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 90,5% |
| 5. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 77,1% |
| 6. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 100,0% |
| 7. | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 85,1% |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 46,5% |
| 9. | Муниципальная программа «Газификация города Новоалтайска на 2016-2020 годы» | 49,3% |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 95,9% |
| 11. | Муниципальная программа «Молодежь Новоалтайска на 2016-2020 годы» | 100,0% |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 99,8% |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 99,8% |
| 14. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 98,4% |
| 15 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы» | 84,1% |
| 16. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск на 2018-2024 годы» | 93,1% |
| 17 | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления города Новоалтайска на 2019-2021 годы» | 98,8% |

**Высокую оценку** (не менее 80%) получили 13 муниципальных программ.

**Среднюю оценку** (60-80%) получили 2 муниципальные программы.

**Низкую оценку** (менее 60%) получили 2 муниципальные программы.

**Средняя оценка эффективности муниципальных программ города Новоалтайска составляет 87,4%.**