**Сводный годовой отчет о ходе реализации**

**и комплексной оценке эффективности муниципальных программ**

**городского округа город Новоалтайск за 2023 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2023 года подготовлен отделом по экономике комитета по экономической политике и инвестициям Администрации города в соответствии с постановлением Администрации города от 25.05.2015 № 984 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новоалтайска» (изм. от 06.08.2018 №1288, от 21.05.2020 № 734) (далее - Порядок) на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Согласно Порядку разработка муниципальных программ со сроком действия с 2021 года осуществлялась на основании распоряжения Администрации города Новоалтайска от 06.05.2020 № 96-р «О разработке муниципальных программ на 2021-2025 годы». Муниципальные программы разработаны по отраслевому признаку исходя из приоритетов социально-экономического развития города и основных направлений деятельности Администрации по решению вопросов местного значения.

Перечень муниципальных и ведомственных целевых программ города Новоалтайска, действующих в 2023 году утвержден распоряжение Администрации города Новоалтайска от 24.01.2023 №12-р. Всего в 2023 году
в городе действовало 19 программ: 17 муниципальных программ, которые реализуются в рамках программного бюджета, и 2 ведомственные целевые программы («Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Новоалтайске на 2020-2029 годы» и «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы»), которые не подлежат оценке эффективности. Муниципальная программа «Газификация города Новоалтайска на 2021-2025 годы» отменена постановлением Администрации города от 06.12.2023 №3166, финансирование на 2023 год предусмотрено
не было.

| № | Наименование муниципальной программы | Реквизиты акта, которым утверждена программа |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и совершенствование гражданской обороны в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 17.12.2020 № 1947 |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 25.12.2020 № 2008 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 18.12.2020 № 1965 |
|  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 25.12.2020 № 2007 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 15.12.2020 № 1925 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Новоалтайска на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 28.12.2020 № 2031 |
|  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 28.12.2020 № 2029 |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 25.12.2020 № 2033 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 24.12.2020 № 1998 |
|  | Муниципальная программа «Молодежь города Новоалтайска на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 18.12.2020 № 1969 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 25.12.2020 № 2016 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 17.12.2020 № 1948 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 11.12.2020 № 1916 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 23.12.2020 № 1991 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» | Постановление Администрации города от 30.03.2018 № 463 |
|  | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления города Новоалтайска на 2022–2025 годы» | Постановление Администрации города от 27.12.2021 № 2443 |
|  | Муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в городе Новоалтайске на 2021–2025 годы» | Постановление Администрации города от 13.04.2021 № 590 |

Мероприятия 17 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Новоалтайска. Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2023 году, составил 1 600 921,9 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 142 719,5 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 895 029,5 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа – 563 172,9 тыс. руб.

Для сравнения, в 2022 году расходы на реализацию мероприятий
18 муниципальных программ составили 1 384 420,0 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 130 493,6 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 767 532,7тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа – 486 393,7 тыс. руб.

Таким образом, объем денежных средств, предусмотренных в бюджете городского округа на 2023 год в рамках муниципальных программ, увеличился на 216 501,9 тыс. руб. и составил 15,6% к уровню 2022 года.

По итогам 2023 года наиболее финансово ёмкими в структуре расходов бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ стали:

1. МП «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»:

Фактические расходы: 1 150 914,3 тыс. руб., в том числе:

* федеральный бюджет – 89 278,6 тыс. руб.;
* краевой бюджет – 805 688,5 тыс. руб.;
* бюджет городского округа – 255 947,2 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 71,9%.

1. МП «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»:

Фактические расходы: 195 646,7 тыс. руб., в том числе:

* федеральный бюджет – 9 350,0 тыс. руб.;
* краевой бюджет – 494,0 тыс. руб.;
* бюджет городского округа – 185 802,7 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 12,2%.

1. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»:

Фактические расходы: 69 974,9 тыс. руб., в том числе:

* краевой бюджет – 269,2 тыс. руб.;
* бюджет городского округа – 69 705,7 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 4,4%.

1. МП «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы»:

Фактические расходы: 69 893,5 тыс. руб., в том числе:

* федеральный бюджет – 4 964,0 тыс. руб.;
* краевой бюджет – 57 793,3 тыс. руб.;
* бюджет городского округа – 7 136,2 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 4,4%

1. МП «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск»:

Фактические расходы: 48 481,9 тыс. руб., в том числе:

* федеральный бюджет – 24 700,5 тыс. руб.;
* краевой бюджет – 20949,5 тыс. руб.;
* бюджет городского округа – 2 644,3 тыс. руб.
* внебюджетные источники (софинансирование граждан) – 187,6 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 3,0%

1. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»:

Фактические расходы: 33 437,5 тыс. руб., в том числе:

* федеральный бюджет – 14 426,4 тыс. руб.;
* краевой бюджет – 9 835,0 тыс. руб.;
* бюджет городского округа – 9 176,1 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 2,1%.

Таким образом, 98% средств бюджета городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, сосредоточены в вышеуказанных программах, имеющих социальную направленность.

В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

Наиболее значимыми мероприятиями муниципальных программ, направленными на развитие социальной и инженерной инфраструктуры (капитальные вложения) стали:

* Обеспечение жильем молодых семей;
* Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 658080, Российская Федерация, Алтайский край, г. Новоалтайск,
ул. Анатолия, 2, в т.ч. разработка проектно-сметной документации;
* Строительство здания хоккейного клуба по адресу:658080, Российская Федерация, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул.Прудская,32 в т.ч. разработка проектно-технической документации;
* Строительство объекта «Водозаборный узел и водопроводные сети в квартале индивидуальной жилой застройки в границах улиц: ул. Геологов, ул. Пригородная, ул. Солнечная в городе Новоалтайске Алтайского края» (ПСД, экспертиза);
* Капитальный ремонт водозаборного узла (скважины № 14)
ул. Плодопитомник, 16 в г.Новоалтайске;
* Реконструкция водозаборной площадки артезианской скважины № 48 в г. Новоалтайске с установкой водонапорной башни и насосной станции
II подъёма (разработка ПСД);
* Реконструкция теплового пункта №1, расположенного по адресу:
г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12а, с переводом на природный газ с заменой существующих тепловых сетей и строительством магистрального трубопровода до котельной №13, расположенной по адресу: г. Новоалтайск, ул. Ударника, 3а.

В течение 2023 года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов финансирования муниципальных программ в соответствие с объемами бюджетных ассигнований.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ

Комплексная оценка эффективности 17 муниципальных программ выполнена на основании следующих критериев:

* Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);
* Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа;
* Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации).

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| Программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и совершенствование гражданской обороны в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |
| 1 | Снижение общего показателя чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах города Новоалтайска | 2 | 1 | 100 | Достигнуты плановые значения показателей |
| 2 | Снижение количества природных и техногенных пожаров, а также снижение уровня гибели и травматизма на пожарах | 4 | 9 | 44,4 | Плановые значения показателей не выполнены |
| 3 | Увеличение доли населения, охваченного обучением, по гражданской обороне от общей численности населения. | 18,7 | 18,7 | 100 | Достигнуты плановые значения показателей |
| Подпрограмма 1 Обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| 4 | Количество погибших на водных объектах | 1 | 1 | 100 | На водных объектах города погиб один человек |
| 5 | Количество происшествий на водных объектах | 2 | 1 | 100 | На водных объектах произошло одно происшествие |
| Подпрограмма 2 Создание условий, способствующих укреплению противопожарной устойчивости города Новоалтайска |
| 6 | Количество техногенных пожаров | 135 | 214 | 63,1 | Количество техногенных пожаров превысило плановое значение  |
| 7 | Количество ландшафтных пожаров | 310 | 108 | 100 | Количество ландшафтных пожаров ниже плана |
| 8 | Количество пожаров, связанных с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и объемно-планировочных решений систем пожарной автоматики | 35 | 0 | 100 | Пожаров не произошло |
| 9 | Количество погибших на пожарах | 4 | 9 | 44,4 | Количество погибших превысило плановое значение  |
| 10 | Количество пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем, а также поджогами | 36 | 243 | 14,8 | Количество пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем, а также поджогами превысило плановое значение |
| 11 | Количество пожаров в семьях социально-неадаптированных слоев населения, а также в частном жилом секторе в связи с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электроприборов | 77 | 79 | 97,5 | Количество пожаров в семьях социально-неадаптированных слоев населения, а также в частном жилом секторе в связи с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электроприборов превысило плановое значение |
| 12 | Количество пожаров в частном жилом секторе | 103 | 149 | 69,1 | Количество пожаров в частном жилом секторе ниже планового значения |
| Подпрограмма 3: Развитие и совершенствование системы защиты населения и территории городского округа город Новоалтайск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, подготовка и обучение населения в области гражданской обороны |
| 13 | Количество оповещенного населения, в том числе экстренное оповещение населения об опасностях | 60000 | 60000 | 100 | Достигнуты плановые значения показателей |
| 14 | Количество видов материально-технических средств, приобретенных для нужд гражданской обороны | 3 | 3 | 100 | Достигнуты плановые значения показателей |
| 15 | Количество должностных лиц и специалистов и охвата неработающего населения, прошедшего обучение или повышение квалификации в области гражданской обороны | 14000 | 14000 | 100 | Достигнуты плановые значения показателей |
| 16 | Количество приведенных в готовность ЗСГО | 1 | 1 | 100 | Приведено в готовность одно ЗСГО  |

*Среднее исполнение индикаторов программы =1333,3%/16=83,3%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 1650,076/1844,0\*100%=89,5%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |
|  | Ремонт, восстановление предупреждающих аншлагов в местах несанкционированного купания населения на водоемах и реках города | 5,0 | 5,0 | 100 | Отремонтировано 4 аншлага |
|  | Изготовление и монтаж предупреждающих аншлагов в местах несанкционированного купания населения на водоемах и реках города | 7,0 | 7,0 | 100 | Изготовлено 3 аншлага |
|  | Ремонт автомобиля первой помощи (АПП) | 5,0 | 5,0 | 100 | Производился ремонт аварийно- спасательного автомобиля |
|  | Ремонт лодки аварийно- спасательного подразделения | 10,0 | 10,0 | 100 | Производился ремонт лодки аварийно - спасательной пожарной службы |
|  | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, рекламной продукции по тематике, направленной на обеспечение безопасности людей на водных объектах | 5,0 | 5,0 | 100 | Изготовлено 500 памяток по тематике, направленной на обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в городе Новоалтайске на 2021 – 2025 годы» |
|  | Проведение опашки земли в границах примыкания жилой застройки к лесным зонам в весенне-летний и осенний пожароопасный период Белоярского микрорайона | 90,0 | 90,0 | 100 | Опашка земли произведена |
|  | Проведение опашки земли в границах примыкания жилой застройки к степным зонам в весенне-летний и осенний пожароопасный период Новогорского микрорайона | 20,0 | 20,0 | 100 | Опашка земли произведена |
|  | Выполнение требований предписаний органов государственного противопожарного надзора МЧС России по Алтайскому краю, в муниципальных объектах образования | 1482,0 | 1288,076 | 100 | Огнезащитная обработка крыш образовательных учреждений (сады, школы) |
|  | Содержание городской дизель-электростанции | 35,0 | 35,0 | 100 | Покупка дизельного топлива |
|  | Оснащение поста связи и оповещения ЕДДС в соответствии с требованиями МЧС России | 15,0 | 15,0 | 100 | Приобретён монитор, клавиатура |
|  | Изготовление листовок, памяток, плакатов, рекламной продукции противопожарного содержания | 2,5 | 2,5 | 100 | Изготовлено 10 наклеек по тематике, направленной на обеспечение пожарной безопасности |
|  | Содержание и обновление рекламных стендов, установленных в разных районах города | 2,5 | 2,5 | 100 | Приобретены плакаты и карманы |
|  | Подготовка и размещение материалов противопожарного содержания на рекламных стендах | 3,0 | 3,0 | 100 | Размещено 150 памяток противопожарного содержания на рекламных стенда |
|  | Проведение детских конкурсов на лучшее владение навыками личной безопасности, лучшее владение теорией основ пожарной безопасности | 5,0 | 5,0 | 100 | Покупка медалей |
|  | Приобретение дымовых пожарных извещателей | 25,56 | 25,56 | 100 | Приобрели дымовые пожарные извещатели в количестве 51 шт. |
| Подпрограмма 3: «Совершенствование гражданской обороны в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |
|  | Приобретение SIM карты для установки в системы PVR-4 для оповещения руководящего состава гражданской обороны города | 0,240 | 0,240 | 100 | Приобрели SIM карту |
|  | Абонентская плата за обслуживание SMS оповещения руководящего состава гражданской обороны города | 1,200 | 1,200 | 100 | Оплатили абонентскую плату |
|  | Приобретение материально-технических средств, для создания резерва в целях гражданской обороны | 50,0 | 50,0 | 100 | Приобрели аварийно-дыхательное устройство |
|  | Изготовление листовок памяток рекламной и печатной продукцией в области гражданской обороны | 10,0 | 10,0 | 100 | Изготовлено 400 листовок |
|  | Оснащение учебно-консультационных пунктов учебными пособиями | 25,0 | 25,0 | 100 | Приобретены: стенды, аптечки, самоспасатель, комплект противоожоговый |
|  | Оснащение учебного класса курсов гражданской обороны учебными пособиями | 25,0 | 25,0 | 100 | Приобретены газоанализаторы, дозиметр |
|  | Проведение детских конкурсов на знание способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 5,0 | 5,0 | 100 | Приобретены авторучки и блокноты |
|  | Проведение спортивных соревнований «Школа безопасности» | 5,0 | 5,0 | 100 | Приобретены кубки и медали |
|  | Проведение смотров конкурсов защитных сооружений гражданской обороны расположенных на территории города. | 0 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены без финансовых затрат |
|  | Изготовление информационных табличек о местонахождении мест укрытий граждан от средств поражения. | 10,0 | 10,0 | 100 | Изготовлены информационные таблички в количестве 10 шт. |
|  | Содержание и обновление информационных табличек о местонахождении мест укрытий граждан от средств поражений. | 0 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены без финансовых затрат |
| ИТОГО: | 1844,0 | 1650,076 | 2600 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 2600%/26=100%*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (83,3%+89,5%+100%)/3=90,9%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Протяженность пешеходных барьерных ограждений | 3245 | 3245 | 100 |  |
| 2 | Нанесение поперечной дорожной разметки | 2500 | 2500 | 100 |  |
| 3 | Нанесение продольной дорожной разметки | 60 | 60 | 100 |  |
| 4 | Установка дорожных знаков | 10 | 10 | 100 |  |
| 5 | Количество пешеходных переходов (совмещенных с искусственной неровностью), соответствующих требованиям нормативной документации | 12 | 12 | 100 |  |
| 6 | Протяженность сетей наружного освещения | 79,1 | 79,1 | 100 |  |
| 7 | Количество транспортных светофорных объектов | 16 | 16 | 100 |  |
| 8 | Количество светофорных объектов типа Т7.1 | 17 | 17 | 100 |  |
| 9 | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов | 12 | 12 | 100 |  |
| 10 | Проведение ежегодных встреч и разъяснительных бесед по БДД в учреждениях образования, здравоохранения, автотранспортных предприятиях | 25 | 25 | 100 |  |
| 11 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | 5 | 4 | 100 |  |
| 12 | Число ДТП с пострадавшими | 94 | 63 | 100 |  |
| 13 | Число раненых в дорожно-транспортных происшествиях | 105 | 78 | 100 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 1300/13=100%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы.**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 22152,21/22525,0\*100%=98,3%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нанесение дорожной разметки | 3879,49 | 3879,49 | 100 | - По всем магистральным автодорогам нанесена горизонтальная дорожная разметка, разделяющая потоки транспортных средств;- 146 пешеходных перехода обозначены специальной краской для дорожной разметки;- 30 пешеходных перехода обозначены посредством нанесения специального твердого химического пластика |
|  | Установка и обслуживание дорожных знаков | 69,22 | 69,22 | 100 | Установлены и заменены на новые 10 дорожных знаков (ж/д переезд 209 км) |
|  | Разработка проектно-сметной документации и строительство сети наружного освещения ул. Анатолия (от ул. Анатолия д.39 до ул. Высоковольтная); ул. Высоковольтная (от ул. Деповская до ул. Высоковольтная д.26); ул. П.Корчагина (от мкр. Дорожник 7/1 до пер.Песчаный); ул. Прудская (от ул. Прудская д. 40 до Сибирского проезда); ул. Долматова (от ул. Высоковольтная до ул.6-й квартал д.11); ул. Спасская (от ул. Спасская д.35 до ул. Центральная); ул. Центральная (от ул. Спасская до ул. Центральная, д.9); ул.Сибирская (от пер. Песчаный до пер.Профсоюзный); ул. Октябренок (от ул. Военстроя до Р256 «Чуйский тракт»); ул. Ленинская (от д.1 до д.115); ул. Пушкинская (от дома №1 до дома №125); Автодорога от Р-256 до мкр. Новогорский; ул.Спортивная; ул.Шукшина (от ул.40 лет Победы до ул.Южсиба). | 17090,05 | 16717,26 | 100 | - Разработаны и реализованы проекты по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной сети сетями наружного освещения на улицах Павла Корчагина, Долматова, Пушкинская, Ленинская, Шукшина;- Разработан проект на строительство сети наружного освещения на Автодороге отР-256 до мкр. Новогорский |
|  | Содержание и установка средств организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений (устройство светофорного объекта Т7.1) | 246,5 | 246,5 | 100 | В близи образовательного учреждения выполнено устройство светофорного объекта типа Т7 по ул. Майская (в районе Школы №3) |
|  | Осуществление диагностики, лабораторного и инструментального контроля качества работ по ремонту автомобильных дорог в г. Новоалтайске  | 1114,74 | 1114,74 | 100 | В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» выполнена диагностика, лабораторный и инструментальный контроль качества работ по ремонту автомобильных дорог в г. Новоалтайске |
|  | Участие в краевых мероприятиях: -участие в краевой профильной смене «Безопасное колесо»; - участие в краевом смотре-конкурсе учебно-методических центров по основам безопасности дорожного движения «Правила дорожного движения - правила жизни»; - участие в краевом конкурсе методических материалов и творческих работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения «Планета дорожной безопасности»; - участие в краевом соревновании велосипедистов «Безопасное колесо» (приобретение велосипедов, обеспечение форменным обмундированием участников и т.д.); - посещение краевого клуба «Безопасное колесо» Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи. | 25,0 | 25,0 | 100 | С целью успешного участия в краевых соревнованиях «Безопасное колесо» в 2023 году приобретен баннер «Перекресток», набор «Дорожное движение» для Автогородка |
|  | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения (приобретение призов, сувенирной продукции, организация и распространение печатной агитации безопасности дорожного движения, приобретение и распространение световозвращающих элементов для учащихся образовательных учреждений:- «Стань заметнее на дороге!»;- «Внимание, дети идут в школу!»;- «Ребенок - главный пассажир»;- «Безопасный переход»;- «Дорога - Символ жизни»- Безопасность -глазами детей»;) | 10,0 | 10,0 | 100 | Проведены тематические мероприятия:1.«Внимание, дети идут в школу!» 01.09.2023 2. «Ребенок - главный пассажир» 13.10.20233. «Безопасный переход» 23.10.23 4. «Дорога - Символ жизни» 16.10.23 5. «Стань заметнее на дороге!» 27.10.23 6. «Безопасность глазами детей» 19.10.23  |
|  | Организация и проведение городских конкурсов, акций, профилактических мероприятий. | 50,0 | 50,0 | 100 | 1. Городской конкурс «Правила дорожные знать каждому положено»2. Городские соревнования велосипедистов «Безопасное колесо» 3. Городское мероприятие «Шаги в безопасное лето» 4. Мероприятия в летних пришкольных лагерях «Лето.Детство.Безопасность» 5. Городское мероприятие «День защиты детей» 6. Городская акция «С СИМ безопасно колесим» 7. Городской конкурс «Знатоки ПДД - 2023» 8. Городское мероприятие «День памяти жертв ДТП», конкурс плакатов «Нет жертв ДТП» 9. Городской конкурс рисунков и декоративно-прикладного творчества «Планета дорожной безопасности» 10. Новый год с ПДД |
|  | Организация и изготовление социальной рекламы, (баннер) направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий, обеспечения безопасности на дорогах. | 20,0 | 20,0 | 100 | Изготовлено 4 баннера, которые расположены на рекламных щитах г. Новоалтайска |
|  | Укомплектование уголков безопасности дорожного движения в общеобразовательных школах литературой и материалами по наглядной агитации, посвященной правилам дорожного движения | 20,0 | 20,0 | 100 | Для 11 школ г. Новоалтайска приобретены комплекты методических материалов для обучения детей правилам дорожного движения  |
| ИТОГО: | 22525,0 | 22152,21 | 1000 |  |

*Степень реализации мероприятий программы: 1000%/10 =100 %*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (100%+98,3%+100%)/3=99,4%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия по вопросам профилактики экстремизма и идеологии терроризма, по отношению к общей численности молодёжи, данной возрастной категории, проживающей на территории города Новоалтайска  | 56 | 60 | 100 | В течение 2023 года 60% граждан в возрасте от 14 до 30 лет были охвачены профилактической работой. |
| 2 | Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике проявлений экстремизма и идеологии терроризма | 49 | 47 | 95,9 |  |
| 3 | Индекс интолерантности молодёжи (по данным социологических опросов) | 18 | 3,2  | 100 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы =295,9%/3=98,6%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) =158,3/170\*100% = 93,1%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы)**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Осуществление мониторинга социально - политической обстановки, этно конфессиональной ситуации, проявлений ксенофобии и экстремизма (в т.ч. в молодёжной среде и эмиграционном пространстве города). Взаимный обмен информацией о выявленных угрозах между субъектами противодействия экстремизму и обеспечение своевременного информирования главы Администрации города | 0 | 0 | 100 | На постоянной основе происходит взаимный обмен информацией о выявленных угрозах между субъектами противодействия экстремизму с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД по АК, ОМВД РФ по г. Новоалтайску комитетом по образованию, комитетом по культуре. |
| 2 | Использование средств наружной рекламы. Оборудование и установление в местах массового пребывания граждан рекламных щитов, баннеров, пропагандирующих этнокультурное взаимоуважение, стремление к межэтническому миру и согласию. | 20,0 | 20,0 | 100 | Оплата услуг за изготовление, монтаж, демонтаж, размещение баннера |
| 3 | Организация и проведение фестиваля, направленного на развитие диалога культур, воспитание уважения к лицам других национальностей, посвящённых дню толерантности | 30,0  | 30,0 | 100 | Организация и проведение фестиваля, направленного на развитие диалога культур, изготовление, монтаж, демонтаж, размещение баннера |
| 4 | Проведение ежегодных семинаров с участием правоохранительных и надзорных органов по вопросам организации работы по профилактике и противодействию экстремизму и идеологии терроризма | 0 | 0 | 100 | В образовательных учреждениях проведены семинары с участием правоохранительных органов |
| 5 | Проведение ежегодных семинаров с участием правоохранительных и надзорных органов по вопросам противодействия распространения украинскими структурами идеологии терроризма и неонацизма. Предусмотреть профилактический охват групп лиц, подверженных её влиянию. | 0 | 0 | 100 | В образовательных учреждениях проведены семинары с участием правоохранительных органов |
| 6 | Размещение в «Уголках правовых знаний» учебных заведений города тематической информации по вопросам профилактики экстремизма и идеологии терроризма, об ответственности за данные деяния | 0 | 0 | 100 | Во всех образовательных организациях города Новоалтайска размещены указанные материалы  |
| 7 | Организация и проведение дней национальных культур в школах города | 0 | 0 | 100 | Проведены классные часы с несовершеннолетними по теме «Культура и традиции других народов», викторины, круглый стол |
| 8 | Разработка и реализация специальных программ по адаптации детей мигрантов, в том числе по конфликтологии | 0 | 0 | 100 | В каждой школе разработана программа по адаптации детей мигрантов |
| 9 | Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику экстремистских проявлений и агрессивного поведения к лицам других национальностей и религий среди молодёжи города. Тиражирование полиграфической продукции для проведения данных мероприятий в образовательных учреждениях | 15,0 | 15,0 | 100 | Проведены профбеседы об ответственности за преступления данного направления. Изготовлены памятки и буклеты. |
| 10 | Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику экстремистских проявлений и агрессивного поведения к лицам других национальностей и религий среди молодёжи города. Тиражирование полиграфической продукции для проведения данных мероприятий среди населения. | 0 | 0 | 100 | Мероприятия данной тематики проводились среди молодежи города |
| 11 | Проведение работы по выявлению мест концентрации молодёжи. О выявленных фактах уведомлять прокуратуру города и другие правоохранительные органы | 0 | 0 | 100 | Ночной патруль – проведен 31 рейд |
| 12 | Проведение работы среди учащихся школ города по разъяснению ответственности за размещение в сети интернет материалов экстремистского характера, размещения свастики и запрещённой атрибутики | 0 | 0 | 100 | Проведены акции: «Безопасность в сети интернет», «Безопасный интернет», «Знать, чтобы выжить!» и др. Направлены памятки через родительские чаты |
| 13 | Установка камер наружнего видеонаблюдения в здании МБОУ «СОШ №10 г.Новоалтайска» по адресу г.Новоалтайск», ул. Комммунистическая, д. 4. | 35,0 | 23,5 | 100 | Камеры установлены |
| 14 | Установка камер наружнего видеонаблюдения в здании МБОУ «СОШ №30 г. Новоалтайска» по адресу г. Новоалтайск», ул. Анатолия, д. 13. | 35,0 | 35,0 | 100 | Камеры установлены |
| 15 | Установка камер наружнего видеонаблюдения в здании детского сада №21 по адресу г. Новоалтайска, ул. Октябрьская, д. 27 а. | 35,0 | 34,82 | 100 | Камеры установлены |
| 16 | Организация и проведение тренировок по эвакуации учащихся из учебных заведений, учреждений дополнительного образования при возникновении угроз террористического характера (поджог, обнаружение взрывного устройства и т.д.) | 0 | 0 | 100 | В детских садах и школах совместно с сотрудниками МКУ УГОЧС г. Новоалтайска проводятся тренировки по эвакуации учащихся  |
| 17 | «Проведение занятий с лицами, ответственными за организацию ведения работы по безопасности в муниципальных учреждениях города по теме: «Организация работы по профилактике и защите персонала учреждений от ЧС природного и техногенного характера». | 0 | 0 | 100 | Ежеквартально на курсах ГО города проводятся занятия с лицами, ответственными за организацию ведения работы по безопасности в муниципальных учреждениях города по указанной теме |
| ИТОГО: | 170 | 165 | 1700 |  |

*Степень реализации мероприятий муниципальной программы =1700%/17=100%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (100%+93,1%+100%)/3=97,7%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания»  | 430 | 213,3 | 100 | Снижение количества лиц, с диагнозом «наркомания» |
| 2 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодёжи, проживающей на территории города Новоалтайска  | 54 | 70 | 100 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы =200%/2=100%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 150/150\*100% = 100%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление мониторинга ситуации, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории города Новоалтайска с целью своевременной выработки решений для принятия мер противодействия | 0,0 | 0,0 | 100 | Мониторинг осуществляется ежеквартально КГБУЗ «Городская больница им. Л.Я. Литвиненко» г. Новоалтайск |
| 2. | Организация и проведение единых профилактических акций антинаркотической направленности в общеобразовательных организациях города Новоалтайска, а так же среди родителей и педагогов (приобретение раздаточного материала) в образовательных учреждениях | 10,0 | 10,0 | 100 | Образовательными организациями города проводятся мероприятия направленные на профилактику потребления наркотических средств. Проведение в операции «Дети России – 2023». Приобретены буклеты.  |
| 4 | Организация и проведение на территории города профилактических мероприятий в рамках Всероссийских антинаркотических акции «Призывник», «Международный день борьбы с наркоманией», «Интернет урок», « За здоровый образ жизни» и др. (приобретение раздаточного материала) | 10,0 | 10,0 | 100 | Проведены: акция ко Дню борьбы со СПИДом, месячник здорового образа жизни «Живи Здорово!», Квест - игра «Главный секрет ЗОЖ», акция «Мы выбираем будущее». Депутатами Молодежной Думы проведена акция «Нет наркотикам». Приобретение значков и ручек. |
| 5 | Размещение методических рекомендаций о здоровом образе жизни и вреде наркотиков, через информационную систему АИС «Сетевой город. Образование» и на официальных сайтах образовательных организациях города | 0,0 | 0,0 | 100 | Информационные материалы профилактического характера размещены через информационную систему АИС «Сетевой город. Образование», а также на официальных сайтах образовательных организаций города  |
| 6 | Развитие Новоалтайского городского волонтёрского антинаркотического движения молодёжи | 20,0  | 20,0 | 100 | Во всех школах сформированы волонтерские отряды. Приобретены футболки и кепки |
| 7 | Размещение социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни на улицах города, в образовательных учреждения: | 30,0  | 30,00 | 100 | Обновление информационных стендов в школах города |
| 8 | Уничтожение дикорастущей конопли в местах её массового произрастания | 80,0  | 80,0 | 100 | Оплата контракта за уничтожение дикорастущей конопли |
| 9 | Проведение разъяснительных мероприятий с владельцами земельных участков о необходимости принятия мер по уничтожению произрастающей на участках дикорастущей конопли.  | 0,0 | 0,0 | 100 | Проводятся Комитетом ЖКГХЭТС Администрации города, участковыми уполномоченными полиции  |
| ИТОГО: | 150 | 150 | 900 |  |

*Степень реализации мероприятий муниципальной программы=900%/9=100%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы =(100%+100%+100%)/3=100%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2022 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Доходы от арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности | 2,2 | 1,6 | 72,7 |  |
| 2 | Доходы от арендной платы за земельные участки | 29,5 | 45 | 100 |  |
| 3 | Количество зарегистрированных в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества | 15 | 86 | 100 |  |
| 4 | Количество вновь сформированных земельных участков с целью продажи в собственность либо предоставленных в аренду на аукционах | 20 | 7 | 35 |  |
| 5 | Количество заключенных договоров на содержание в надлежащем состоянии объектов муниципального нежилого фонда | 35 | 26 | 74,3 |  |
| 6 | Количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 1 | 0 | 0 | Аукцион на заключение состоялся в конце декабря 2023 года, договоры в количестве 6 штук заключены 12 января 2024 года |

*Среднее исполнение индикаторов программы =382%/6=63,7%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы):**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов)= 3235,3/3473\*100%=93,2%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы):**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности, включенного в Прогнозный план приватизации для последующей продажи путем проведения конкурсов или аукционов в соответствии с действующим законодательством | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
|  | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | 162,0 | 121,6 | 100 | Экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
|  | Запрос информации, изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества в органах технической инвентаризации | 0 | 0 | 100 | Мероприятие выполнено без оплаты |
|  | Выполнение кадастровых работ по объектам недвижимого имущества для последующей регистрации права муниципальной собственности, страхование объектов недвижимого имущества. | 33,5 | 33,5 | 100 |  |
|  | Оценка рыночной стоимости земельных участков или права аренды земельных участков в целях проведения торгов | 70,0 | 61,14 | 100 | Экономия по фактическим расходам |
|  | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности для включения в реестр муниципальной казны для последующей передачи либо сдачи в аренду таких объектов в соответствии с действующим законодательством; оценка размера оценочной стоимости за жилые помещения, для определения размера выкупной цены аварийного жилого фонда | 8,5 | 8,5 | 100 |  |
|  | Размещение в средствах массовой информации сообщений о проведении конкурсов или аукционов о продаже земельных участков (продаже права аренды земельных участков) в соответствии с действующим законодательством | 315,0 | 308,01 | 100 | Экономия по фактическим расходам |
|  | Содержание программного комплекса для учета муниципальной собственности и результатов ее использования (обновление программного обеспечения, информационное обслуживание и обучение специалистов) | 350,0 | 335,0 | 100 | Экономия по фактическим расходам |
|  | Работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости | 231,0 | 231,0 | 100 |  |
|  | Работы по строительно-технической экспертизе; надлежащему техническому содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах, где собственником нежилых помещений является город Новоалтайск; надлежащему техническому содержанию, обслуживанию и ремонту имущества казны, не обремененного договорными обязательствами | 408,79 | 335,01 | 100 | Экономия сложилась из-за выбытия объектов в собственность |
|  | Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов, где собственником нежилых помещений является город Новоалтайск | 489,6 | 471,8 | 100 | Экономия сложилась из-за выбытия объектов в собственность |
|  | Услуги по подготовке и выдаче технических условий, технологическому присоединению, установке приборов учета (подключение, поверка) в помещениях имущества казны, не обремененных договорными обязательствами  | 13,0 | 1,0 | 100 | Экономия по фактическим расходам |
|  | Теплоснабжение, электроснабжение нежилых помещений, находящихся в казне города; затраты на содержание общего имущества по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и электроснабжению | 1103,2 | 1073,0 | 100 | Экономия сложилась по фактическому потреблению коммунальных услуг |
|  | Установка сигнализации и охрана имущества казны, не обремененного договорными обязательствами | 100,0 | 83,0 | 100 | Экономия по фактическим расходам |
|  | Покупка приборов учета, инструментов, хозяйственных материалов для ремонта и обеспечения сохранности имущества казны, компьютерного оборудования | 81,0 | 78,0 | 100 | Экономия по фактическим расходам |
|  | Возмещение расходов по оплате государственной пошлины и прочих расходов при исполнении судебных актов Российской Федерации | 18,41 | 13,7 | 100 | Экономия по фактическим расходам |
|  | Возмещение расходов по оплате нотариальных услуг | 12,0 | 4,4 | 100 | Экономия по фактическим расходам |
|  | Разработка дефектной, проектной, сметной документации для капитального ремонта объектов нефинансовых активов, государственная экспертиза проектной документации, услуги по осуществлению функций технического заказчика по объектам капитального ремонта имущества находящегося в реестре муниципальной собственности, включая административные здания  | 27,0 | 27,0 | 100 |  |
|  | Оценка рыночной стоимости размещения рекламных конструкций | 10,0 | 9,6 | 100 | Экономия по фактическим расходам |
| ИТОГО: | 3473 | 3235,3 | 100 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 1900%/19=100%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (63,7% +93,2% + 100%)/3=85,6%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Увеличение объема налоговых поступлений от СМСП получивших финансовую поддержку в бюджет города Новоалтайска на 5% | 5,0 | 69,1 | 100 |  |
| 2 | Количество проведенных семинаров, «круглых столов», заседаний ОСП в течение 2021–2025 годов | 4 | 4 | 100 |  |
| 3 | Количество проведенных ярмарочных дней в течении 2021-2025 годов | 34 | 34 | 100 |  |
| 4 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек населения составит | 1000,0 | 1116,9 | 100 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 400%/4 = 100,0%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов)* = *177,8/177,8\*100% = 100%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению / невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение выставки-продажи товаропроизводителей, тематических мини-выставок, гастрономических фестивалей на территории города Новоалтайска | 177,8 | 177,8 | 100 | Проведение XVIII выставки - продажи «Наша продукция» |
|  | Проведение и организация конференций, форумов, семинаров, тренингов, общественных советов, «Дня предпринимателя», «круглых столов», презентаций с участием СМСП, включая городской конкурс «Лучший предприниматель» | 0 | 0 | 100 | Праведно 4 мероприятия в формате «круглого стола» с участием СМСП |
|  | Популяризация предпринимательской деятельности, в том числе издание специализированной, информационно-справочной, методической литературы, книг, журналов, пособий, рекламной продукции и рекламных стендов для СМСП | 0 | 0 | 100 | Опубликовано 2 статьи о предпринимателях города Новоалтайска в газете Алтайская правда |
|  | Содействие развития СМСП использующих специальный налоговый режим для самозанятых граждан (налог на профессиональный доход), в том числе проведение городских конкурсов, выставок-ярмарок ремесленных (сувенирных) изделий, семинаров и других мероприятий для СМСП осуществляющих деятельность в области художественных промыслов и ремесел | 0 | 0 | 100 | Осуществляется доступ на выставку товаропроизводителей и на городские ярмарочные мероприятия самозанятых граждан |
|  | Создание условий для реализации населением города излишков сельскохозяйственной продукции, выращенной на садово-огородных участках, в том числе проведение городских ярмарочных мероприятий | 0 | 0 | 100 | Осуществляется доступ граждан на городские ярмарочные мероприятия для торговли излишками сельхозпродукции |
| ИТОГО: | 177,8 | 177,8 | 500 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 500%/5 = 100%*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (100,0%+100%+100%)/3 = 100%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

* + 1. **Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Уровень регистрируемой безработицы (на конец периода) | 1,0 | 0,6 | 100 | Увеличение количества вакансий, предложенных работодателями |
|  | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда в текущем году. | 98,6 | 100,0 | 100 | Проведение в организации специальной оценки условий труда в соответствии с планом и установленной законом периодичностью |
|  | Напряженность на рынке труда (на конец года) | 0,4 | 0,2 | 100 | Увеличение количества вакансий, предложенных работодателями |
|  | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске подходящей работы. | 65,0 | 60,0 | 92,3 | Увеличение количества граждан обратившихся в поисках работы в службу занятости в декабре 2023 года на фоне снижения количества вакансий  |
|  | Уровень повышения конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда (трудоустроено безработных, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование). | 81,0 | 96,0 | 100 | Переобучение и трудоустройство безработных в соответствии с потребностями потенциальных работодателей |
|  | Удельный вес женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, прошедших переобучение и повышение квалификации, в общей численности женщин данной категории, обратившихся в службу занятости населения. | 100,0 | 100,0 | 100 | Обучение всех женщин, обратившихся в центр занятости с целью получения данной услуги |
|  | Удельный вес лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в общей численности граждан данной категории, обратившихся в службу занятости населения | 100,0 | 100,0 | 100 | Обучение всех лиц указанной категории, обратившихся в службу занятости с целью получения данной услуги |
|  | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | 53,0 | 51,0 | 96,2 | Недостаточное количество вакансий, адаптированных для трудоустройства инвалидов |
|  | Количество созданных рабочих мест для трудоустройства ищущих работу и безработных граждан | 400 | 680 | 100 | Открытие новых торговых и социальных объектов, создание новых рабочих мест в действующих организациях |
|  | Удельный вес рабочих мест в учреждениях, финансируемых из бюджета городского округа, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда в данных учреждениях в текущем году. | 100,0 | 100,0 | 100 | Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с планами мероприятий и установленной законом периодичностью |
|  | Количество ежегодных проверок соблюдения трудового законодательства в подведомственных организациях. | 13 | 12 | 92,3 | В соответствии с планом проверок в отчетном году |
|  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более | 14 | 14 | 100 |  |
|  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в учреждениях, финансируемых из бюджета городского округа, с утратой трудоспособности на один рабочий день и более | 0 | 0 | 100 | Пострадавшие отсутствуют |
|  | Количество ежегодных информационно-методических мероприятий | 6 | 9 | 100 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы =1380,8%/14=98,6%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы):**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 3066,9/3150,4\*100% =97,3%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы)**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан | 0 | 0 | 100 | Численность по государственному заданию выполнена в полном объеме |
|  | Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | 0 | 0 | 100 | Центр занятости оказывал гражданам услуги по консультированию и направлению на обучение без финансирования. Финансирование мероприятий осуществлялось в рамках национального проекта «Демография» напрямую от управления по труду и занятости Алтайского края региональным операторам минуя центр занятости |
|  | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | 0 | 0 | 100 | Центр занятости оказывал гражданам услуги по консультированию и направлению на обучение без финансирования. Финансирование мероприятий осуществлялось в рамках национального проекта «Демография» напрямую от управления по труду и занятости Алтайского края региональным операторам, минуя центр занятости |
|  | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 0 | 0 | 100 | Численность по государственному заданию выполнена в полном объеме |
|  | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов; лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; лиц предпенсионного возраста; одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и др.) | 184,2 | 131,0 | 100 | Численность по государственному заданию выполнена в полном объеме |
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2485,9 | 2485,9 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Содействие самозанятости безработных граждан | 0 | 0 | 100 | Оказана консультативная помощь безработному гражданину, обратившемуся в центр занятости в целях получения данной услуги |
| 8 | Содействие проведению специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков в учреждениях, подведомственныхКОА | 227,9 | 227,9 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме, проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах, подлежащих данной процедуре |
| 9 | Содействие проведению специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков в учреждениях, подведомственных КпоК**.** | 40,3 | 40,3 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме, проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах, подлежащих данной процедуре |
| 10 | Содействие проведению специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков в учреждениях, подведомственных КФиС. | 6,3 | 6,3 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме, проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах, подлежащих данной процедуре |
| 11 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников учреждений, подведомственныхКОА. | 144,4 | 120,4 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме, остаток финансирования обусловлен экономией на стоимости услуги |
| 12 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников учреждений, подведомственных КпоК | 25,6 | 20,9 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме, остаток финансирования обусловлен экономией на стоимости услуги |
| 13 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников учреждений, учреждений, подведомственных КФиС. | 11,0 | 11,0 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 14 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников Администрации города. | 4,8 | 4,8 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 15 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников КУИ | 3,2 | 2,2 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме, остаток финансирования обусловлен экономией на стоимости услуги |
| 16 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников КБмкр. | 3,2 | 3,2 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 17 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников УГОЧС | 11,2 | 10,6 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме, остаток финансирования обусловлен экономией на стоимости услуги |
| 18 | Организация месячника безопасности труда в честь Всемирного дня охраны труда и проведение конкурса среди работодателей города на лучшую организацию охраны труда | 2,4 | 2,4 | 100 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| ИТОГО: | 3150,4 | 3066,9 | 1800 |  |

*Степень реализации мероприятий муниципальной программы = 1800/18 =100%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (98,6%+97,3%+100%)/3=98,6%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Протяженность сетей водоснабжения  | 15,9 | 16,34 | 100 |  |
| 2 | Техническое перевооружение водозаборных узлов | 3 | 3 | 100 |  |
| 3 | Количество кадастровых работ необходимых для завершения строительства объектов коммунальной инфраструктуры | 1 | 0 | 0 | Кадастровые работы в 2023 году не выполнялись |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 200%/3=66,7%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы):**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов)= 69893,5/76056,9\*100%=91,9%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы):**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство комплекса водозаборных сооружений по ул. Плодопитомник в г. Новоалтайске Алтайского края | 2300,10КБ - 1967,90МБ - 332,20  | 2196,68КБ - 1967,90МБ – 228,78 | 100 |  |
|  | Строительство объекта «Водозаборный узел и водопроводные сети в квартале индивидуальной жилой застройки в границах улиц: ул. Геологов, ул. Пригородная, ул. Солнечная в городе Новоалтайске Алтайского края» (ПСД, экспертиза) | 59597,1КБ - 55675,0МБ - 3922,1 | 59528,08КБ - 55675,0МБ - 3853,08 | 100 |  |
|  | Строительство системы водоснабжения жилого района «Раздолье» в г. Новоалтайске (ПСД, экспертиза) | 1567,0 | 0 | 0 | Проектная документация проходит государственную экспертизу, оплата по контракту перенесена на 2024 год |
|  | Капитальный ремонт водозаборного узла (скважины № 14) ул. Плодопитомник, 16 в г.Новоалтайске | 5164,49ФБ - 4964,05КБ - 150,44МБ - 50,0 | 5164,47ФБ - 4964,05КБ - 150,42МБ - 50,0 | 100 |  |
|  | Реконструкция водозаборной площадки артезианской скважины № 48 в г. Новоалтайске с установкой водонапорной башни и насосной станции II подъёма (разработка ПСД) | 1772,25 | 1499,87 | 100 |  |
|  | Разработка схемы водоснабжения, водоотведения | 500,00 | 500,00 | 100 |  |
|  | Межевание границ земельных участков для выполнения кадастровых работ, изготовление и корректировка технических планов, схем расположения объектов, проектов в отношении объектов коммунальной инфраструктуры | 50,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием необходимости |
|  | Проведение технического обследования (технических экспертиз) объектов капитального строительства | 50,00 | 0,00 | 0 | Мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием необходимости |
|  | Реконструкция теплового пункта №1, расположенного по адресу: г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12а, с переводом на природный газ с заменой существующих тепловых сетей и строительством магистрального трубопровода до котельной №13, расположенной по адресу: г. Новоалтайск, ул. Ударника, 3а | 556,00 | 555,50 | 100 |  |
|  | Приобретение бесперебойных источников питания | 4500,00 | 448,92 | 100 | Оплата по контракту произведена в январе 2024 года |
| ИТОГО: | 76056,94 | 69893,52 | 700 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 700%/10=70%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (66,7%+91,9% + 70%)/3=76,2%**

**Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 50 | 38 | 76 | Потребность в предоставлении мест в ДОУ детям данной возрастной категории в 2023 году удовлетворена в полном объеме |
| 2 | Доля обучающихся МБОУ, получающих образование в соответствии с ФГОС | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля образовательных организаций, в которых обеспечена архитектурная доступность зданий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 66,7 | 74 | 100 |  |
| 4 | Доля детей, занимающихся в системе учреждений дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях | 72 | 77,87 | 100 | Увеличение общего количества детей |
| 5 | Доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время | 65 | 75 | 100 | Организация работы досуговых площадок в летний период (без привлечения дополнительных финансовых средств) |
| 6 | Доля детей, занимающихся в объединениях патриотической направленности | 4,2 | 5,6 | 100 |  |
| 7 | Количество педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | 16 | 16 | 100 |  |
| 8 | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников  | 25,4 | 18,8 | 74 | Переход части педагогических работников в другой возрастной диапазон (от 35 до 50лет). Закрытие вакансий путем перераспределения нагрузки |
| 9 | Количество компьютеров, используемых для проведения курсов повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС  | 3 | 1 | 33,3 | Средства на приобретение компьютеров в 2023 году не выделялись |

*Среднее исполнение индикаторов программы =783,3/9=87,0%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы):**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 1150914,3/1182397,5\*100%=97,3%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы)**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт,тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 480152,8КБ – 327763,0МБ – 152389,8 | 480023,4КБ – 327633,6МБ – 152389,8 | 100 | Возврат неиспользованных средств МБДОУ №№ 180, 181; сокращение количества детей-инвалидов, за обучение которых родители получают компенсацию, если они обучают их на дому самостоятельно |
|  | Разработка проектно-сметной документации, ремонт ограждения, кровли, замена дверных, оконных блоков, ремонт системы отопления, канализации, замена электрохозяйства, ремонт спортивных, актовых залов, другие мероприятия | 964,7 | 893,6 | 100 | Не использованы средства, выделенные МБДОУ №1 «Колокольчик на замену окон |
|  | Содержание детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 2804,0 | 2800,8 | 100 | Экономия средств в связи с непосещением детей данной категории дошкольных учреждений по уважительной причине (по болезни) |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого и муниципального бюджетов | 522533,7КБ – 464121,0МБ – 58412,7 | 522397,3КБ – 463984,6МБ – 58412,7 | 100 |  |
|  | Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке | 913,0 | 652,7 | 100 | Экономия, сложившаяся в связи с непосещением занятий детьми льготных категорий по уважительной причине (по болезни) |
|  | Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | 6100,0КБ – 6039,0МБ – 61,0 | 5432,5КБ – 5385,9МБ – 46,6 | 100 | Экономия, сложившаяся в связи с непосещением занятий детьми с ОВЗ по уважительной причине (по болезни) |
|  | Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса | 56,0 | 56,0 | 100 |   |
|  | Создание современных условий для обучения и воспитания (ремонт ограждений, кровли, замена дверных, оконных блоков, ремонт системы отопления, канализации, замена электрохозяйства, ремонт спортивных, актовых залов, другие мероприятия) | 814,8 | 723,80 | 100 | Экономия средств |
|  | Приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования, учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования | 6700,0 | 6700,0 | 100 |  |
|  | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
|  | Выплата именных стипендий Администрации города Новоалтайска одаренным детям | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
|  | Приобретение детских новогодних подарков | 194,6 | 194,6 | 100 |  |
|  | Проведение акции "Соберем детей в школу" | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | ФБ - 33150,0 | ФБ – 32360,8 | 100 | Экономия, сложившаяся в результате временной нетрудоспособности классных руководителей |
|  | Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 56585,5ФБ – 56019,6КБ – 565,9 | 56585,5ФБ – 56019,6КБ – 565,9 | 100 |  |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 907,3ФБ – 898,2КБ – 9,1 | 907,3ФБ – 898,2КБ – 9,1 | 100 |  |
|  | Мероприятия по обеспечению физической охраной общеобразовательных организаций | 3434,8 | 3434,8 | 100 | Экономия средств |
|  | Оснащение и ремонт центра детских инициатив | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  | Строительство учебных мастерских МБОУ Лицей №8 г. Новоалтайск | 28599,4КБ – 26866,4МБ – 1733,0 | 481,7КБ – 0МБ – 481,7 | 100 | Экономия средств |
|  |  Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | 19153,9 | 19153,9 | 100 |  |
|  | Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей | 4850,0 | 4416,65 | 100 | Экономия средств |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 9279,3КБ – 8802,5МБ – 476,8 | 8586,0КБ – 8109,2МБ – 476,8 | 100 | Экономия средств |
|  | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций | 2695,6 | 2690,1 | 100 | Экономия средств |
|  | Оплата 35% от средней стоимости путевки в загородные лагеря для работников бюджетной сферы | 500,0 | 440,0 | 100 | Экономия средств |
|  | Формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 0,00 | 0,00 | 100 | Мероприятия проведены в полном объеме без привлечения финансовых средств |
|  | Осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в МБДОУ, МБОУ, МУДО | 1048,1 | 1048,1 | 100 |  |
|  | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства "Педагогический дебют", Учитель года", проведение ежегодных конференций, слетов педагогических работников, издание информационно-методических сборников | 22,0 | 22,0 | 100 |  |
|  | Обеспечение социальной поддержки педагогических работников (оздоровление и другие виды поддержки) | 0,00 | 0,00 | 0 | Средства в 2023 году не были предусмотрены, мероприятие не выполнялось |
|  | Предоставление меры социальной поддержки студентам 4-5 курсов АлтГПУ. Социальная поддержка студенческой молодежи | 20,0 | 10,0 | 100 | Выплаты получают только студенты, обучающиеся на «4» и «5» |
|  | Осуществление ежемесячной выплаты компенсации за наем жилого помещения педагогическим работникам-иногородним молодым специалистам | 305,4 | 304,0 | 100 | Экономия в связи с разницей в стоимости аренды жилья |
|  | Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, оснащение современным оборудованием, материалами и другие мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений  | 132,6 | 118,7 | 100 | Снижение стоимости проектно-сметной документации |
| ИТОГО: | 1182397,5 | 1150914,3 | 3000 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 3000%/31=96,8%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (87,0% +97,3%+96,8%)/3 = 93,7%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименованиеиндикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реализованных мероприятий и проектов в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи | 18 | 18 | 100 | Всероссийские мероприятия, «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Свеча памяти»; «День Победы»; городской проект «Стена памяти», «Мой флаг - моя гордость!». Мероприятия по поздравлению ветеранов ВОВ. Проведение мероприятий в рамках краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, краевого Месячника Молодого избирателя, Дня призывника. Работа городского штаба общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ по сбору гуманитарной помощи для участников СВО на Украине. Акция «Письмо солдату» (для участников СВО), помощь семьям мобилизованных. |
| 2 | Количество реализованных молодежных мероприятий и проектов по пропаганде здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д. | 16 | 16 | 100 | Мероприятия в рамках краевого месячника ЗОЖ «Будь здоров»; городская акция «Пойдем, закрасим» по уничтожению надписей, рекламирующих продажу наркотиков, акция, по сбору донорской крови «Подари жизнь! (1 раз в квартал). Квест - игра «ПРОТИВ»; проведение цикла встреч и бесед студентов СПО города со специалистами профилактических краевых учреждений (нарколог, психолог, психиатр и др.) |
| 3 | Общая численность молодежи, вовлеченной центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 3400 | 3410 | 100 | В каждом учебном заведении города на постоянной основе действуют волонтерские отряды:- 48 школьных и студенческих отрядов;- городское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; Возобновил работу городской штаб Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕНа территории г. Новоалтайска, краевых и городских мероприятиях, оказывали помощь ветеранам, пенсионерам города и др. |

*Среднее исполнение индикаторов программ = 300%/3=100%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов)* = *159,6/160,0\*100=99,8 %*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы)**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. рублей. | Факт, тыс. рублей. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация молодежных мероприятий, акций, посвященных памятным датам российской истории: День Победы; День Конституции; День Российского флага; «Георгиевская ленточка»; шествие «Бессмертный полк»; традиционные городские мероприятия патриотической и гражданской направленности: День призывника; акция «Мы – граждане России», Месячник молодого избирателя» и др. | 30,0 | 29,6 | 100 | Профинансировано приобретение памятных подарков призывникам города, приобретение подарков на мероприятие ко Дню Конституции |
| 2 | Изготовление сувенирной продукции с логотипом «Молодёжь Новоалтайска» | 45,0  | 45,0 | 100 | Профинансировано изготовление сувенирной продукции с логотипом «Молодежь Новоалтайска»: пакет, ручка, термокружка, футболка. |
| 3 | Организация деятельности Молодежной Думы города Новоалтайска: - проведение выборов в 2021 г, 2023 г- методическое обеспечение и координация деятельности | 5,0 | 5,0 | 100 | Профинансировано приобретение канцелярии: бумага А4, ножницы, фломастеры, карандаши цветные, файл-вкладыш  |
| 4 | Методическое обеспечение и координация деятельности Совета молодежи города  | 0,0 | 0,0 | 100 | Проведено без финансирования |
| 5 |  Привлечение молодежи к благоустройству города через проведение Молодежных субботников, экологических акций, квестов и т.д. | 0,0 | 0,0 | 100 | Проведено без финансирования |
| 6 | Проведение городских мероприятий в рамках общей идеи «здорового образа жизни»:- Месячник здорового образа жизни; - акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в рамках Всероссийских акций;- акция «Стоп Наркотик», приуроченная Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | 10,0 | 10,0 | 100 | Профинансировано приобретение памятных подарков участникам мероприятий |
| 7 | Организация и проведение городских акций, конкурсов среди молодых семей, торжественных мероприятий, в том числе посвященных Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности | 0,0 | 0,0 | 100 | Проведено без финансирования |
| 8 | Инклюзивная акция «Новогодняя сказка»  | 15,0 | 15,0 | 100 | Профинансировано приобретение подарков детям-инвалидам  |
| 9 | Городской конкурс фоторабот среди молодежи «Город глазами молодых» | 0,0 | 0,0 | 100 | Проведено без финансирования |
| 10 | Конкурс непрофессиональной социальной рекламы «Наш формат» | 0,0 | 0,0 | 100 | Проведено без финансирования |
| 11 | Акция «Молодежный Арбат» в День Молодежи России | 0,0 | 0,0 | 100 | Проведено без финансирования |
| 12 | Конкурс грантов в сфере молодежной политики «Молодежная инициатива» | 40,0 | 40,0 | 100 | Профинансировано 2 проекта-победителя конкурса |
| 13 | Организация и проведение мероприятий по работе с добровольческими (волонтерскими) молодежными организациями и объединениями города «Слет волонтеров» | 15,0 | 15,0 | 100 | Профинансировано приобретение подарков |
| ИТОГО: | 160,0 | 159,6 | 1300 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 1300%/13=100%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (100%+99,8%+100%)/3=99,9%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование индикатора | План | Факт | %исполненияиндикатора | Пояснение по выполнению/невыполнению индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения на территории города | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 2. |  Количество посещений библиотек | 358,65 | 384,863 | 100 | Увеличение связано с большим количеством проведенных массовых мероприятий и увеличением посещений на них  |
| 3. | Количество книговыдач  | 855,6 | 883,746 | 100 | Превышение связано с большим количеством новых книг полученных ЦГМБ и модельной библиотекой-филиалом «Своя территория» в рамках нацпроекта «Культура» |
| 4. | Число обращений к цифровым ресурсам библиотек  | 68,25 | 87,198 | 100 | Увеличение связано с развитием электронной библиотеки, большим количеством обращений к сайту библиотеки и сайту Л.С. Мерзликина |
| 5. | Количество посещений музея | 12,0 | 12,2 | 100 | Увеличение связано с интересом к музею после технического переоснащения по нацпроекту «Культура» |
| 6. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 41,0 | 41,0 | 100 |  |
| 7. | Количество посещений культурно – массовых мероприятий в культурно – досуговых учреждениях | 248,19 | 227,2 | 91,5 |  |
| 8. | Количество посещений культурно - досуговых учреждений на платной основе | 63,16 | 73,0 | 100 | Увеличение связано с большим количеством мероприятий, проводимых на платной основе по заявкам |
| 9. | Число участников клубных формирований | 1460 | 1329 | 91,0 | Достичь установленного значения не представляется возможным в связи с социально-напряженной обстановкой в обществе |
| 10. | Обеспеченность населения местами в учреждениях культуры на 1000 человек | 17,5 | 17,5 | 100 |  |
| 11. | Число обучающихся в детских школах искусств | 1587 | 1422 | 89,6 | Достичь установленного значения не представляется возможным в связи с социально-напряженной обстановкой в обществе |
| 12. | Доля обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства в детских школах искусств в общем количестве учащихся | 55,1 | 74,4 | 100 |  |
| 13. | Доля лауреатов, дипломантов региональных, всероссийских и международных конкурсов от общего количества учащихся | 65,0 | 57,4 | 88,3 | Отклонение связано с уменьшением общего числа учащихся, отсутствием финансовой возможности участия в большом количестве конкурсов ввиду дорогой аккредитации и других затрат |
| 14. | Количество посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | 9,742 | 18,621 | 100 | Увеличение связано с большим количеством проведенных концертных мероприятий и увеличением посещений на них, активной учебно-воспитательной работой |
| 15. | Число волонтеров культуры | 8 | 15 | 100 | Увеличение связано с повышением интереса к волонтерской деятельности в обществе |
| 16. | Количество посещений учреждений культуры (на 1 жителя в год) | 5,81 | 6,4 | 100 | Отклонение связано с ростом посещаемости учреждений культуры |

*Среднее исполнение индикаторов программы =1560,4%/16=97,5%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 195 646,7/196 691,8\*100%=99,5%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы)**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения «Памятник воинам-Новоалтайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)», «Стела «Воинам – Новоалтайцам», погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)» (прохождение историко-культурной экспертизы по сохранению объекта культурного наследия при проведении земляных работ, разработка научно-проектной документации на ремонтные работы объектов культурного наследия, корректировка сметной документации) | 25,0 | 25,0 | 100 | Работы выполнены |
|  | Формирование и комплектование книжного фонда документов, документов аудио - визуальных материалов, электронных документов, фонда периодических изданий | 2120,3 | 1972,6 | 100 | Проведено 2 электрон-ных аукциона на приобретение перио-дических изданий, по результатам которых сложилась экономия |
|  | Укрепление материально – технической базы сети библиотек | 3313,0 | 3313,0 | 100 | Мероприятие выполнено |
|  | Организация и проведение ежегодных библиотечных мероприятий | 145,0 | 145,0 | 100 | Проведение Всесибир-ских Мерзликинских литературных чтений |
|  | Модернизация библиотеки-филиала № 3 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 4) в рамках национального проекта «Культура» | ФБ - 5000,0 | ФБ - 5000,0 | 100 | Модернизация проведена |
|  | Обеспечение деятельности сети библиотек по библиотечно-информационному обслуживанию населения | 33480,4 | 33480,4 | 100 |  |
|  | Укрепление материально – технической базы музея | 2150,2 | 2150,2 | 100 |  |
|  | Обеспечение деятельности музея по оказанию услуг населению | 4444,3 | 4443,3 | 100 |  |
|  | Техническое оснащение музея в рамках национального проекта «Культура» | 4394,0ФБ - 4350,0 КБ - 44,0 | 4394,0ФБ - 4349,9КБ - 43,9 | 100 |  |
|  | Организация гастрольных поездок коллективов самодеятельного творчества, участие в фестивалях, конкурсах различного уровня | 70,0 | 69,7 | 100 |  |
|  | Укрепление материально- технической базы культурно-досуговых учреждений | 284,5МБ – 104,5КБ – 180,00 | 284,5МБ – 104,5КБ – 180,00 | 100 |  |
|  | Обеспечение деятельности культурно - досуговых учреждений по развитию самодеятельного творчества, традиционной культуры и досуга населения | 68449,4 | 67647,6 | 100 |  |
|  | Строительство детской игровой площадки на земельном участке МБУК ГЦК «Современник» «Культурно-спортивный комплекс» в Белоярском районе по адресу ул. Республики, 4 | 600,0 | 599,9 | 100 |  |
|  | Укрепление материально- технической базы детских школ искусств | КБ - 270,0 | КБ - 270,0 | 100 |  |
|  | Обеспечение деятельности школ искусств по оказанию население образовательных услуг в сфере культуры и искусства | 70350,7 | 70257,3 | 100 |  |
|  | Укрепление материально – технической базы комитета по культуре, ремонт автотранспорта | 230,0 | 230,0 | 100 |  |
|  | Подготовка и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок и других общегородских мероприятий в области культуры | 1365,0 | 1364,2 | 100 | Проведены: Масленица, конкурс военно-патриотичес-кой песни, 9 мая, Музейная ночь, День Защиты детей, День России, Новогодние праздники  |
| ИТОГО: | 196691,8 | 195646,7 | 1700 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 1700%/17=100%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (97,5%+99,5%+100%)/3=99,0%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения города Новоалтайска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Новоалтайска в возрасте от 3 до 79 лет | 55,6 | 58 | 100 |  |
| 2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в городе Новоалтайске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | 94 | 94,8 | 100 |  |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в городе Новоалтайске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | 50 | 54,2 | 100 |  |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в городе Новоалтайске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | 19 | 19,4 | 100 |  |
| 5 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | 89,2 | 89,2 | 100 |  |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | 23,7 | 25 | 100 |  |
| 7 | Уровень обеспеченности населения города Новоалтайска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 59 | 69,2 | 100 |  |
| 8 | Доля населения города Новоалтайска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 52 | 35 | 67,3 | Недостаточный уровень подготовки сдающих нормативы |
| 9. | Доля учащихся и студентов города Новоалтайска выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | 65 | 58 | 89,2 | Освобождения по медицинским показаниям |

*Среднее исполнение индикаторов муниципальной программы = 856,5%/9=95,2****%***

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 69974,9/75455,3\*100%=92,7%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | 50 347,5 | 50 347,5 | 100 | Выполнено (муниципальное задание) |
| 2 | Предоставление оздоровительно-спортивной, физкультурно-спортивной и спортивной деятельности  | 10 002,9 | 10 002,9 | 100 | Выполнено (муниципальное задание МБУ «Бассейн «Атлантика») |
| 3 | Проведение соревнований и мероприятий согласно календаря спортивно-массовых мероприятий, приобретение наградной продукции, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки. Приобретение сувенирной продукции ко дню города в 2022 году. | 617,8 | 617,8 | 100 | Проводились соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике, волейболу, шахматам, мини футболу ГТО, по греко-римской борьбе памяти Григорьева, Долматова |
| 4 | Участие в чемпионатах и первенствах, турнирах Алтайского края по видам спорта в соответствии с Единым краевым календарным планом спортивно-массовых мероприятий | 467,9 | 467,9 | 100 | Выполнено |
| 5 | Содействие размещению спортивной информации в телевизионных передачах, радио и на страницах периодических изданий | 0 | 0 | 100 | Информация размещалась в следующих СМИ: Наш Новоалтайск, Алтайская правда, краевое телевидение |
| 6 | Участие в зимних и летних Олимпиадах малых городов Алтая. Приобретение инвентаря, экипировки для участия в Олимпиаде | 650,2 | 650,2 | 100 | Участие в Олимпиаде в г. Славгород, 4 место в общекомандном зачете |
| 7 | Подготовка к летней и зимней Олимпиаде малых городов Алтая. Приобретение инвентаря, экипировки для подготовки к Олимпиаде | 156,0 | 156,0 | 100 | Выполнено |
| 8 | Внедрение технологий и моделей физкультурно-профилактической работы направленной на профилактику злоупотребления наркотиков | 0,00 | 0,00 | 100 | Проведены беседы с учащимися муниципальных учреждений спортивной подготовки |
| 9 | Организация спортивно-массовой работы с детьми по месту жительства | 658,5 | 658,5 | 100 | Среди дворовых команд проводились дружеские встречи в виде спортивных соревнований, велась воспитательная работа |
| 10 |  Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями | 0,00 | 0,00 | 100 | Предоставление спортивных залов для занятий, проведения тренировок для людей с ограниченными возможностями |
| 11 | Приобретение спортивного инвентаря, туристического снаряжения, спортивной экипировки для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями | 17,2 | 17,2 | 100 | Приобретена спортивная экипировка и туристическое снаряжение |
| 12 | Проведение спортивных соревнований среди людей с ограниченными возможностями | 0 | 0 | 100 | Предоставлен наградной материал для проведения спортивных соревнований по бочче, городошному спорту, спортивной рыбалке |
| 13 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга молодежи | 0 | 0 | 100 | Выполнено  |
| 14 | Укрепление материально-технической базы действующих спортивных объектов, обеспечение инвентарем, спортивным оборудованием и экипировкой, в том числе: обеспечение уровня софинансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 709,6КБ - 269,2МБ – 440,4 | 709,6КБ – 269,2МБ – 440,4 | 100 | Приобретен спортивный инвентарь |
| 15 | Устранение предписаний, капитальный и текущий ремонт объектов спорта | 647,0 | 647,0 | 100 | Выполнен ремонт спортивного клуба «Снежинка» |
| 16 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 658080, Российская Федерация, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Анатолия,2, в т.ч. разработка проектно-сметной документации | 7 982,6 | 2 503,6 | 100 | В связи с несвоевременным выполнением проектных работ, были сдвинуты сроки проведения и оплаты государственной экспертизы |
| 17 | Строительство здания хоккейного клуба по адресу:658080, Российская Федерация, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Прудская,32 в т.ч. разработка проектно-технической документации | 513,1 | 511,8 | 100 | Выполнен проект на объект капитального строительства, проект размещения объекта вспомогательного использования стационарного типа |
| 18 | Благоустройство хоккейной коробки, расположенной по адресу: 658080, Российская Федерация, Алтайский край, г.Новоалтайск, ул. Трактовая, 109 | 2 685,0 | 2 684,9 | 100 | Благоустройство выполнено |
| ИТОГО: | 75455,3 | 69974,9 | 1800 |  |

*Степень реализации мероприятий = 1800/18\*100%=100%*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = 95,2%+92,7%+100%/3=96,0%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ
И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ
НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения за счет средств федерального, краевого бюджетов и бюджета города | 22 | 22 | 100 | 22 молодые семьи получили социальную выплату на покупку (строительство) жилья |
| 2 | Доля молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, от общего количества молодых семей, включенных в список участников муниципальной программы по состоянию на 1 июня года, предшествующего планируемому | 13,2 | 13,2 | 100 | Всего участников программы на 01.06.2022 г. (период формирования списка на 2023 г.) 167 семей, из них 22 семьи улучшили жилищные условия согласно выданным свидетельствам |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 200%/2=100%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы):**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 33437,5/33437,5\*100%=100%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| 1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 33437,5ФБ – 14426,4 КБ – 9835,0МБ – 9176,1 | 33437,5ФБ – 14426,4КБ – 9835,0МБ - 9176,1 | 100 | Семьи профинансированы в полном объеме |
| ИТОГО: | 33437,5 | 33437,5 | 100 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 100%/1=100%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (100% + 100% + 100%)/3=100%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей) | 164 | 178 | 92,1 | Усматривается увеличение уровня преступности на территории города |
| 2 | Уровень преступности несовершеннолетних (на 10 тыс. несовершеннолетних) | 83 | 80 | 100 | Снижение уровня преступности несовершеннолетних  |
| Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |
| 3 | Функционирование кнопок тревожной сигнализации (единиц) | 33 | 35 | 100 | Функционируют все кнопки тревожной сигнализации |
| 4 | Количество зарегистрированных преступлений | 1215 | 1308 | 92,9 | Рост количества зарегистрированных преступлений |
| 5 | Уровень преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей). | 42 | 84,5 | 49,7 | Низкий социальный уровень жизни, бедность |
| Подпрограмма 2. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |
| 6 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | 75 | 77 | 97,4 | Возросло количество семей, находящихся в социально опасном положении. Низкий социальный уровень жизни, бедность |
| 7 | Количество преступлений совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет  | 29 | 27 | 100 |  |
| 8 | Доля безнадзорных детей от общей численности детского населения | 0,84 | 1,22 | 68,9 | Усматривается рост несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении |
| 9 | Количество зарегистрированных фактов употребления несовершеннолетними спиртных напитков и психотропных веществ. | 25 | 28 | 89,3 | Возросло количества фактов употребления несовершеннолетними спиртных напитков и психотропных веществ. |
| 10 | Количество снятых с городского учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с реабилитацией | 45 | 71 | 100 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 890,3%/10=89,0%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы):**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 985,0/985,0\*100% = 100%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы):**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы». |
| 1 | Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в школах и дошкольных образовательных учреждениях, а так же на объектах дополнительного образования, финансируемых из муниципального бюджета | 865,0 | 865,0 | 100 |  |
| 2 | Содействие деятельности народной дружине города Новоалтайска, стимулирование деятельности народных дружинников | 40, 0 | 40,0 | 100 | Стимулированы 8 членов народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка |
| 3 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением города по вопросам профилактики преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 0 | 0 | 100 | На официальном сайте «город Новоалтайск» размещена информация о преступлениях совершаемых дистанционным способом. ОМВД России по г. Новоалтайску проводит разъяснительную работу с населением города по указанным вопросам  |
| 4 | Размещение методических рекомендаций, видеороликов, учебных фильмов через информационную систему АИС «Сетевой город. Образование» и на официальных сайтах образовательных организациях города. Проведение в муниципальных образовательных учреждениях профилактических мероприятий и разъяснительной работы об ответственности за совершение противоправных деяний.  | 0 | 0 | 100 | Материалы распространены через платформу АИС «Сетевой город. Образование» и размещены на сайтах образовательных организаций города, в родительских чатах.  |
| 5 | Проведение мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия с целью дальнейшего ведения профилактической работы | 0 | 0 | 100 | Направлено 56 ходатайств в органы полиции и КДН и ЗП, о постановке семей на учет по неисполнению родительских обязанностей по воспитанию детей, 2 заключения органов опеки и попечительства о постановки семей на учет  |
| 6 | Выработка и реализация системы мер социального обслуживания, реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы и состоящих под административным надзором, а так же лиц, без определённого места жительства, нуждающихся в государственной поддержке | 0 | 0 | 100 | КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска» выданы: 16 продуктовых наборов для освободившихся из мест лишения свободы,1 продуктовый набор ежеквартально выдавался гражданину БОМЖ. В приют определены 2 лица БОМЖ, 1 осужденный прошел реабилитацию в центре социального обслуживания |
| Подпрограмм 2. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |
| 7 | Организация и проведение проверок органов и учреждений системы профилактики |  |  | 100 | Проверено 11 образовательных учреждений |
| 8 | Организация и проведение городского смотра «Лучшее образовательное учреждение по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | 20,0 | 20,0 | 100 | Победители городского смотра:1 место – МБОУ СОШ №122 место – МБОУ СОШ № 93 место – МБОУ Лицей № 19 |
| 9 | Проведение на территории города ежегодного Открытого Чемпионата Алтайского края по брейк–дансу и хип-хопу «Мы выбираем жизнь» | 25,0 | 25,0 | 100 | Проведен на территории города ежегодный Открытый Чемпионат Алтайского края по брейк–дансу и хип-хопу «Мы выбираем жизнь» |
| 10 | Организация и проведение межведомственных комплексных операций | 0 | 0 | 100 | Операция «Малыш» - проверено 28 семей |
| 11 | Организация и проведение рейдовых мероприятий «Социальный патруль», «Ночной патруль» | 0 | 0 | 100 | Социальный патруль – проведено 42 рейда, посещено 258 семей.Ночной патруль – проведен 31 рейд, выявлено 17 подростков в ночное время. |
| 12 | Организация деятельности мобильной группы | 0 | 0 | 100 | Деятельность осуществляется |
| 13 | Организация профилактической работы с семьями и несовершеннолетними в рамках технологии «Работа со случаем» | 0 | 0 | 100 | Сотрудничество с центром социального обслуживания в рамках проведения заседаний комиссий по делам несовершеннолетних, рассмотрение персональных дел |
| 14 | Организация и проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Новоалтайска | 0 | 0 | 100 | Проведено 25 заседаний за 2023 год |
| 15 | Проведение лекций, лекториев для подростков и родителей | 0 | 0 | 100 | Проведено 5 лекций в образовательных учреждениях города |
| 16 | Организация работы по предоставлению юридической помощи несовершеннолетним и их родителям по реализации Семейного Кодекса РФ | 0 | 0 | 100 | Сотрудничество с центром социального бслуживания в рамках проведения заседаний комиссий по делам несовершеннолетних, рассмотрение персональных дел |
| 17 | Организация и проведение летней кампании оздоровления несовершеннолетних, состоящих на учёте | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось |
| 18 | Организация поездок на базу санатория «Сосновый бор» в рамках программы «Выходного дня» | 6,0 | 6,0 | 100 | Организована поездка 20 чел. на лыжную базу санатория «Сосновый бор»  |
| 19 | Организация и проведение «Вечерней гостиной» на базе МДОУ ДОД ДЮЦ | 6,0 | 6,0 | 100 | Октябрь 2023 - туристический слет в рамках Вечерней гостиной для детей учетной категории. Приобретены медали, кубки, фонари  |
| 20 | Проведение Новогодних праздников | 23,0 | 23,0 | 100 | Проведение Новогодних праздников, приобретение новогодних подарков |
| ИТОГО: | 985,0 | 985,0 | 1900 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 1900%/20=95%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (89%+100%+95%)/3= 94,7%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОАЛТАЙСК»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий в городе Новоалтайске | 7 | 7 | 100 | Благоустроены дворовые территории: ул. 8 микрорайон, д. 21; ул. Геологов, д. 96;ул. Анатолия, д. 37; ул. Анатолия, д. 7; ул. Депутатская, д. 10;ул. Октябрьская, д. 9;ул. Октябрьская, д. 3. |
| 2 | Количество благоустроенных общественных пространств | 4 | 4 | 100 | Благоустроены: Сквер имени И.И. Григорьева; Сквер по ул. Космонавтов в 10 микрорайоне (2 этап); Бульвар имени А.Е. Землянова (3 этап); парк «Пионерский» (4 этап) |
| 3 | Индекс качества городской среды (N –базовое значение определяется Минстроем России) | N +20% | 0 | 0 | N – рассчитывается Минстроем России до 01.04.2023 |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет  | 25 | 25,02 | 100 | Участие граждан в субботниках, опросах, онлайн голосованиях |
| 5 | Количество мероприятий по цифровизации городского хозяйства. | 2 | 2 | 100 | Устройство видеонаблюдения в скверах: имени И.И. Григорьева; по ул. Космонавтов в 10 микрорайоне |

*Среднее исполнение индикаторов программы =400%/5=80%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 48481,9/48799,8\*100 =99,4 %*

**3.Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы)**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню: общестроительные работы | 7733,974ФБ=7 396,153КБ=74,709МБ=75,463Внебюд-жетные источники (софинанси-рование граждан) =187,649 | 7733,974 ФБ=7 396 153КБ=74 709МБ=75 463Внебюд-жетные источники (софинанси-рование граждан) =187,649 | 100 | Общестроительные работы по благоустройству дворовых территорий:ул. 8 микрорайон, д. 21;ул. Геологов, д. 96;ул. Анатолия, д. 37;ул. Анатолия, д. 7;ул. Депутатская, д. 10;ул. Октябрьская, д. 9;ул. Октябрьская, д. 3 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню: осуществление функции технического надзора | 113,408 | 113,408 | 100 | Осуществление функции технического надзора заключен 1 муниципальный контракт |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню: прочие расходы (составление дефектной и сметной документации, проектные работы, ценовая экспертиза) | 357,620 | 271,223 | 100 | Составление сметной документации, получение ценовой экспертизы на дворовые территории, благоустройство которых пройдет в 2024 (часть в 2025) году.Дополнительные работы по благоустройству дворовых территорий (адресный перечень 2023 г).Разработка и печать ПВХ табличек. Остаток денежных средств, в размере 86396,43 рублей образовался за счет экономии по результату проведения конкурсной процедуры по определению технического заказчика на объектах благоустройства. |
| 4 | Благоустройство территорий общего пользования (разработка проектно-сметной документации, общестроительные работы, осуществление функции технического надзора) | 669,990 | 669,990 | 100 | Разработка проектно-сметной документации на Сквер «Лес Победы», «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Космонавтов в г. Новоалтайске», «Устройство скейт-площадки в парке «Пионерский г. Новоалтайска». |
| 5 | Благоустройство территорий общего пользования согласно адресному перечню (приложение 3 к настоящей программе), общестроительные работы | 37942,996ФБ=16694,930КБ=20868,635МБ=379,430 | 37942,996ФБ=16694,930КБ=20868,636МБ=379,430 | 100 | Общестроительные работы по благоустройству общественных территорий:Сквер имени И.И. Григорьева;Сквер по ул. Космонавтов в 10 микрорайоне (2 этап);Бульвар имени А.Е. Землянова (3 этап);парк «Пионерский» (4 этап) |
| 6 | Благоустройство территорий общего пользования согласно адресному перечню (приложение 3 к настоящей программе), осуществление функции технического надзора | 388,447 | 388,447 | 100 | Осуществление функции технического надзора заключен 1 муниципальный контракт |
| 7 | Благоустройство территорий общего пользования согласно адресному перечню (приложение 3 к настоящей программе), осуществление функции авторского надзора | 86,322 | 86,322 | 100 | Осуществление функции авторского надзора заключен 1 муниципальный контракт |
| 8 | Благоустройство территорий общего пользования согласно адресному перечню (приложение 3 к настоящей программе), прочее | 885,241 | 653,722 | 100 | Дополнительные работы по благоустройству общественных территорий, кадастровые и геодезические работы, изготовление баннеров, информационных табличек, получение ценовой экспертизы на «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Космонавтов в г. Новоалтайске».Разработка проектно-сметной документации сквера «Лес Победы». Остаток денежных средств, в размере 231518,93 рублей образовался за счет экономии по результату проведения конкурсной процедуры по определению технического заказчика на объектах благоустройства. |
| 9 | Устройство видеонаблюдения | 621,790ФБ=609,416КБ=6,156МБ=6,218 | 621,790ФБ=609,416КБ=6,156МБ=6,218 | 100 | Устройство видеонаблюдения на скверах: имени И.И. Григорьева;по ул. Космонавтов в 10 микрорайоне (2 этап). |
| ИТОГО: | 48 799,788 | 48 481,872 | 900 |  |

*Степень реализации мероприятий программы =900%/9=100%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (80%+99,4%+100%)/3=93,1%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА НА 2022-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Количество просмотров страниц сайта Администрации города Новоалтайска за год | 92 | 84,9 | 92,3 | Показатель не достиг плановых значений по причине активного продвижения официальных аккаунтов Администрации города в социальных сетях с дублированием информации в них с сайта города |
| 2 | Доля компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска | 30 | 42 | 71,4 | Показатель не достиг плановых значений по причине недостаточного финансирования на покупку компьютеров и оргтехники |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 163,7%/2 = 81,9%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс.руб. (с учетом межбюджетных трансфертов) = 837,90/838,00\*100% = 99,9%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| 1 | Приобретение программного обеспечения, компьютеров и периферийного оборудования, сетевого и серверного оборудования | 838,0 | 837,9 | 100 |  |
| ИТОГО: | 838,0 | 837,9 | 100 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 100%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (81,9%+99,9%+100%)/3 = 97,3%.**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021–2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):**

| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам ЗОЖ (на тысячу человек населения) | 241,8 | 242,1 | 100 |  |
| 2 | Удельный вес беременных женщин, прошедших обучение в школах здоровья | 87 | 58,7 | 67,5 | Позднее взятие на учет беременных; отказ от обучения в школе здоровья  |
| 3 | Удельный вес взрослого населения, обученного в школах здоровья, из числа лиц, состоящих на диспансерном учете | 1,0 | 4,0 | 100 |  |
| 4 | Количество публикаций, размещенных в СМИ, информирующих о деятельности органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер соц.поддержки отдельным категориям медицинских работников учреждений здравоохранений города | 3 | 3 | 100 |  |
| 5 | Смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения трудоспособного возраста) | 600,0 | 506,4 | 100 | Снижение смертности является результатом комплексной профилактики поведенческих факторов риска, своевременного выявления и диагностики возникшего заболевания, адекватного и качественного лечения, реабилитационных мероприятий в полном объеме |
| 6 | Смертность от болезней кровообращения (на 100 тыс. населения) | 666,0 | 511,2 | 100 | Снижение смертности в результате реализации мер, направленных на совершенствование первичной и вторичной профилактики болезней системы кровообращения, 100% охват диспансерным наблюдением приоритетных групп пациентов |
| 7 | Смертность от новообразований, в том числе злокачественных (на 100 тыс. населения) | 243,0 | 242,2 | 100 | Снижение смертности в результате увеличения охвата профилактическими осмотрами населения до 79,5%, увеличения доли выявленных на ранних стадиях заболевания до 61,3%. |
| 8 | Общая смертность (на 1000 населения) | 13,0 | 11,7 | 100 | Снижение смертности в результате проведения профилактических мероприятий (повышение приверженности населения к ведению здорового образа жизни, обеспеченности населения профилактическими консультациями, организация работы Школ здоровья, увеличение охвата профилактическими осмотрами и диспансеризацией определенных групп) |
| 9 | Младенческая смертность на (1000 детей родившихся живыми) | 3,0 | 4,9 | 61,2 | Рост показателя младенческой смертности обусловлен причинами не управляемыми ресурсами городской больницы: 1 случай внешние причины и 2 случая смерти детей в краевых учреждениях 3 уровня оказания медицинской помощи. |
| 10 | Уровень первичной инвалидности взрослого населения (на 10 тыс. взрослого населения) | 75,7 | 47,8 | 100 | Снижение в результате: проведение мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития; внедрения комплексных оздоровительных и реабилитационных программ по сокращению сроков восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм, обеспечения ранней диагностики заболеваний и улучшения качества диспансерного наблюдения |
| 11 | Количество беременностей среди несовершеннолетних девочек-подростков в расчете на 1000 девочек 15-17 возраста | 1,8 | 0,9 | 100 | Снижение за счет проведения профилактических мероприятий: организация работы кабинета медико-психологической помощи в детской поликлинике: получили консультацию 32 девочки-подростка |
| 12 | Количество абортов среди женщин фертильного возраста на 1000 женщин фертильного возраста | 9,0 | 5,5  | 100 | Снижение за счет проведения профилактических мероприятий: организация работы кабинета медико-психологической помощи в женкой консультации: получили консультацию психолога 124 женщины  |
| 13 | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами определенных групп взрослого населения | 60,0 | 74,8 | 100 | При проведении диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп взрослого населения достигнуты качественные показатели |
| 14 | Охват диспансеризацией детей-сирот, детей находящихся в трудной жизненной ситуации  | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | Охват диспансеризацией подростков | 100 | 100 | 100 |  |
| 16 | Охват населения прививками против гриппа | 41,9 | 39 | 93,1 | Недостаточный охват населения прививками против гриппа обусловлен отказом населения от вакцинации  |
| 17 | Охват лиц из групп риска прививками против гриппа | 74,6 | 68,6 | 91,9 | Недостаточный охват населения прививками против гриппа обусловлен отказом населения от вакцинации |
| 18 | Доля детей школьного возраста, принявших участие в ознакомительных мероприятиях, направленных на профилактику сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ, санитарно-гигиеническому воспитанию в муниципальных ОУ города, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных ОУ города | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Доля МОУ в которых проведены информационно-разъяснительные мероприятия в сфере физической культуры и спорта города для детей школьного возраста, направленных на популяризацию ЗОЖ, формирование мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукции и табаком и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | 100 | 100 | 100 |  |
| 20 | Укомплектованность МО медработниками | 77,0 | 80,8 | 100 |  |
| 21 | Обеспеченность врачами и средним персоналом в учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек | 60,0 | 56,6 | 94,3 | Низкая заинтересованность выпускников в трудоустройстве после окончания учебных заведений |
| 22 | Количество молодых специалистов с высшим образованием, получивших единовременную денежную выплату чел. | 1 | 0 | 0 | Обращений за предоставлением выплаты молодым врачам не поступало |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 2008%/22=91,3%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы):**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 0,0/200,0\*100%=0%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы):**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация в женских консультациях и гинекологических отделениях медицинских организаций школ здоровья для беременных, школы женского здоровья | 0 | 0 | 100 | Продолжает работу школа здоровья для беременных, организована школа женского здоровья. В 2023 году организована работа кабинета медико-психологического консультирования в женской консультации (посетили 214 чел).  |
|  | Взаимодействие с перинатальным центром «Дар» по вопросу предоставления социальных услуг беременным женщинам | 0 | 0 | 100 | В отношении 58 женщин поступили обращение из перинатального центра «Дар» |
|  | Организация работы «Школы ухода» по обучению граждан навыкам и основам ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в домашних условиях | 0 | 0 | 100 | Прошли обучение: 77 граждан, осуществляющих уход; 81 – социальных работников и сиделок, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, находящимся на надомном обслуживании в комплексном центре; 21 гражданин, нуждающийся в уходе |
|  | Организация работы школ профессионального здоровья для работающего населения предприятиях/учреждениях разных форм собственности | 0 | 0 | 100 | Организована КГБУЗ НГБ |
|  | Организация пункта проката технических средств реабилитации | 0 | 0 | 100 | КЦСОН за 2023 год выдано 329 единиц технических средств реабилитации |
|  | Доставка лиц, старше 65 лет в медицинские организации в рамках регионального проекта «Старшее поколение» | 0 | 0 | 100 | Доставка осуществляется на базе КЦСОН |
|  | Обеспечение проведения диспансеризации населения трудоспособного возраста в рамках ПНП «Здравоохранение» | 0 | 0 | 100 | Прошли диспансеризацию 8166 человек, что составило 71% от подлежащего плана |
|  | Проведение городских акций по выявлению факторов риска НИЗ во время международных дат ВОЗ и городских праздников (День отказа от курения, День матери, День семьи, другое) | 0 | 0 | 100 | Проведены в рамках меро­приятия «Единый день профилактики» |
|  | Оценка состояния здоровья репродуктивного здоровья мужчин и женщин, анализ работы кабинетов планирования семьи медицинских организаций, «Подготовленные роды», Центра планирования семьи | 0 | 0 | 100 | Активное сотрудничество по вопросам планирования семьи с краевыми центрами. В поликлиниках организована работа смотровых кабинетов, где ведется оценка состояния репродуктивного здоровья. |
|  | Изучение состояния здоровья детей дошкольного и школьного возраста, анализ организации медицинской помощи | 0 | 0 | 100 | Учащиеся общеобразовательных и дошкольных организаций проходили обследования и получали направления на профилактические прививки в рамках взаимодействия с КГБУЗ НГБ. Проведен анализ диспансеризации несовершеннолетних от 0-17 лет. за 2021г.-2023г. |
|  | Изучение состояния здоровья подростков, анализ организации медицинской помощи подросткам | 0 | 0 | 100 | Проводится диспансеризация подростков. Проведен анализ диспансеризации несовершеннолетних 15-17лет за 2021г.-2023г. |
|  | Изучение состояния здоровья населения трудоспособного возраста. Анализ организации медицинской и профилактической помощи | 0 | 0 | 100 | План по профилактическим осмотрам взрослого населения выполнен на 111% за 2023 г. |
|  | Изучение состояния здоровья пожилых, анализ организации медицинской помощи | 0 | 0 | 100 | Осмотрено 80% лиц пожилого возраста в рамках диспансерного наблюдения. 25.12.2023 г. открыт кабинет приема врача гериатра. |
|  | Проведение скрининговых исследований по выявлению факторов риска НИЗ в центрах здоровья | 0 | 0 | 100 | В рамках диспансеризации населения и в кабинетах медицинской профилактики проводятся скрининговые исследования. Проведено анкетирование среди населения - 22555 человек, групп риска – 14252 человека |
|  | Разработка и внедрение модульных корпоративных программ «Здоровье на рабочем месте» на предприятиях крупного, малого и среднего бизнеса, в бюджетных учреждениях/ организациях:-разработка профилей здоровья предприятий/учреждений;-проведение семинаров по созданию профилей здоровья и планированию здоровья работников;-проведение опросов работников и экспертов;-сбор и анализ статистических данных о состоянии здоровья и условиях работы, выбор приоритетов;- разработка планов действий;-проведение конференций/круглых столов на предприятиях/учреждениях | 0 | 0 | 0 | Разработка и внедрение модульных корпоративных программ «Здоровье на рабочем месте» в бюджетных организациях в 2023 году не осуществлялась |
|  | Обеспечение внедрения и ведения единого информационного регистра охвата взрослого населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами | 0 | 0 | 100 | Регистр ведется КГБУЗ НГБ |
|  | Организация и проведение просветительских занятий по вопросам репродуктивного здоровья и ответственного родительства для взрослого населения по заявкам предприятий, организаций и для семей, находящихся на социальном патронате Комплексного центра социальной помощи семье и детям | 0 | 0 | 100 | С семьями, находящимися на социальном патронате Комплексного центра социальной помощи семье и детям, проводятся индивидуальные беседы по указанным вопросам, совместно с полицией проводятся социальные рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении. За 2023 год – 142 беседы, 6 рейдов |
|  | Проведение занятий для учащихся школ и студентов ССУЗов города по вопросам ЗОЖ и ответственного родительства | 0 | 0 | 100 | На базе муниципальных образовательных организаций в 2023 году проведены семинары, видеолектории, профилактические беседы врачом психиатром-наркологом – всего 8 мероприятий |
|  | Проведение информационно-образовательных акций («Всемирный день борьбы против рака», «День мужского здоровья») | 0 | 0 | 100 | Размещена статья в газете «Наш Новоалтайск». 28.10.2023 - 300 жительниц города приняли участие в акции в АКОД – диагностика рака молочной железы |
|  | Организация и проведение уроков здоровья по вопросам рационального режима дня, безопасного поведения репродуктивного здоровья детей школьного возраста | 0 | 0 | 100 | На базе муниципальных образовательных учреждений города проведены мероприятия по вопросам здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ, профилактические консультации, направленные на отказ от курения, видеолектории о последствиях употребления наркотических средств и т.д., всего – 8 мероприятий |
|  | Организация работы с ВИЧ-инфицированными гражданами | 0 | 0 | 100 | КЦСОН принято и отработано 13 запросов в отношении ВИЧ-инфицированных граждан |
|  | Акция с раздачей печатной продукции «В будущее без наркотиков» | 0 | 0 | 100 | В акции КЦСОН приняло участие 35 граждан, из них 22 несовершеннолетних |
|  | Внедрение здоровье сберегающих технологий по профилактике заболеваний:-органов зрения;-пищеварения;-нарушений осанки и деформаций стопы | 0 | 0 | 100 | В общеобразовательных организациях размещены стенды о профилактике заболеваний. Проводится физминутка у начальных классов. Проводятся занятия по ритмике, адаптированной физической культуре для детей с ОВЗ. |
|  | Проведение семинаров для педагогов, медицинских сестер дошкольных образовательных организаций и родителей:-по профилактике нарушений осанки и деформаций стопы;-по гигиене зрения; по питанию дошкольников;-по безопасному поведению | 0 | 0 | 100 | Организованы и проведены семинары на темы: формирование здорового образа жизни у детей и подростков, всего 4 мероприятия  |
|  | Организация и проведение акций здоровье сберегающей направленности, включая профилактику ДТП, в международные и всемирные даты ВОЗ | 0 | 0 | 100 | Данные акции проводятся в образовательных организациях города в международные и всемирные даты ВОЗ |
|  | Участие в семинарах для педагогов и медицинских работников образовательных организаций по вопросам иммунопрофилактики в рамках календаря профилактических прививок Алтайского края | 0 | 0 | 100 | В 2023 году с медицинскими сотрудниками организованы и проведены 4 семинара по вопросам иммунопрофилактики в рамках «Национального календаря профилактических прививок» |
|  | Участие в научно-практических конференциях для медицинских сестер и педагогов образовательных организаций: по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей в семье | 0 | 0 | 100 | В 2023 году педагоги образовательных организаций принимали участия в семинаре –практикуме и родительско-учительской конференции  |
|  | Организация на постоянной основе выставок литературы по ЗОЖ в библиотечной системе муниципального образования с проведением различных просветительских мероприятий для молодежи, в рамках тематических дней Всемирной организации здравоохранения | 0 | 0 | 100 | Проводятся выставки литературы по ЗОЖ  |
|  | Популяризация массовых видов спорта среди детей, молодежи и взрослого населения спорта через поощрение спортсменов и тренеров достигших высоких спортивных результатов на краевых, республиканских и международных соревнованиях | 0 | 0 | 100 | Проводятся спортивные мероприятия среди молодежи и взрослого населения |
|  | Внедрение технологий и моделей физкультурно-профилактической работы направленной на профилактику злоупотребления наркотиков | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Организация спортивно-массовой работы с детьми по месту жительства | 0 | 0 | 100 | Проводятся спортивные мероприятия |
|  | Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями | 0 | 0 | 100 | Комитетом по физической культуре и спорту Администрации города проводятся мероприятия для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями |
|  | Проведение спортивных соревнований среди людей с ограниченными возможностями | 0  | 0 | 100 | Проводятся спортивные мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья  |
|  | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга молодежи | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций | 0 | 0 | 100 | В 2023 году организованы лагеря с дневным пребыванием детей на базе 8 образовательных организаций, охвачено более 800 детей |
|  | Разработка и тиражирование плакатов для детей и родителей по основам безопасности жизнедеятельности | 0 | 0 | 100 | Комитет по образованию распространяет плакаты по школам, которые в свою очередь распространяют среди родителей и детей по средствам размещения на сайте и в кабинетах |
|  | Формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 0 | 0 | 100 | Проводят мероприятия: «Письмо», «Свеча памяти», «Журавли нашей памяти» |
|  | Проведение городских мероприятий в рамках общей идеи «здорового образа жизни»:-Месячник здорового образа жизни;- акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в рамках Всероссийских акций;- акция «Стоп Наркотик», приуроченная Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | 0 | 0 | 100 | Проведены: акция ко Дню борьбы со СПИДом, месячник здорового образа жизни «Живи Здорово!», Квест - игра «Главный секрет ЗОЖ», акция «Мы выбираем будущее». Депутатами Молодежной Думы проведена акция «Нет наркотикам».  |
|  | Инклюзивная акция «Новогодняя сказка» | 0 | 0 | 100 | Выдача ОДМ 140 подарков новогодних подарков детям инвалидам  |
|  | Проведение городских акций по сбору донорской крови «Подари жизнь» | 0 | 0 | 100 | ОДМ проведено 4 акции по сбору донорской крови |
|  | Развитие сети клубов и кружков по интересам для пожилых людей на базах учреждений социальной защиты | 0 | 0 | 100 | В КГУСО Комплексный центр социального обслуживания населения г. Новоалтайска функционирует 5 клубов, в которых занимается 70 граждан. |
|  | Организация и проведение творческих конкурсов, выставок с участием пожилых людей | 0 | 0 | 100 | Совет ветеранов проводят конкурсы, выставок с участием пожилых людей |
|  | Проведение городских акций по сохранению здоровья в пожилом возрасте в рамках Месячника пожилого человека | 0 | 0 | 100 | МБУ «Бассейн «Атлантика» предоставляет 50% скидку на посещение бассейна в рамках месячника. Проводят соревнования среди людей пожилого возраста. |
|  | Организация и проведение Спартакиады ветеранов | 0 | 0 | 100 | Спартакиаду ветеранов проводит Совет ветеранов  |
|  | Информационно-разъяснительные мероприятия с работодателями, в рамках корпоративных программ «Здоровье предприятий» совместно с Фондом обязательного медицинского страхования о проведении диспансеризации и профилактических осмотров для сотрудников | 0 | 0 | 100 | Выездные информационно-разъяснительные мероприятия проводятся КГБУЗ НГБ совместно с Фондом обязательного медицинского страхования. Проведение медицинских осмотров на базе городской поликлиники для учреждений города. |
|  | Распространение информации о формировании мотивации к здоровому образу жизни, прохождению диспансеризации, профилактических осмотров и вакцинации против гриппа и других профилактических прививок через социальные сети («Одноклассники», Facebook, Instagram, «ВКонтакте») | 0 | 0 | 100 | Информация размещается в сообществе КГБУЗ «ГБ имени Л.Я.Литвиненко, г. Новоалтайск» в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте больницы |
|  | Информационное сопровождение мероприятий Программы | 0 | 0 | 100 | Информация размещается на официальном сайте Администрации города |
|  | Обеспечение укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками (врачами и средним медицинским персоналом):- единовременная денежная выплата молодому специалисту с высшим образованием | 200 | 0 | 0 | В 2023 году за предоставлением единовременной материальной помощи не обращались |
| ИТОГО: | 200 | 0 | 4400 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 4400%/48=91,7%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (91,3% + 0% + 91,7%)/3=61,0%**

**Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.**

**Общие результаты комплексной оценки эффективности муниципальных программ**

По результатам проведённой оценки все муниципальные программы, действующие на территории городского округа город Новоалтайск, признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации. Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы уточнить значения индикаторов и непосредственных результатов, а также увязать их с задачами муниципальных программ, запланированными мероприятиями и объемами финансирования и следить за их исполнением.

| № | Название муниципальной программы | Комплексная оценка муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и совершенствование гражданской обороны в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 90,9% |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 99,4% |
|  | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 97,7% |
|  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 100% |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 85,6% |
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Новоалтайска на 2021-2025 годы» | 100% |
|  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 98,6% |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы» | 76,2% |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 93,7% |
|  | Муниципальная программа «Молодежь города Новоалтайска на 2021-2025 годы» | 99,9% |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 99,0% |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 96,0% |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 100% |
|  | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 94,7% |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» | 93,1% |
|  | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления города Новоалтайска на 2019–2021 годы» | 97,3% |
|  | Муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в городе Новоалтайске на 2021–2025 годы» | 61,0% |

Высокую оценку (не менее 80%) получили 15 муниципальных программ, Среднюю оценку (60-80%) -2 муниципальные программы.

Муниципальные программы, получившие Низкую оценку (менее 60%), отсутствуют.

Средняя оценка эффективности муниципальных программ города Новоалтайска составляет 93,12%.