**Сводный годовой отчет о ходе реализации**

**и комплексной оценке эффективности муниципальных программ**

**городского округа город Новоалтайск за 2024 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2024 года подготовлен отделом по экономике комитета по экономической политике и инвестициям Администрации города в соответствии с постановлением Администрации города от 25.05.2015 № 984 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новоалтайска» (изм. от 06.08.2018 №1288, от 21.05.2020 № 734) (далее - Порядок) на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Согласно Порядку разработка муниципальных программ со сроком действия с 2021 года осуществлялась на основании распоряжения Администрации города Новоалтайска от 06.05.2020 № 96-р «О разработке муниципальных программ на 2021-2025 годы». Муниципальные программы разработаны по отраслевому признаку исходя из приоритетов социально-экономического развития города и основных направлений деятельности Администрации по решению вопросов местного значения.

Перечень муниципальных и ведомственных целевых программ города Новоалтайска, действующих в 2024 году утвержден распоряжение Администрации города Новоалтайска от 23.12.2023 №282-р. Всего в 2024 году
в городе действовало 19 программ: 16 муниципальных программ, которые реализуются в рамках программного бюджета, одна муниципальная программа без финансового обеспечения («Развитие общественного здоровья в городе Новоалтайске на 2021–2025 годы») и 2 ведомственные целевые программы («Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Новоалтайске на 2020-2029 годы» и «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы»), которые не подлежат оценке эффективности.

| № | Наименование муниципальной программы | Реквизиты акта, которым утверждена программа |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и совершенствование гражданской обороны в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 17.12.2020 № 1947 |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 25.12.2020 № 2008 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 18.12.2020 № 1965 |
|  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 25.12.2020 № 2007 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 15.12.2020 № 1925 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Новоалтайска на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 28.12.2020 № 2031 |
|  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 28.12.2020 № 2029 |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 25.12.2020 № 2033 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 24.12.2020 № 1998 |
|  | Муниципальная программа «Молодежь города Новоалтайска на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 18.12.2020 № 1969 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 25.12.2020 № 2016 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 17.12.2020 № 1948 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 11.12.2020 № 1916 |
|  | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | Постановление Администрации города от 23.12.2020 № 1991 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» | Постановление Администрации города от 30.03.2018 № 463 |
|  | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления города Новоалтайска на 2022–2025 годы» | Постановление Администрации города от 27.12.2021 № 2443 |
|  | Муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в городе Новоалтайске на 2021–2025 годы» | Постановление Администрации города от 13.04.2021 № 590 |

Мероприятия 17 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Новоалтайска. Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2024 году, составил 1 762 033,6 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 152690,0 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 931126,4 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа – 678217,2 тыс. руб.

Для сравнения, в 2023 году расходы на реализацию мероприятий
17 муниципальных программ составили 1 600 921,9 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 142 719,5 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 895 029,5 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа – 563 172,9 тыс. руб.

Таким образом, объем денежных средств, предусмотренных в бюджете городского округа на 2024 год в рамках муниципальных программ, увеличился на 161 111,7 тыс. руб. и составил 10,1% к уровню 2023 года.

По итогам 2024 года наиболее финансово ёмкими в структуре расходов бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ стали:

1. МП «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»:

Фактические расходы: 1 328 054,4 тыс. руб., в том числе:

* федеральный бюджет – 118 159,1 тыс. руб.;
* краевой бюджет – 909 211,8 тыс. руб.;
* бюджет городского округа – 300 683,5 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 75,4%.

1. МП «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»:

Фактические расходы: 226 100,0 тыс. руб., в том числе:

* федеральный бюджет – 4 568,4 тыс. руб.;
* краевой бюджет – 46,1 тыс. руб.;
* бюджет городского округа – 221 485,5 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 12,8%.

1. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»:

Фактические расходы: 87 154,3 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 4,9%.

1. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»:

Фактические расходы: 31 248,3 тыс. руб., в том числе:

* федеральный бюджет – 10 320,9 тыс. руб.;
* краевой бюджет – 10 610,8 тыс. руб.;
* бюджет городского округа – 10 316,6 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 1,8%.

1. МП «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск»:

Фактические расходы: 27 869,3 тыс. руб., в том числе:

* федеральный бюджет – 19 641,6 тыс. руб.;
* краевой бюджет – 6 376,0 тыс. руб.;
* бюджет городского округа –1 851,7 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 1,6%

1. МП «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы»:

Фактические расходы: 27 063,37 тыс. руб., в том числе:

* краевой бюджет – 4 881,74 тыс. руб.;
* бюджет городского округа – 22 181,63 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 1,5%

Таким образом, 98% средств бюджета городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, сосредоточены в вышеуказанных программах, имеющих социальную направленность.

В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

Наиболее значимыми мероприятиями муниципальных программ, направленными на развитие социальной и инженерной инфраструктуры (капитальные вложения) стали:

* Обеспечение жильем молодых семей;
* Разработка проектно-сметной документации по объектам: «Строительство комплекса водозаборных сооружений по ул. Плодопитомник в г.Новоалтайске Алтайского края», «Строительство системы водоснабжения жилого района «Раздолье» в г. Новоалтайске», «Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в г. Новоалтайске, от НС № 2 по ул. Калинина. Участок от камеры переключения в районе домов № 4 по ул. Новоударника до административного здания по ул. Октябрьская, 2».

В течение 2024 года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов финансирования муниципальных программ в соответствие с объемами бюджетных ассигнований.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ

Комплексная оценка эффективности 17 муниципальных программ выполнена на основании следующих критериев:

* Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);
* Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа;
* Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации).

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| Программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и совершенствование гражданской обороны в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |
| 1 | Снижение общего показателя чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах города Новоалтайска | 2 | 1 | 100 | Достигнуты плановые значения показателей |
|  2 | Снижение количества природных и техногенных пожаров, а также снижение уровня гибели и травматизма на пожарах | 5 | 6 | 83,3 | Плановые значения показателей не выполнены |
| 3 | Увеличение доли населения, охваченного обучением, по гражданской обороне от общей численности населения. | 19,8 | 19,8 | 100 | Достигнуты плановые значения показателей |
| Подпрограмма 1 Обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| 4 | Количество погибших на водных объектах | 1 | 1 | 100 | На водных объектах города погиб один человек |
| 5 | Количество происшествий на водных объектах | 1 | 1 | 100 | На водных объектах произошло одно происшествие |
| Подпрограмма 2 Создание условий, способствующих укреплению противопожарной устойчивости города Новоалтайска |
| 6 | Количество техногенных пожаров | 126 | 195 | 64,6 | Количество техногенных пожаров превысило плановое значение  |
| 7 | Количество ландшафтных пожаров | 304 | 74 | 100 | Количество ландшафтных пожаров ниже плана |
| 8 | Количество пожаров, связанных с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и объемно-планировочных решений систем пожарной автоматики | 33 | 47 | 70,2 | Количество пожаров превысило плановое значение |
| 9 | Количество погибших на пожарах | 4 | 6 | 66,7 | Количество погибших превысило плановое значение  |
| 10 | Количество пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем, а также поджогами | 33 | 177 | 18,6 | Количество пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем, а также поджогами превысило плановое значение |
| 11 | Количество пожаров в семьях социально-неадаптированных слоев населения, а также в частном жилом секторе в связи с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электроприборов | 73 | 75 | 97,3 | Количество пожаров в семьях социально-неадаптированных слоев населения, а также в частном жилом секторе в связи с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электроприборов превысило плановое значение |
| 12 | Количество пожаров в частном жилом секторе | 100 | 166 | 60,2 | Количество пожаров в частном жилом секторе увеличилось |
| Подпрограмма 3: Развитие и совершенствование системы защиты населения и территории городского округа город Новоалтайск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, подготовка и обучение населения в области гражданской обороны |
| 13 | Количество оповещенного населения, в том числе экстренное оповещение населения об опасностях | 65000 | 65000 | 100 | Достигнуты плановые значения показателей |
| 14 | Количество видов материально-технических средств, приобретенных для нужд гражданской обороны | 4 | 4 | 100 | Достигнуты плановые значения показателей |
| 15 | Количество должностных лиц и специалистов и охвата неработающего населения, прошедшего обучение или повышение квалификации в области гражданской обороны | 15000 | 15000 | 100 | Достигнуты плановые значения показателей |
| 16 | Количество приведенных в готовность ЗСГО | 2 | 1 | 50 | Приведено в готовность одно ЗСГО  |

*Среднее исполнение индикаторов программы =1310,9/16=81,9%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 1132,95/1138,8\*100%=99,5%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |
|  | Ремонт, восстановление предупреждающих аншлагов в местах несанкционированного купания населения на водоемах и реках города | 5,0 | 5,0 | 100 | Отремонтировано 4 аншлага |
|  | Изготовление и монтаж предупреждающих аншлагов в местах несанкционированного купания населения на водоемах и реках города | 7,0 | 7,0 | 100 | Изготовлено 3 аншлага |
|  | Ремонт автомобиля первой помощи (АПП) | 5,0 | 5,0 | 100 | Производился ремонт аварийно- спасательного автомобиля |
|  | Ремонт лодки аварийно- спасательного подразделения | 10,0 | 10,0 | 100 | Производился ремонт лодки аварийно - спасательной пожарной службы |
|  | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, рекламной продукции по тематике, направленной на обеспечение безопасности людей на водных объектах | 5,0 | 5,0 | 100 | Изготовлено 400 памяток по тематике, направленной на обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в городе Новоалтайске на 2021 – 2025 годы» |
|  | Проведение опашки земли в границах примыкания жилой застройки к лесным зонам в весенне-летний и осенний пожароопасный период Белоярского микрорайона | 130,0 | 130,0 | 100 | Опашка земли произведена |
|  | Проведение опашки земли в границах примыкания жилой застройки к степным зонам в весенне-летний и осенний пожароопасный период Новогорского микрорайона | 20,0 | 20,0 | 100 | Опашка земли произведена |
|  | Выполнение требований предписаний органов государственного противопожарного надзора МЧС России по Алтайскому краю, в муниципальных объектах образования | 100,0 | 96,25 | 100 | Экономия при выполнении работ по огнезащитной обработке крыш образовательных учреждений (сады, школы) |
|  | Выполнение требований предписаний органов государственного противопожарного надзора МЧС России по Алтайскому краю, в муниципальных объектах культуры | 314,8 | 314,6 | 100 | Огнезащитная обработка одежды сцены, деревянных панелей сцены КДЦ «Космос»; Огнезащитная обработка одежды сцены, деревянной обрешетки крыши, стропил здания ДК «Железнодорожников» |
|  | Выполнение требований предписаний органов государственного противопожарного надзора МЧС России по Алтайскому краю, в муниципальных спортивных объектах | 410,0 | 408,1 | 100 | Огнезащитная обработка чердачных конструкций спортивных объектов: Бассейн «Атлантика», «Школа олимпийского резерва»  |
|  | Содержание городской дизель-электростанции | 30,0 | 30,0 | 100 | Покупка дизельного топлива |
|  | Оснащение поста связи и оповещения ЕДДС в соответствии с требованиями МЧС России | 10,0 | 10,0 | 100 | Приобретена клавиатура и кабель для системы видеонаблюдения |
|  | Изготовление листовок, памяток, плакатов, рекламной продукции противопожарного содержания | 5,0 | 5,0 | 100 | Изготовлены наклейки и памятки по тематике, направленной на обеспечение пожарной безопасности |
|  | Приобретение дымовых пожарных извещателей | 15,0 | 15,0 | 100 | Приобрели дымовые пожарные извещатели в количестве 29 шт. |
| Подпрограмма 3: «Совершенствование гражданской обороны в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |
|  | Абонентская плата за обслуживание SMS оповещения руководящего состава гражданской обороны города | 2,88 | 2,88 | 100 | Оплатили абонентскую плату |
|  | Приобретение материально-технических средств, для создания резерва в целях гражданской обороны | 50,0 | 50,0 | 100 | Приобрели газодымозащитные респираторы «Шанс» - 24 шт. |
|  | Оснащение учебного класса курсов гражданской обороны учебными пособиями | 19,12 | 19,12 | 100 | Изготовлены карманы - 12 шт., наклейка - 1 шт., приобретены костюм защитный - 2шт., противогаз «Бриз» - 1 шт., аптечки - 2 шт. |
|  | Проведение смотров конкурсов защитных сооружений гражданской обороны расположенных на территории города. | 0 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены без финансовых затрат |
|  | Содержание и обновление информационных табличек о местонахождении мест укрытий граждан от средств поражений. | 0 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены без финансовых затрат |
|  | ИТОГО: | 1138,8 | 1132,95  | 1900 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 1900%/19=100%*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (81,9%+99,5%+100%)/3=93,8%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Протяженность пешеходных барьерных ограждений | 3245 | 3245 | 100 |  |
| 2 | Нанесение поперечной дорожной разметки | 2500 | 2500 | 100 |  |
| 3 | Нанесение продольной дорожной разметки | 60 | 60 | 100 |  |
| 4 | Протяженность сетей наружного освещения | 80,7 | 80,7 | 100 |  |
| 5 | Количество транспортных светофорных объектов | 17 | 17 | 100 |  |
| 6 | Количество светофорных объектов типа Т7.1 | 17 | 17 | 100 |  |
| 7 | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов | 12 | 12 | 100 |  |
| 8 | Проведение ежегодных встреч и разъяснительных бесед по БДД в учреждениях образования, здравоохранения, автотранспортных предприятиях | 25 | 25 | 100 |  |
| 9 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | 4 | 1 | 100 |  |
| 10 | Число ДТП с пострадавшими | 92 | 68 | 100 |  |
| 11 | Число раненых в дорожно-транспортных происшествиях | 100 | 86 | 100 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 1100/11=100%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы.**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 10042,95/10225,0\*100%=98,2%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нанесение дорожной разметки | 4372,8 | 4372,75 | 100 | По всем магистральным автодорогам нанесена горизонтальная дорожная разметка, разделяющая потоки транспортных средств;146 пешеходных перехода обозначены специальной краской для дорожной разметки;30 пешеходных перехода обозначены посредством нанесения специального твердого химического пластика |
|  | Разработка проектно-сметной документации, строительство сети наружного освещения ул. Анатолия (от ул. Анатолия д.39 до ул. Высоковольтная); ул. Высоковольтная (от ул. Деповская до ул. Высоковольтная д.26); ул. П.Корчагина (от мкр. Дорожник 7/1 до пер.Песчаный); ул. Прудская (от ул. Прудская д. 40 до Сибирского проезда); ул. Долматова (от ул. Высоковольтная до ул.6-й квартал д.11); ул. Спасская (от ул. Спасская д.35 до ул. Центральная); ул. Центральная (от ул. Спасская до ул. Центральная, д.9); ул.Сибирская (от пер. Песчаный до пер.Профсоюзный); ул. Октябренок (от ул. Военстроя до Р256 «Чуйский тракт»); ул. Ленинская (от д.1 до д.115); ул. Пушкинская (от дома №1 до дома №125); Автодорога от Р-256 до мкр. Новогорский; ул.Спортивная; ул.Шукшина (от ул.40 лет Победы до ул.Южсиба); ул. Ударная (ул. 2-я Луговая - ул. 2-я Линейная); ул. Ушакова (от д.1 до д.34, от д.11 до д.27); ул. Вокзальная (от д.30 до д.134);ул. Республики (от д. 3 до д. 31). | 1012,2 | 1010,9 | 100 | Разработаны и реализованы проекты по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной сети сетями наружного освещения на улицах ул. Ударная (ул. 2-я Луговая - ул. 2-я Линейная); ул. Ушакова (от д.1 до д.34, от д.11 до д.27); ул. Вокзальная (от д.30 до д.134);ул. Республики (от д. 3 до д. 31). |
|  |  Разработка проектно-сметной документации и строительство светофорного объекта:- на пешеходном переходе по ул. Октябрьской в районе д. 17;- на пешеходном переходе по ул. 40 лет Победы (8-й микрорайон 1/2);- на пересечении улиц Белоярская и Советов;- на пересечении улиц Октябренок и Военстроя;- на пересечении улиц Центральная и Анатолия;- на пересечении улиц Анатолия и 40 лет Победы.Реконструкция светофорного объекта на пересечении улиц 22 Партсъезда и Октябрьская. | 2857,1 | 2676,4 | 100 | Разработана проектно-сметная документация и выполнено строительство светофорного объекта на пересечении улиц Октябренок и Военстроя. Экономия - 180,7 тыс. руб. |
|  | Осуществление диагностики, лабораторного и инструментального контроля качества работ по ремонту автомобильных дорог в г. Новоалтайске  | 1857,9 | 1857,9 | 100 | В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» выполнена диагностика, лабораторный и инструментальный контроль качества работ по ремонту автомобильных дорог в г. Новоалтайске |
|  | Участие в краевых мероприятиях: -участие в краевой профильной смене «Безопасное колесо»; - участие в краевом смотре-конкурсе учебно-методических центров по основам безопасности дорожного движения «Правила дорожного движения - правила жизни»; - участие в краевом конкурсе методических материалов и творческих работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения «Планета дорожной безопасности»; - участие в краевом соревновании велосипедистов «Безопасное колесо» (приобретение велосипедов, обеспечение форменным обмундированием участников и т.д.); - посещение краевого клуба «Безопасное колесо» Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи. | 25,0 | 25,0 | 100 | С целью участия в краевых соревнованиях «Безопасное колесо» в 2024 году приобретен велосипед |
|  | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения (приобретение призов, сувенирной продукции, организация и распространение печатной агитации безопасности дорожного движения, приобретение и распространение световозвращающих элементов для учащихся образовательных учреждений:- «Стань заметнее на дороге!»;- «Внимание, дети идут в школу!»;- «Ребенок - главный пассажир»;- «Безопасный переход»;- «Дорога - Символ жизни»- Безопасность -глазами детей»;) | 10,0 | 10,0 | 100 | Проведены тематические мероприятия:1) 01.09.2024 «Внимание, дети идут в школу» Приказ № 43/1 от 27.08.24;2) 20.09.2024 «Ребенок - главный пассажир» Приказ № 48 от 16.09 2024;3) 13.09.2024 «Безопасный переход» Приказ №46/1 от 11.09.2024;4) 18.09.2024 «Дорога - Символ жизни» Приказ №47 от 12.09.2024 ;5) 04.10.2024 «Стань заметнее на дороге!» Приказ №50 от 23.09.2024 ;6) 25.09.2024 «Безопасность -глазами детей» Приказ №49 от 18.09.2024Приобретена печатная агитационная продукция, световозвращающие элементы, сувенирная продукция, призы для детей. |
|  | Организация и проведение городских конкурсов, акций, профилактических мероприятий. | 50,0 | 50,0 | 100 | Проведены городские мероприятия, конкурсы, акции:1) 03.05.2024 Городской конкурс «Правила дорожные знать каждому положено – Приказ №29/1 от 26.04.20242) 24.05.2024 Городские соревнования велосипедистов «Безопасное колесо» Приказ №32\2 от 21.05.2024. 3) 28.06.2024 Городское профилактическое мероприятие акция «Велосипед без бед » Приказ № 37/3 от 19.06.20244) Июнь – мероприятия в летних пришкольных лагерях «Детство.Лето.Безопасность» Приказ №37/4 от 19.06.20245) 02.11.2024 Городской конкурс «Знатоки ПДД - 2024» Приказ №56/1 от 28.10.20246) 17.12.2024 Городское мероприятие «День памяти жертв ДТП» Приказ № 68/3 от 10.12.20247) 19.12.2024 Городской конкурс рисунков и декоративно-прикладного творчества «Планета дорожной безопасности» Приказ 370/1 от 12.12.20248) 21.12.2024 «Безопасность пешехода в зимний период» Приказ № 71/1 от 16.12.2024 |
|  | Организация и изготовление социальной рекламы, (баннер) направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий, обеспечения безопасности на дорогах. | 20,0 | 20,0 | 100 | Изготовлено 2 баннера, которые расположены на рекламных щитах г. Новоалтайска: - ул. Деповская, 2 (фасад МБОУ ДО ДЮЦ); ул. 7 микрорайон (перед остановкой) |
|  | Укомплектование уголков безопасности дорожного движения в общеобразовательных школах литературой и материалами по наглядной агитации, посвященной правилам дорожного движения | 20,0 | 20,0 | 100 | Приобретены для 11 школ г.Новоалтайска комплекты методических материалов для обучения детей правилам дорожного движения (по 6 плакатов основных тем Дорожной безопасности «Дорожные ловушки», «Правила велосипедистов», «Правила пассажиров», «Световозвращающие элементы», «Правила перевозки детей», «Средства индивидуальной мобильности»)  |
| ИТОГО: | 10225,0 | 10042,95 | 900 |  |

*Степень реализации мероприятий программы: 900%/9 =100 %*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (100%+98,2%+100%)/3=99,4%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия по вопросам профилактики экстремизма и идеологии терроризма, по отношению к общей численности молодёжи, данной возрастной категории, проживающей на территории города Новоалтайска  | 58 | 60 | 100 | В 2024 году 60% граждан в возрасте от 14 до 30 лет были охвачены профилактической работой |
| 2 | Доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по профилактике проявлений экстремизма и идеологии терроризма | 50 | 47 | 94,0 |  |
| 3 | Индекс интолерантности молодёжи (по данным социологических опросов) | 18 | 3,2  | 100 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 294,0%/3= 98,0%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы):**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) =360,7/360,7\*100%*=*100%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| 1 |  Осуществление мониторинга социально - политической обстановки, этно конфессиональной ситуации, проявлений ксенофобии и экстремизма (в т.ч. в молодёжной среде и эмиграционном пространстве города). Взаимный обмен информацией о выявленных угрозах между субъектами противодействия экстремизму и обеспечение своевременного информирования главы Администрации города | 0 | 0 | 100 | На постоянной основе происходит взаимный обмен информацией о выявленных угрозах между субъектами противодействия экстремизму с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД по АК, ОМВД РФ по г. Новоалтайску комитетом по образованию, комитетом по культуре. |
| 2 | Использование средств наружной рекламы. Оборудование и установление в местах массового пребывания граждан рекламных щитов, баннеров, пропагандирующих этнокультурное взаимоуважение, стремление к межэтническому миру и согласию | 15,0 | 15,0 | 100 | Оплата услуг за изготовление, монтаж, демонтаж, размещение баннера |
| 3 | Организация и проведение фестиваля, направленного на развитие диалога культур, воспитание уважения к лицам других национальностей, посвящённых дню толерантности | 35,0  | 35,0 | 100 | Организация и проведение фестиваля, направленного на развитие диалога культур, приобретение статуэток, фоторамок |
| 4 | Проведение ежегодных семинаров с участием правоохранительных и надзорных органов по вопросам организации работы по профилактике и противодействию экстремизму и идеологии терроризма | 0 | 0 | 100 | В образовательных учреждениях проведены семинары с участием правоохранительных органов |
| 5 | Проведение ежегодных семинаров с участием правоохранительных и надзорных органов по вопросам противодействия распространения украинскими структурами идеологии терроризма и неонацизма. Предусмотреть профилактический охват групп лиц, подверженных её влиянию. | 0 | 0 | 100 | В образовательных учреждениях проведены семинары с участием правоохранительных органов |
| 6 | Размещение в «Уголках правовых знаний» учебных заведений города тематической информации по вопросам профилактики экстремизма и идеологии терроризма, об ответственности за данные деяния. | 0 | 0 | 100 | Во всех образовательных организациях города Новоалтайска размещены указанные материалы  |
| 7 | Организация и проведение дней национальных культур в школах города | 0 | 0 | 100 | Проведены классные часы с несовершеннолетними по теме «Культура и традиции других народов», викторины, круглый стол, конкурсы. |
| 8 | Разработка и реализация специальных программ по адаптации детей мигрантов, в том числе по конфликтологии | 0 | 0 | 100 | В каждой школе разработана программа по адаптации детей мигрантов; Памятка для иностранных граждан по вопросам социальной и культурной адаптации размещена на сайте Администрации города в разделе «Профилактика терроризма».  |
| 9 | Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику экстремистских проявлений и агрессивного поведения к лицам других национальностей и религий среди молодёжи города. Тиражирование полиграфической продукции для проведения данных мероприятий в образовательных учреждениях | 15,0 | 15,0 | 100 | Проведены профбеседы об ответственности за преступления данного направления. Приобретена полиграфическая продукция для проведения тематических мероприятий направленных на воспитание толерантности, профилактику экстремистских проявлений и агрессивного поведения к лицам других национальностей и религий. |
| 10 | Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на воспитание толерантности, профилактику экстремистских проявлений и агрессивного поведения к лицам других национальностей и религий среди молодёжи города. Тиражирование полиграфической продукции для проведения данных мероприятий среди населения. | 0 | 0 | 100 | Мероприятия данной тематики проводились среди молодежи города |
| 11 | Проведение работы по выявлению мест концентрации молодёжи. О выявленных фактах уведомлять прокуратуру города и другие правоохранительные органы | 0 | 0 | 100 | Проведено 38 рейдов «Ночной патруль» |
| 12 | Проведение работы среди учащихся школ города по разъяснению ответственности за размещение в сети интернет материалов экстремистского характера, размещения свастики и запрещённой атрибутики | 0 | 0 | 100 | Проведены акции: «Безопасность в сети интернет», «Безопасный интернет», «Знать, чтобы выжить!», «Уголовная и административная ответственность за преступления экстремистского или террористического характера», и др. Направлены памятки через родительские чаты |
| 13 | Установка камер наружного видеонаблюдения в здании детского сада №5 по адресу г.Новоалтайск»,ул.22 Партсъезда, 6а | 45,0 | 45,0 | 100 | Камеры установлены |
| 14 | Установка камер наружного видеонаблюдения в здании МБОУ «СОШ №12 г.Новоалтайска» по адресу г. Новоалтайск», ул.Белоярская, д.164. | 60,0 | 60,0 | 100 | Камеры установлены |
| 15 | Организация и проведение тренировок по эвакуации учащихся из учебных заведений, учреждений дополнительного образования при возникновении угроз террористического характера (поджог, обнаружение взрывного устройства и т.д.) | 0 | 0 | 100 | В детских садах и школах совместно с сотрудниками МКУ УГОЧС г. Новоалтайска проводятся тренировки по эвакуации учащихся  |
| 16 | Проведение занятий с лицами, ответственными за организацию ведения работы по безопасности в муниципальных учреждениях города по теме: «Организация работы по профилактике и защите персонала учреждений от ЧС природного и техногенного характера». | 0 | 0 | 100 | Ежеквартально на курсах ГО города проводятся занятия с лицами, ответственными за организацию ведения работы по безопасности в муниципальных учреждениях города по указанной теме |
| 17 | Ремонт системы видеонаблюдения в МБУ ДО СП СШ №2 г. Новоалтайска в здании клуба «Метеор» по адресу г. Новалтайска, ул. Мерзликина, д.6 а | 24,2 | 24,2 | 100 | Работы проведены |
| 18 | Ремонт системы видеонаблюдения в МБУ ДО СП СШ №2 г. Новоалтайска по адресу г. Новалтайска, ул. Гагарина, д.2. | 44,5 | 44,5 | 100 | Работы проведены |
| 19 | Установка видеонаблюдения в здании МБУ ДО спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва города Новоалтайска» по адресу г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 25. | 122,0 | 122,0 | 100 | Камеры установлены |
|  | ИТОГО: | 360,7 | 360,7 | 1900 |  |

*Степень реализации мероприятий муниципальной программы =1900%/19=100%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (98,0%+ 100%+100%)/3=99,3%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

1. **Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания»  | 420 | 135 | 100 | Снижение количества лиц, с диагнозом «наркомания» |
| 2 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодёжи, проживающей на территории города Новоалтайска  | 55 | 70 | 100 | Выполнено |

*Среднее исполнение индикаторов программы =200%/2=100%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 148,1/150,0\*100% = 98,7%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление мониторинга ситуации, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории города Новоалтайска с целью своевременной выработки решений для принятия мер противодействия | 0,0 | 0,0 | 100 | Мониторинг осуществляется ежеквартально КГБУЗ «Городская больница им. Л.Я. Литвиненко» г. Новоалтайск |
| 2. | Организация и проведение единых профилактических акций антинаркотической направленности в общеобразовательных организациях города Новоалтайска, а так же среди родителей и педагогов (приобретение раздаточного материала) в образовательных учреждениях | 10,0 | 10,0 | 100 | Образовательными организациями города проводятся мероприятия направленные на профилактику потребления наркотических средств. Участие в антинаркотическом месячнике. Приобретены информационные материалы.  |
| 3. | Организация и проведение единых профилактических акций антинаркотической направленности в общеобразовательных организациях города Новоалтайска, а так же среди родителей и педагогов (приобретение раздаточного материала) среди молодежи | 10,0 | 10,0 | 100 | Образовательными организациями города проводятся мероприятия направленные на профилактику потребления наркотических средств. Приобретен раздаточный материал (буклеты, значки, ручки «Нет наркотикам»)  |
| 4 | Организация и проведение на территории города профилактических мероприятий в рамках Всероссийских антинаркотических акции «Призывник», «Международный день борьбы с наркоманией», «Интернет урок», « За здоровый образ жизни» и др. (приобретение раздаточного материала) | 0,00 | 0,00 | 100 | Проведен час профилактики «Выбери жизнь без вредных привычек» |
| 5 | Размещение методических рекомендаций о здоровом образе жизни и вреде наркотиков, через информационную систему АИС «Сетевой город. Образование» и на официальных сайтах образовательных организациях города | 0,0 | 0,0 | 100 | Информационные материалы профилактического характера размещены через информационную систему АИС «Сетевой город. Образование», а также на официальных сайтах образовательных организаций города  |
| 6 | Развитие Новоалтайского городского волонтёрского антинаркотического движения молодёжи | 20,0  | 20,0 | 100 | Во всех школах сформированы волонтерские отряды. Приобретены футболки и баннер, агитационный стенд для работы волонтеров |
| 7 | Приобретение научно-популярной литературы, видеофильмов, периодических изданий по антинаркотической тематике для пополнения фондов муниципальных библиотек образовательных учреждений | 20,0 | 20,0 | 100 | Приобретены по антинаркотической тематике периодические издания в МБОУ СОШ №9, №10, №12, №30 |
| 8 | Размещение социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни на улицах города, в образовательных учреждения: | 10,0  | 10,0 | 100 | МБОУ СОШ №15 приобрела стенд для социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни |
| 9 | Уничтожение дикорастущей конопли в местах её массового произрастания | 80,0  | 78,1 | 100 | Оплата контракта за уничтожение дикорастущей конопли в местах её массового произрастания. |
| 10 | Проведение разъяснительных мероприятий с владельцами земельных участков о необходимости принятия мер по уничтожению произрастающей на участках дикорастущей конопли.  | 0,0 | 0,0 | 100 | Проводятся Комитетом ЖКГХЭТС Администрации города, участковыми уполномоченными полиции  |
| ИТОГО: | 150 | 148,1 | 1000 |  |

*Степень реализации мероприятий муниципальной программы=1000%/10=100%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы =(100%+98,7%+100%)/3=99,6%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2022 ГОДЫ»**

1. **Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Доходы от арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности | 2,2 | 1,5 | 68,2 | Расторжение договоров с арендаторами |
| 2 | Доходы от арендной платы за земельные участки | 29,5 | 80,4 | 100 |  |
| 3 | Количество зарегистрированных в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества | 15 | 58 | 100 |  |
| 4 | Количество вновь сформированных земельных участков с целью продажи в собственность либо предоставления в аренду на аукционах | 20 | 10 | 50 | Отсутствие необходимости |
| 5 | Количество заключенных договоров на содержание в надлежащем состоянии объектов муниципального нежилого фонда | 35 | 27 | 77,1 | Уменьшение объектов, в связи с продажей на аукционах |
| 6 | Количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 1 | 9 | 100 | Аукцион на заключение состоялся в конце декабря 2023 года, договоры в количестве 6 штук заключены 12 января 2024 года |

*Среднее исполнение индикаторов программы =495,3%/6=82,6%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы):**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов)=* 11 692,8/13 350,7*\*100%= 87,5%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы):**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности, включенного в Прогнозный план приватизации для последующей продажи путем проведения конкурсов или аукционов в соответствии с действующим законодательством | 40,0 | 37,0 | 100 | Экономия, оплата по фактическим расходам |
|  | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | 100,0 | 92,5 | 100 | Экономия, оплата по фактическим расходам |
|  | Запрос информации, изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества в органах технической инвентаризации | 0 | 0 | 100 | Мероприятие выполнено без финансирования |
|  | Выполнение кадастровых работ по объектам недвижимого имущества для последующей регистрации права муниципальной собственности, страхование объектов недвижимого имущества. | 49,5 | 49,5 | 100 | Выполнено пять кадастровых работ |
|  | Оценка рыночной стоимости земельных участков или права аренды земельных участков в целях проведения торгов | 70,0 | 64,0 | 100 | Экономия, оплата по фактическим расходам |
|  | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности для включения в реестр муниципальной казны для последующей передачи либо сдачи в аренду таких объектов в соответствии с действующим законодательством; оценка рыночной стоимости объектов незавершенного строительства | 38,0 | 38,0 | 100 | Проведена оценка рыночной стоимости трех объектов |
|  | Размещение в средствах массовой информации сообщений о проведении конкурсов или аукционов о продаже земельных участков (продаже права аренды земельных участков) в соответствии с действующим законодательством | 50,0 | 40,1 | 100 | Экономия по фактическим расходам |
|  | Содержание программного комплекса для учета муниципальной собственности и результатов ее использования (обновление программного обеспечения, информационное обслуживание и обучение специалистов) | 870,4 | 727,6 | 100 | Экономия по фактическим расходам |
|  | Работы по строительно-технической экспертизе; надлежащему техническому содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах, где собственником нежилых помещений является город Новоалтайск; надлежащему техническому содержанию, обслуживанию и ремонту имущества казны, не обремененного договорными обязательствами | 513,0 | 482,2 | 100 | Экономия сложилась из-за выбытия объектов в собственность |
|  | Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов, где собственником нежилых помещений является город Новоалтайск | 545,0 | 540,8 | 100 | Экономия сложилась из-за выбытия объектов в собственность |
|  | Услуги по подготовке и выдаче технических условий, технологическому присоединению, установке приборов учета (подключение, поверка) в помещениях имущества казны, не обремененных договорными обязательствами  | 1,0 | 1,0 | 100 | Выполнено |
|  | Теплоснабжение, электроснабжение нежилых помещений, находящихся в казне города; затраты на содержание общего имущества по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и электроснабжению | 1488,0 | 625,4 | 100 | Экономия сложилась по фактическому потреблению коммунальных услуг |
|  | Покупка приборов учета, инструментов, хозяйственных материалов для ремонта и обеспечения сохранности имущества казны, компьютерного оборудования | 2,0 | 1,4 | 100 | Экономия по фактическим расходам |
|  | Осуществление сноса объектов капитального строительства. | 120,0 | 24,0 | 100 | Разработана ПСД, снос планируется в 2025 году |
|  | Возмещение расходов по оплате государственной пошлины и прочих расходов при исполнении судебных актов Российской Федерации | 3,0 | 0,0 | 0 | Мероприятие не проводилось, из-за отсутствия необходимости |
|  | Возмещение расходов по оплате нотариальных услуг | 10,0 | 7,5 | 100 | Экономия по фактическим расходам |
|  | Разработка дефектной, проектной, сметной документации для капитального ремонта объектов нефинансовых активов, государственная экспертиза проектной документации, услуги по осуществлению функций технического заказчика и по проектному сопровождению капитального ремонта, проведение капитального ремонта, приобретение мебели, стеллажей, оборудования и обеспечения Интернетом для объектов имущества находящегося в реестре муниципальной собственности, включая административныездания. | 9433,3 | 8946,8 | 100 | Экономия по фактическим расходам |
|  | Оценка рыночной стоимости размещения рекламных конструкций | 17,5 | 15,0 | 100 | Экономия по фактическим расходам |
|  | ИТОГО: | 13 350,7 | 11 692,8 | 1700 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 1700% / 18=94,4%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (82,6% + 87,5% + 94,4%)/3= 88,2%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА НА 2021-2025 ГОДЫ»**

1. **Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Увеличение объема налоговых поступлений от СМСП, получивших финансовую поддержку в бюджет города Новоалтайска на 5% | 5,0 | 20,2 | 100 |  |
| 2 | Количество проведенных семинаров, «круглых столов», заседаний ОСП в течение 2021–2025 годов | 6 | 6 | 100 |  |
| 3 | Количество проведенных ярмарочных дней в течение 2021-2025 годов | 34 | 34 | 100 |  |
| 4 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 человек населения составит | 1000,0 | 1125,6 | 100 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 400%/4 = 100,0%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов)* = *179,5/180,0\*100% = 99,7%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению / невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение выставки-продажи товаропроизводителей, тематических мини-выставок, гастрономических фестивалей на территории города Новоалтайска | 180,0 | 179,5 | 100 | Проведение XХ выставки-продажи «Наша продукция» |
|  | Проведение и организация конференций, форумов, семинаров, тренингов, общественных советов, «Дня предпринимателя», «круглых столов», презентаций с участием СМСП, включая городской конкурс «Лучший предприниматель» | 0 | 0 | 100 | Проведено 6 мероприятия в формате «круглого стола» с участием СМСП |
|  | Популяризация предпринимательской деятельности, в том числе издание специализированной, информационно-справочной, методической литературы, книг, журналов, пособий, рекламной продукции и рекламных стендов для СМСП | 0 | 0 | 100 | Опубликовано 2 статьи о предпринимателях города Новоалтайска в газете Алтайская правда |
|  | Содействие развития СМСП использующих специальный налоговый режим для самозанятых граждан (налог на профессиональный доход), в том числе проведение городских конкурсов, выставок-ярмарок ремесленных (сувенирных) изделий, семинаров и других мероприятий для СМСП осуществляющих деятельность в области художественных промыслов и ремесел | 0 | 0 | 100 | Осуществляется доступ на выставку товаропроизводителей и на городские ярмарочные мероприятия самозанятых граждан |
|  | Создание условий для реализации населением города излишков сельскохозяйственной продукции, выращенной на садово-огородных участках, в том числе проведение городских ярмарочных мероприятий | 0 | 0 | 100 | Осуществляется доступ граждан на городские ярмарочные мероприятия для торговли излишками сельхозпродукции |
| ИТОГО: | 180,0 | 179,5 | 500 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 500% /5 = 100%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (100%+99,7%+100%) / 3 = 99,9%.**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

1. **Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):**

| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень регистрируемой безработицы (на конец периода) | 0,9 | 0,5 | 100,0 | Увеличение количества вакансий, предложенных работодателями |
|  | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда в текущем году. | 98,8 | 100,0 | 100,0 | Проведение в организации специальной оценки условий труда в соответствии с планом и установленной законом периодичностью |
|  | Напряженность на рынке труда (на конец года) | 0,4 | 0,4 | 100,0 | Увеличение количества вакансий, предложенных работодателями |
|  | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске подходящей работы. | 70,0 | 52,0 | 74,3 | В числе состоящих на регистрационном учете значительная доля граждан социально незащищенных категорий, испытывающих трудности в трудности в поиске работы и трудоустройстве (инвалиды, граждане предпенсионного возраста) |
|  | Уровень повышения конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда (трудоустроено безработных, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование). | 83,0 | 92,0 | 100,0 | Переобучение и трудоустройство безработных в соответствии с потребностями потенциальных работодателей |
|  |  Удельный вес женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, прошедших переобучение и повышение квалификации, в общей численности женщин данной категории, обратившихся в службу занятости населения. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Обучение всех женщин, обратившихся в центр занятости с целью получения данной услуги |
|  |  Удельный вес лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в общей численности граждан данной категории, обратившихся в службу занятости населения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Обучение всех лиц указанной категории, обратившихся целью занятости с целью получения данной услуги |
|  | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | 54,0 | 40,0 | 74,0 | Недостаточное количество вакансий, адаптированных для трудоустройства инвалидов, низкая мотивация к труду, наличие ограничений по здоровью граждан, указанной категории |
|  | Количество созданных рабочих мест для трудоустройства ищущих работу и безработных граждан | 400 | 700 | 100,0 | Открытие новых торговых и социальных объектов, создание новых рабочих мест в действующих организациях и др. |
|  |  Удельный вес рабочих мест в учреждениях, финансируемых из бюджета городского округа, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда в данных учреждениях в текущем году. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с планами мероприятий и установленной законом периодичностью |
|  |  Количество ежегодных проверок соблюдения трудового законодательства в подведомственных организациях. | 13 | 11 | 84,6 | В соответствии с утвержденным планом проверок в отчетном году |
|  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более | 13 | 17 | 76,4 | Помимо травмирования работников рост травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий (четыре травмы, из которых 2 – со смертельным исходом). Травмирование со смертельным исходом в результате пожара. |
|  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в учреждениях, финансируемых из бюджета городского округа, с утратой трудоспособности на один рабочий день и более | 0 | 1 | 0,0 | Несчастный случай в результате падения из-за неосторожности, поспешности пострадавшего |
|  | Количество ежегодных информационно-методических мероприятий | 6 | 8 | 100,0 | В соответствии с утвержденным планом |

*Среднее исполнение индикаторов программы* *= 1209,3%/ 14=86,4%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы):**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 3673,87/3830,0\*100% =95,9%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | План,тысрублей | Факт,тыс рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению индикатора |
|  | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан | 0 | 0 | 100,0 | Численность по государственному заданию выполнена в полном объеме |
|  | Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | 0 | 0 | 100,0 | Центр занятости оказывал гражданам услуги по консультированию и направлению на обучение без финансирования. Финансирование мероприятий осуществлялось в рамках национального проекта «Демография» напрямую от управления по труду и занятости Алтайского края региональным операторам минуя центр занятости.  |
|  | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» | 0 | 0 | 100,0 | Центр занятости оказывал гражданам услуги по консультированию и направлению на обучение без финансирования. Финансирование мероприятий осуществлялось в рамках национального проекта «Демография» напрямую от управления по труду и занятости Алтайского края региональным операторам минуя центр занятости. |
|  | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 234,5 | 190,42 | 100,0 | Численность по государственному заданию выполнена в полном объеме |
|  | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов; лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; лиц предпенсионного возраста; одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и др.) | 0 | 0 | 100,0 | Численность по государственному заданию выполнена в полном объеме |
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2975,5 | 2975,29 | 100,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Содействие самозанятости безработных граждан | 0 | 0 | 100,0 | Оказана консультативная помощь безработному гражданину, обратившемуся в центр занятости в целях получения данной услуги. |
| 8 | Содействие проведению специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков в учреждениях, подведомственныхКОА | 198,0 | 192,35 | 100,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме, проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах, подлежащих данной процедуре |
| 9 | Содействие проведению специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков в учреждениях, подведомственных КпоК**.** | 38,3 | 38,2 | 100,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме, проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах, подлежащих данной процедуре |
| 10 | Содействие проведению специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков в учреждениях, подведомственных КфиС. | 6,0 | 6,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме, проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах, подлежащих данной процедуре |
| 11 | Содействие проведению специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков в Администрации города | 9,3 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 2025 год |
| 12 | Содействие проведению специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков в УГОЧС | 3,0 | 3,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 13 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников учреждений, подведомственныхКОА. | 222,5 | 165,31 | 100,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме, остаток финансирования обусловлен экономией на стоимости услуги |
| 14 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников учреждений, подведомственных КпоК**.** | 50,1 | 50,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме, остаток финансирования обусловлен экономией на стоимости услуги |
| 15 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников учреждений, учреждений, подведомственных КфиС. | 21,0 | 18,0 | 100,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме, остаток финансирования обусловлен экономией на стоимости услуги |
| 16 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников Администрации города. | 34,0 | 22,5 | 100,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме, остаток финансирования обусловлен экономией на стоимости услуги |
| 17 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников ФК | 6,0 | 3,75 | 100,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме, остаток финансирования обусловлен экономией на стоимости услуги |
| 18 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников ЖКГХЭТС | 6,0 | 0 | 0 | Потребность в проведении мероприятия отсутствует |
| 19 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников КУИ | 6,0 | 0 | 0 | Потребность в проведении мероприятия отсутствует |
| 20 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников КБмкр. | 6,0 | 1,25 | 100,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме, остаток финансирования обусловлен экономией на стоимости услуги |
| 21 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников КНмкр. | 6,0 | 0 | 0 | Потребность в проведении мероприятия отсутствует |
| 22 | Организация обучения по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности работников УГОЧС | 5,4 | 5,4 | 100,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 23 | Организация месячника безопасности труда в честь Всемирного дня охраны труда и проведение конкурса среди работодателей города на лучшую организацию охраны труда | 2,4 | 2,4 | 100,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | ИТОГО: | 3830,00 | 3673,87 | 1900 |  |

*Степень реализации мероприятий муниципальной программы = 1900% / 23 = 82,6%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (86,4%+95,9%+82,6%)/3 = 88,3%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА НА 2021-2025 ГОДЫ»**

1. **Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы
(подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Протяженность сетей водоснабжения  | 15,9 | 15,9 | 100 | В 2024 году сети водоснабжения не строились |
| 2 | Количество кадастровых работ необходимых для завершения строительства объектов коммунальной инфраструктуры | 2 | 2 | 100 | Выполнены кадастровые работы в количестве 2 ед. |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 200%/2=100%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы):**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов)= 27063,37/71309,4\*100%=38,0%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы):**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство комплекса водозаборных сооружений по ул. Плодопитомник в г. Новоалтайске Алтайского края | 11197,4КБ – 4881,7МБ – 6315,7 | 1. 150,2

 КБ – 4881,6  МБ – 2268,6  | 100 | Разработка ПСД |
|  | Строительство системы водоснабжения жилого района «Раздолье» в г. Новоалтайске (ПСД, экспертиза) | 1570,0 | 1566,6 | 100 | Разработана ПСД, получено положительное заключение экспертизы |
|  | Реконструкция водозаборной площадки артезианской скважины № 48 в г. Новоалтайске с установкой водонапорной башни и насосной станции II подъёма (разработка ПСД) | 2772,4 | 0 | 0 | Контракт на разработку ПСД на реконструкцию объекта расторгнут, в связи с планируемым изменением вида работ |
|  | Строительство комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, пожаротушения, транспортировки и подачи воды по ул. Ленинская в районе домов нечетной стороны с № 1 по № 51 и по четной стороне в районе домов с № 4 по № 30, с № 32А по № 28/1 города Новоалтайска Алтайского края  | 6000,0 | 50,0 | 100 | Оплата за технологическое присоединение к линии электроснабжения. Разработка ПСД будет произведена в 2025 году |
|  | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в г. Новоалтайске, от НС № 2 по ул. Калинина. Участок от камеры переключения в районе домов № 4 по ул. Новоударника до административного здания по ул. Октябрьская, 2 | 2000,0 | 786,5 | 100 | Разработана ПСД, получено положительное заключение экспертизы |
|  | Межевание границ земельных участков для выполнения кадастровых работ, изготовление и корректировка технических планов, схем расположения объектов, проектов в отношении объектов коммунальной инфраструктуры | 25,0 | 23,0 | 100 | Выполнены кадастровые работы в количестве 2 ед. |
|  | Проведение технического обследования (технических экспертиз) объектов капитального строительства | 25 | 18,9 | 100 | Проведены работы по определению качества воды из скважины № 58/17 |
|  | Строительство кладбища традиционного захоронения для нужд муниципального образования, расположенного на земельном участке по адресу: Алтайский край, Первомайский район, в 1700 м на восток от с. Зудилово в юго-восточном направлении | 10800 | 0 | 0 | Ведется проектирование. Оплата работ по контракту будет произведена в 2025 году |
|  | ГГРП на развязке трассы М-52 – ул. Октябренок в г. Новоалтайске Алтайского края | 393,0 | 0 | 0 | Строительство объекта передано в Минстрой Алтайского края |
|  | Реконструкция теплового пункта №1, расположенного по адресу: г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12а, с переводом на природный газ с заменой существующих тепловых сетей и строительством магистрального трубопровода до котельной №13, расположенной по адресу: г. Новоалтайск, ул. Ударника, 3а | 19058,5 | 0 | 0 | Работы запланированы в 2025 году |
|  | Приобретение бесперебойных источников питания | 17468,1 | 17468,1 | 100 | Приобретено 8 бесперебойных источников питания |
| ИТОГО: | 71309,4 | 27063,3 | 700 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 700%/11=63,6%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (100%+38,0% + 63,6%)/3=67,2%**

**Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

1. **Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 70 | 69,2 | 98,9 | Потребность в предоставлении мест в ДОУ детям данной возрастной категории в 2024 году удовлетворена в полном объеме |
|  | Количество детей, охваченных дошкольным образованием в частных дошкольных образовательных учреждениях | 100 | 355 | 100 | Выполнено |
|  | Доля обучающихся МБОУ, получающих образование в соответствии с ФГОС | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
|  | Доля образовательных организаций, в которых обеспечена архитектурная доступность зданий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 75 | 74 | 98,7 | Средства в 2024 году не выделялись |
|  | Доля детей, занимающихся в системе учреждений дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях | 74 | 75,2 | 100 | Выполнено |
|  | Доля школьников, охваченных услугами оздоровления и занятости в каникулярное время | 67 | 77,8 | 100 | Организация работы досуговых площадок в летний период (без привлечения дополнительных финансовых средств) |
|  | Доля детей, занимающихся в объединениях патриотической направленности | 4,5 | 18,96 | 100 | Увеличение доли детей, занимающихся в объединениях патриотической направленности |
|  | Количество педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | 17 | 18 | 100 | Выполнено |
|  | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников | 25,8 | 22,8 | 88,4 | Переход части педагогических работников в другой возрастной диапазон (от 35 до 50 лет). Закрытие вакансий путем перераспределения нагрузки |
|  | Количество компьютеров, используемых для проведения курсов повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС (ед.) | 3 | 1 | 33,3 | Средства на приобретение компьютеров в 2024 году не выделялись |

*Среднее исполнение индикаторов программы* *= 919,3% /10 = 91,9%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы):**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов) = 1328054,4/1337375,1 = 99,3%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | План,тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению / невыполнению мероприятия |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 506599,6КБ – 336830,0МБ – 169769,6 | 506442,4КБ – 336672,8МБ – 169769,6 | 100 | Сокращение количества детей-инвалидов, за обучение которых родители получают компенсацию, если они обучают их на дому самостоятельно |
|  | Разработка проектно-сметной документации, ремонт ограждения, кровли, замена дверных, оконных блоков, ремонт системы отопления, канализации, замена электрохозяйства, ремонт спортивных, актовых залов, другие мероприятия, в т.ч. на исполнение предписаний надзорных органов | 11450,2 | 11410,8 | 100 | Экономия, образовавшаяся в результате фактически проведенных работ по ремонту вентиляции в МБДОУ № 17 г. Новоалтайска |
|  | Содержание детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 3901,0 | 3901,0 | 100 | Исполнено |
|  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого и муниципального бюджетов | 610519,5КБ – 548104,0МБ – 62415,5 | 610511,0КБ – 548095,5МБ – 62415,5 | 100 | Сокращение количества детей-инвалидов, за обучение которых родители получают компенсацию, если они получают образование в семейной форме |
|  | Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке, льготное горячее питание обучающихся общеобразовательных организаций, чьи родители находятся на СВО | 1319,5 | 959,9 | 100 | Экономия, сложившаяся в связи с непосещением занятий детьми льготных категорий по уважительной причине (по болезни) |
|  | Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | 7387,9КБ – 7314,0МБ – 73,9 | 7033,1КБ – 6961,2МБ – 71,9 | 100 | Экономия, сложившаяся в связи с непосещением занятий детьми с ОВЗ по уважительной причине (по болезни) |
|  | Создание современных условий для обучения и воспитания (ремонт ограждений, кровли, замена дверных, оконных блоков, ремонт системы отопления, канализации, замена электрохозяйства, ремонт спортивных, актовых залов, другие мероприятия), в том числе на исполнение предписаний надзорных органов | 13884,1 | 13853,0 | 100 | Экономия, образовавшаяся от обслуживания турникетов МБОУ СОШ № 1 г. Новоалтайска |
|  | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | 400,0 | 400,0 | 100 | Исполнено |
|  | Выплата именных стипендий Администрации города Новоалтайска одаренным детям | 80,0 | 80,0 | 100 | Исполнено |
|  | Приобретение детских новогодних подарков | 202,7 | 202,7 | 100 | Исполнено |
|  | Проведение акции «Соберем детей в школу» | 100,0 | 100,0 | 100 | Исполнено |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | ФБ – 59079,0 | ФБ – 57905,2 | 100 | Экономия, сложившаяся в результате временной нетрудоспособности классных руководителей |
|  | Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 59595,0ФБ – 58999,0КБ – 596,0 | 59595,0ФБ – 58999,0КБ – 596,0 | 100 | Исполнено |
|  | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 1268,1ФБ – 1256,9КБ – 11,2 | 1266,1ФБ – 1254,9КБ – 11,2 | 100 | Экономия, сложившаяся в результате временной нетрудоспособности советника директора МБОУ СОШ № 10 г. Новоалтайска |
|  | Мероприятия по обеспечению физической охраной общеобразовательных организаций | 3585,3 | 3544,5 | 100 | Экономия средств фактически сложившаяся за декабрь 2024 года |
|  | Строительство учебных мастерских МБОУ «Лицей № 8 г. Новоалтайска» | 1629,0 | 35,0 | 100 | Выполнен пересчет сметной стоимости для заключения контракта. СМР запланированы в 2025 году |
|  | Расходы на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 10538,4КБ – 10433,0МБ – 105,4 | 5495,3КБ – 5440,4МБ – 55,0 | 100 | Экономия, сложившаяся в связи с непосещением занятий детьми из многодетных сем ей по уважительной причине (по болезни) |
|  | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | 21492,2 | 21492,2 | 100 | Исполнено |
|  | Создание современных условий для обучения и воспитания (ремонт ограждений, кровли, замена дверных, оконных блоков, ремонт системы отопления, канализации, замена электрохозяйства, ремонт спортивных, актовых залов, другие мероприятия) | 2260,0 | 2260,0 | 100 | Исполнено |
|  | Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей | 4233,7 | 4233,7 | 100 | Исполнено |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 11434,8КБ – 11434,8 | 11434,8КБ – 11434,8 | 100 | Исполнено |
|  | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций | 2853,4 | 2810,4 | 100 | Экономия средств |
|  | Оплата 35% от средней стоимости путевки в загородные лагеря для работников бюджетной сферы | 540,0 | 326,5 | 100 | Экономия средств |
|  | Осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в МБДОУ, МБОУ, МУДО | 1048,1 | 898,4 | 100 | Уменьшение количества заявившихся на получение единовременного денежного поощрения молодым специалистам |
|  | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства «Педагогический дебют», Учитель года», проведение ежегодных конференций, слетов педагогических работников, издание информационно-методических сборников | 100,0 | 98,8 | 100 | Экономия средств |
|  | Предоставление меры социальной поддержки студентам 4-5 курсов АлтГПУ. Социальная поддержка студенческой молодежи | 117,0 | 77,3 | 100 | Выплаты получают только студенты, обучающиеся на «4» и «5» |
|  | Осуществление ежемесячной выплаты компенсации за наем жилого помещения педагогическим работникам-иногородним молодым специалистам | 469,3 | 400,0 | 100 | Экономия в связи с разницей в стоимости аренды жилья |
|  | Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, оснащение современным оборудованием, материалами и другие мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений  | 1287,3 | 1287,3 | 100 | Исполнено |
|  | ИТОГО: | 1337375,1 | 1328054,4 | 2800 |  |

*Степень реализации мероприятий муниципальной программы = 2800% / 28 = 100%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (91,9%+99,3%+100%)/3 = 97,1%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):**

| № | Наименованиеиндикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реализованных мероприятий и проектов в сфере патриотического и гражданского воспитания молодежи | 19 | 19 | 100 | С молодежью города проведены мероприятия: ко дню освобождения Ленинграда, Дню России, Всероссийские мероприятия, «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Свеча памяти»; «День Победы»; «Мой флаг - моя гордость!». Мероприятия по поздравлению ветеранов ВОВ. Проведение мероприятий в рамках, краевого Месячника Молодого избирателя, Дня призывника, акция «Служба по контракту – твой выбор». Работа по сбору гуманитарной помощи для участников СВО на Украине, акция «Письмо солдату» (для участников СВО), помощь семьям мобилизованных. |
| 2 | Количество реализованных молодежных мероприятий и проектов по пропаганде здорового образа жизни, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д. | 16 | 16 | 100 | Мероприятия в рамках краевого месячника ЗОЖ «Будь здоров»; городская акция «Пойдем, закрасим» по уничтожению надписей, рекламирующих продажу наркотиков, акция, по сбору донорской крови «Подари жизнь! (1 раз в квартал). Квест - игра «ПРОТИВ»; проведение цикла встреч и бесед студентов СПО города со специалистами профилактических краевых учреждений (нарколог, психолог, психиатр и др.) |
| 3 | Общая численность молодежи, вовлеченной центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 3500 | 3500 | 100 | В каждом учебном заведении города на постоянной основе действуют волонтерские отряды:- 38 школьных и студенческих отрядов;- местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;-местное отделение «Молодая гвардия Единой России».-«За Алтай 22»;-«Геологи Новоалтайск»;-«Паучки» и др. |

*Среднее исполнение индикаторов программ = 300%/3=100%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) =158,7/160,0\*100=99,2%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы)**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. рублей. | Факт, тыс. рублей. | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация молодежных мероприятий, акций, посвященных памятным датам российской истории: День Победы; День Конституции; День Российского флага; «Георгиевская ленточка»; шествие «Бессмертный полк»; традиционные городские мероприятия патриотической и гражданской направленности: День призывника; акция «Мы – граждане России», Месячник молодого избирателя» и др. | 30,0 | 29,9 | 100 | Профинансировано приобретение подарков призывникам города, приобретение подарков для жен и матерей солдат СВО |
| 2 | Изготовление сувенирной продукции с логотипом «Молодёжь Новоалтайска» | 45,0  | 44,1 | 100 | Профинансировано приобретена сувенирная продукция с логотипом «Молодежь Новоалтайска»: рюкзак-мешок, термокружка, подставка для телефона |
| 3 | Организация деятельности Молодежной Думы города Новоалтайска: - проведение выборов в 2021 г, 2023 г- методическое обеспечение и координация деятельности | 0,0 | 0,0 | 100 | Методическое обеспечение и координация деятельности Молодежной Думы осуществлялось без финансирования |
| 4 | Методическое обеспечение и координация деятельности Совета молодежи города  | 0,0 | 0,0 | 100 | Проведено без финансирования |
| 5 |  Привлечение молодежи к благоустройству города через проведение Молодежных субботников, экологических акций, квестов и т.д. | 0,0 | 0,0 | 100 | Городской субботник проведен в сквере «Молодежный» с депутатами Молодежной Думы. Экологические акции проводятся с движением «За чистый Новоалтайск». Проведено без финансирования |
| 6 | Проведение городских мероприятий в рамках общей идеи «здорового образа жизни»:- Месячник здорового образа жизни; - акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в рамках Всероссийских акций;- акция «Стоп Наркотик», приуроченная Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | 10,0 | 10,0 | 100 | Профинансировано приобретение памятных подарков участникам мероприятий |
| 7 | Организация и проведение городских акций, конкурсов среди молодых семей, торжественных мероприятий, в том числе посвященных Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности | 0,0 | 0,0 | 100 | С молодежью города проведена акция ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятие ко Дню матери проведено совместно с советом женщин города Новоалтайска. Проведено без финансирования |
| 8 | Инклюзивная акция «Новогодняя сказка»  | 20,0 | 19,9 | 100 | Профинансировано приобретение 20 подарков детям-инвалидам. Мероприятие состоялось в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания города Новоалтайска» |
| 9 | Городской конкурс фоторабот среди молодежи «Город глазами молодых» | 0,0 | 0,0 | 100 | Проведено без финансирования |
| 10 | Конкурс непрофессиональной социальной рекламы «Наш формат» | 0,0 | 0,0 | 100 | Проведено без финансирования |
| 11 | Акция «Молодежный Арбат» в День Молодежи России | 0,0 | 0,0 | 0 | Не проводилось |
| 12 | Конкурс грантов в сфере молодежной политики «Молодежная инициатива» | 40,0 | 40,0 | 100 | Профинансировано 2 проекта-победителя конкурса |
| 13 | Организация и проведение мероприятий по работе с добровольческими (волонтерскими) молодежными организациями и объединениями города «Слет волонтеров» | 15,0 | 14,8 | 100 | Профинансировано приобретение подарков. В рамках мероприятия были награждены волонтеры комфортной городской среды |
|  | ИТОГО: | 160,0 | 158,7 | 1200 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 1200%/13=92,3%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (100%+ 99,2%+92,3%)/3= 97,2%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы
(подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План  | Факт | %исполненияиндикатора | Пояснение по выполнению/невыполнению индикатора |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения на территории города | 100,0 | 100,0 | 100 | Выполнено |
| 2. | Количество посещений библиотек | 416,03 | 484,28 | 100 | Увеличение планового показателя связано с большим количеством проведенных массовых мероприятий и увеличением посещений на них  |
| 3. | Количество книговыдач  | 859,1 | 1060,1 | 100 | Превышение планового показателя связано с большим количеством новых книг полученных ЦГМБ и модельной библиотекой-филиалом «Своя территория» в рамках нацпроекта «Культура» |
| 4. | Число обращений к цифровым ресурсам библиотек  | 72,3 | 112,8 | 100 | Увеличение планового показателя связано с развитием электронной библиотеки, большим количеством обращений к сайту библиотеки и сайту Л.С. Мерзликина |
| 5. | Количество посещений музея | 12,5 | 12,7 | 100 | Увеличение связано с интересом к музею после технического переоснащения по нацпроекту «Культура» |
| 6. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 42,0 | 40,0 | 95,2 | Отклонение связано с невозможностью организации выездных выставок предметов основного фонда в связи с их особой ценностью |
| 7. | Количество посещений культурно – массовых мероприятий в культурно – досуговых учреждениях | 281,28 | 294,92 | 100 | Количество посещений увеличилось |
| 8. | Количество посещений культурно - досуговых учреждений на платной основе | 67,92 | 55,8 | 82,2 | Отклонение показателя связано с уменьшением количества мероприятий, проводимых на платной основе по социальному заказу |
| 9. | Число участников клубных формирований | 1460 | 1376 | 94,2 | Достичь установленного значения не представляется возможным в связи с социально-напряженной обстановкой в обществе |
| 10 | Обеспеченность населения местами в учреждениях культуры на 1000 человек | 17,5 | 17,5 | 100 | Выполнено |
| 11 | Число обучающихся в детских школах искусств | 1587 | 1384 | 87,2 | Достичь установленного значения не представляется возможным в связи с социально-напряженной обстановкой в обществе |
| 12 | Доля обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства в детских школах искусств в общем количестве учащихся | 77,0 | 75,2 | 97,7 | Достичь установленного значения не представляется возможным в связи с социально-напряженной обстановкой в обществе и снижением контингента в целом |
| 13 | Доля лауреатов, дипломантов региональных, всероссийских и международных конкурсов от общего количества учащихся | 66,0 | 65,3 | 98,9 | Отклонение связано с уменьшением общего числа учащихся, отсутствием финансовой возможности участия в большом количестве конкурсов ввиду дорогой аккредитации и других затрат |
| 14. | Количество посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | 11,366 | 19,790 | 100 | Увеличение планового показателя связано с большим количеством проведенных концертных мероприятий и увеличением посещений на них, активной учебно-воспитательной работой |
| 15. | Число волонтеров культуры | 10 | 15 | 100 | Увеличение планового показателя связано с повышением интереса к волонтерской деятельности в обществе |
| 16. | Количество посещений учреждений культуры (на 1 жителя в год) | 6,65 | 7,52 | 100 | Отклонение связано с ростом посещаемости учреждений культуры |
|  | ИТОГО: |  |  | 1555,2 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы =1555,4%/16=97,2%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 226100,0/226335,3\*100=99,9%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | План,тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия, % | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| 1 | Формирование и комплектование книжного фонда документов, документов аудио - визуальных материалов, электронных документов, фонда периодических изданий | 1896,5 | 1736,6 | 100 | Проведено 2 электронных аукциона на приобретение периодических изданий |
| 2 | Укрепление материально – технической базы и сети библиотек | 103,6 | 103,6 | 100 | Выполнено |
| 3 | Организация и проведение ежегодных библиотечных мероприятий | 140,0 | 140,0 | 100 | Проведение Всесибирских Мерзликинских литературных чтений, открытие виртуального концертного зала |
| 4 | Обеспечение деятельности сети библиотек по библиотечно-информационному обслуживанию населения | 40838,8 | 40838,8 | 100 | Выполнено |
| 5 | Организация виртуального концертного зала на базе Центральной городской модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура» | 1499,0ФБ -1000,0КБ - 10,1МБ – 488,9 | 1499,0ФБ -1000,0КБ - 10,1МБ – 488,9 | 100 | Выполнено |
| 6 | Оборудование объектов системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 163,0 | 163,0 | 100 | Выполнено |
| 7 |  Обеспечение деятельности музея по оказанию услуг населению | 5295,9 | 5290,3 | 100 | Выполнено |
| 8 | Оборудование объектов системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 100,0 | 100,0 | 100 | Выполнено |
| 9 | Организация гастрольных поездок коллективов самодеятельного творчества, участие в фестивалях, конкурсах различного уровня | 100,0 | 100,0 | 100 | Выполнено |
| 10 | Проведение фестивалей, дней национальных культур, выставок традиционного народного искусства, в том числе с привлечением мастеров-ремесленников и мастеров народно-художественных промыслов | 150,0 | 150,0 | 100 | Выполнено |
| 11 |  Укрепление материально- технической базы культурно-досуговых учреждений | 1250,0 | 1250,0 | 100 | Выполнено |
| 12 | Обеспечение деятельности культурно - досуговых учреждений по развитию самодеятельного творчества, традиционной культуры и досуга населения | 81846,0 | 81780,5 | 100 | Выполнено |
| 13 | Укрепление материально- технической базы детских школ искусств | 600,4 | 600,4 | 100 | Выполнено |
| 14 | Обеспечение деятельности школ искусств по оказанию население образовательных услуг в сфере культуры и искусства | 85874,1 | 85870,5 | 100 | Выполнено |
| 15 | Изготовление и поставка музыкальных инструментов в рамках национального проекта «Культура» | 4480,0 ФБ - 3568,4КБ - 36,0МБ –875,6 | 4480,0ФБ - 3568,4КБ - 36,0МБ –875,6 | 100 | Выполнено |
| 16 | Укрепление материально – технической базы комитета по культуре, ремонт автотранспорта | 100,0 | 100,0 | 100 | Выполнено |
| 17 | Подготовка и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, в т.ч. по линии международного муниципального сотрудничества, ярмарок, волонтерских акций и других общегородских мероприятий в области культуры | 1898,0 | 1897,4 | 100 | Проведение общегородских мероприятий: конкурс военно-патриотической песни, 9 мая, Музейная ночь, День Защиты детей, День России, Новогодние праздники  |
| ИТОГО: | 226335,3 | 226100,0 | 1700 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 1700%/17\*100=100%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (97,2%+99,9%+100%)/3=99,0%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Доля населения города Новоалтайска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Новоалтайска в возрасте от 3 до 79 лет | 56,5 | 60 | 100 |  |
| 2 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в городе Новоалтайске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | 94 | 94,5 | 100 |  |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в городе Новоалтайске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | 52 | 55,1 | 100 |  |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в городе Новоалтайске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | 20 | 23,8 | 100 |  |
| 5 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | 23,9 | 30,8 | 100 |  |
| 7 | Уровень обеспеченности населения города Новоалтайска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 60 | 68,7 | 100 |  |
| 8 | Доля населения города Новоалтайска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 53 | 89 | 100 |  |
| 9. | Доля учащихся и студентов города Новоалтайска выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | 70 | 20 | 28,6 | Освобождения по медицинским показаниям |
| 10. | Доля вовлеченных в занятие физической культурой и спортом детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в том числе состоящих на учете в системе профилактики в связи с совершением противоправных действий, в общей численности детей данной категории | 45 | 25 | 55 | Новый показатель, только начали работу |

*Среднее исполнение индикаторов муниципальной программы = 883,6%/10 = 88,4 %*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 87154,27/89664,85\*100%=97,2%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению / невыполнению мероприятия |
| 1 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки  | 62124,72 | 62124,72 | 100 | Муниципальное задание выполнено МБУ ДО СП СШОР г. Новоалтайска, МБУ ДО СП СШ №2 г. Новоалтайска |
| 2 | Предоставление оздоровительно-спортивной, физкультурно-спортивной и спортивной деятельности  | 11488,93 | 11488,93 | 100 | Муниципальное задание выполнено МБУ Бассейн Атлантика |
| 3 | Проведение соревнований согласно календаря спортивно-массовых мероприятий, приобретение наградной продукции, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки. Приобретение шарфов ко дню города в 2022 году. | 646,60 | 646,60 | 100 | Проводились соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике, волейболу, шахматам, ГТО, Проводились соревнования по греко-римской борьбе памяти Григорьева |
| 4 | Участие в чемпионатах и первенствах, турнирах Алтайского края по видам спорта в соответствии с Единым краевым календарным планом спортивно-массовых мероприятий, календарным планом проводимых комитетом Администрации города Новоалтайска по физической культуре и спорту | 400,00 | 399,61 | 100 | Принимали участие в различных соревнованиях: по боксу в г. Яровое, Ленинск-Кузнецкий; по хоккею в г. Заринске; по гиривому спорту г. Барнаул, легкой атлетике г. Барнаул, лыжным гонкам г. Томск, греко-римской борьбе г. Братск, Красноярск, баскетбол-г. Рубцовск |
| 5 | Содействие размещению в телевизионных передачах, радио и на страницах периодических изданий | 0 | 0 | 100 | Спортивная информация размещалась в газетах «Наш Новоалтайск» и «Алтайская правда», на краевом телевидении |
| 6 | Участие в летних и зимних Олимпиадах малых городов Алтая. Приобретение инвентаря, экипировки для участия в Олимпиаде. | 1790,10 | 1789,92 | 100 | На Олимпиаде заняли 1 место (Мероприятия по участию: Проезд к месту проведения Олимпиады, проживание на Олимпиаде, питание, закуплена парадная форма, спортивная форма, необходимый инвентарь) |
| 7 | Подготовка к летней и зимней Олимпиаде малых городов Алтая. Приобретение инвентаря, экипировки для подготовки к олимпиаде | 598,00 | 597,41 | 100 | Проводилась подготовка сборной команды города Новоалтайска по видам спорта к летней Олимпиаде, закуплен инвентарь |
| 8 | Внедрение технологий и моделей физкультурно-профилактической работы направленной на профилактику злоупотребления наркотиков | 0 | 0 | 100 | Реклама, баннеры, беседы с учащимися |
| 9 | Организация спортивно-массовой работы с детьми по месту жительства | 713,60 | 713,59 | 100 | Ведется работы среди микрорайонов города. Организовываются команды, проводятся дружеские встречи в виде спортивных соревнований, ведется профилактическая и воспитательная работа среди молодежи |
| 10 | Поощрение сборной команды города Новоалтайска участвующей в летней и зимней олимпиаде малых городов Алтая (организация мероприятия, подарочная и сувенирная продукция) | 272,30 | 272,17 | 100 | Организовано торжественное поздравление сборной команды г. Новоалтайска, закуплена подарочная продукция для награждения |
| 11 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями | 0 | 0 | 100 | Предоставление спортивных залов для занятий, проведения тренировок |
| 12 | Участие и проведение спортивных соревнований среди людей с ограниченными возможностями | 0 | 0 | 100 | Предоставление наградного материала: грамоты, медали, сувениры |
| 13 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга молодежи | 0 | 0 | 100 | Вовлечение молодежи в интеллектуальную и эмоциональную деятельность. Совместные организованные выезды на природу, музеи, выставки. Отдых в летних оздоровительных лагерях и площадках |
| 14 | Укрепление материально-технической базы действующих спортивных объектов, обеспечение инвентарем, спортивным оборудованием и экипировкой, в том числе: обеспечение уровня софинансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 532,40 | 532,40 | 100 | Завезен песок для летней волейбольной площадки, закуплены стойки, разметка, сетки для пляжного волейбола, мячи футбольные, ложа для винтовки |
| 15 | Устранение предписаний, капитальный и текущий ремонт объектов спорта. Оборудование медицинским кабинетом спортивных объектов спортивных школ | 6 558,2 | 6 554,4 | 100 | Приобретено медицинское оборудование для мед. кабинета, поставлена система оповещения при ЧС в здании МБУ ДО СП СШОР г. Новоалтайска, выполнен текущий ремонт СК Метеор, Снежинка, заменены светильники на стадионе Локомотив - МБУ ДО СП СШ№2 г. Новоалтайска, в МБУ Бассейн Атлантика произведен текущий ремонт чаши бассейн и заменены желоба, а также поставлена система оповещения при ЧС |
| 16 | Строительство физкультурно -оздоровительного комплекса по адресу: 658080, Российская Федерация, Алтайский край г. Новоалтайск, ул. Анатолия,2, в т.ч. разработка проектно-сметной документации | 4 480,00 | 1 974,52 | 100 | Проведена государственная экспертиза, техническое обследование строительных конструкций, разработка проектной документации, техническое присоединение к электрическим сетям. Мероприятия продолжатся в 2025 году |
| 17 | Строительство здания хоккейного клуба по адресу: 658080, Российская Федерация, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Прудская, 32, в т.ч. разработка проектно-технической документации | 30,0 | 30,0 | 100 | Выполнен расчет сметной стоимости |
| 18 | Строительство главного корпуса лыжной базы, местоположение: Российская Федерация, Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, юго-западнее жилого дома №40 по ул. Кордон, на расстоянии примерно в 2036 метров | 30,0 | 30,0 | 100 | Выполнен расчет сметной стоимости |
|  | ИТОГО: | 89664,8 | 87154,3 | 1800 |  |

*Степень реализации мероприятий = 1800%/18=100%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = 88,4%+97,2%+100%/3=95,2%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ
И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ
НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения за счет средств федерального, краевого бюджетов и бюджета города | 14 | 14 | 100 | 14 молодых семей получили социальную выплату на покупку (строительство) жилья |
| 2 | Доля молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, от общего количества молодых семей, включенных в список участников муниципальной программы по состоянию на 1 июня года, предшествующего планируемому | 9,9 | 9,9 | 100 | Всего участников программы на 01.06.2023г. (период формирования списка на 2024г.) 141 семья, из них 14 семей улучшили жилищные условия согласно выданным свидетельствам |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 200%/2=100%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы):**

*Уровень финансирования мероприятий программы, рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 31248,32/31248,36 \*100%=100%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиемероприятия | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| 1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | ФБ – 10320,93КБ – 10610,83МБ – 10316,60 | ФБ – 10320,93КБ – 10610,83МБ – 10316,56 | 100 | Семьи профинансированы в полном объеме |
| ИТОГО: | 31248,36  | 31248,32 | 100  |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 100%/1 = 100%.*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (100%+100%+100%)/3 = 100%.**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| Программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей) | 162 | 193 | 83,9 | Усматривается увеличение уровня преступности на территории города |
| 2 | Уровень преступности несовершеннолетних (на 10 тыс. несовершеннолетних) | 81 | 59 | 100 | Снижение уровня преступности несовершеннолетних  |
| Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |
| 3 | Функционирование кнопок тревожной сигнализации (единиц) | 33 | 35 | 100 | Функционируют все кнопки тревожной сигнализации |
| 4 | Количество зарегистрированных преступлений | 1210 | 1417 | 85,4 | Рост количества зарегистрированных преступлений |
| 5 | (количество зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей). | 41 | 26 | 100 | Снижение уровня преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |
| 6 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | 74 | 82 | 90,2 | Возросло количество семей, находящихся в социально опасном положении. Низкий социальный уровень жизни, бедность |
| 7 | Количество преступлений совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | 27 | 19 | 100 |  |
| 8 | Доля безнадзорных детей от общей численности детского населения | 0,83 | 1,15 | 72,2 | Усматривается рост несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении |
| 9 | Количество зарегистрированных фактов употребления несовершеннолетними спиртных напитков и психотропных веществ. | 24 | 28 | 85,7 | Возросло количества фактов употребления несовершеннолетними спиртных напитков и психотропных веществ. |
| 10 | Количество снятых с городского учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с реабилитацией | 46 | 74 | 100 |  |

*Среднее исполнение индикаторов программы =917,4%/10=91,7%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа.**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 993,0/993,0\*100% = 100%*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | План, тыс. рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению / невыполнению мероприятия |
| Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»**.** |
| 1 | Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в школах и дошкольных образовательных учреждениях, а так же на объектах дополнительного образования, финансируемых из муниципального бюджета. | 873,0 | 873,0 | 100 | Оплачены расходы за пользование кнопками тревожной сигнализации |
| 2 | Содействие деятельности народной дружине города Новоалтайска, стимулирование деятельности народных дружинников | 40, 0 | 40,0 | 100 | Стимулированы 8 членов народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка |
| 3 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением города по вопросам профилактики преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 0 | 0 | 100 | На официальном сайте «город Новоалтайск» размещена информация о преступлениях совершаемых дистанционным способом. ОМВД России по г. Новоалтайску проводит разъяснительную работу с населением города по вопросам профилактики преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий |
| 4 | Размещение методических рекомендаций, видеороликов, учебных фильмов через информационную систему АИС «Сетевой город. Образование» и на официальных сайтах образовательных организациях города. Проведение в муниципальных образовательных учреждениях профилактических мероприятий и разъяснительной работы об ответственности за совершение противоправных деяний.  | 0 | 0 | 100 | Материалы распространены через платформу АИС «Сетевой город, Образование» и размещены на сайте образовательных организациях города, родительские чаты.  |
| 5 | Проведение мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия с целью дальнейшего ведения профилактической работы | 0 | 0 | 100 | 112 семей признано находящимися в социально опасном положении, в них 221 ребенок |
| 6 | Выработка и реализация системы мер социального обслуживания, реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы и состоящих под административным надзором, а так же лиц, без определённого места жительства, нуждающихся в государственной поддержке |  |  | 100 | В КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска» обратилось 64 освободившихся из мест лишения свободы, из которых 3 по апробации оказана юридическая помощь, 61 срочная социальная помощь в виде продуктовых наборов |
| Подпрограмм 2. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» |
| 7 | Организация и проведение проверок органов и учреждений системы профилактики | 0 | 0 | 100 | Проверено 11 образовательных учреждений |
| 8 | Организация и проведение городского смотра «Лучшее образовательное учреждение по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | 20,0 | 20,0 | 100 | Победители городского смотра:1 место – МБОУ СОШ №102 место – МБОУ Гимназия №1663 место – МБОУ Лицей № 8 |
| 9 | Проведение на территории города ежегодного Открытого Чемпионата Алтайского края по брейк–дансу и хип-хопу «Мы выбираем жизнь» | 25,0 | 25,0 | 100 | Приобретена наградная продукция для чемпионата |
| 10 | Организация и проведение межведомственных комплексных операций | 0 | 0 | 100 | Операция «Малыш», проверено 30 семей, в них 69 детей; признано находящимися в социально опасном положении-1 семья. |
| 11 | Организация и проведение рейдовых мероприятий «Социальный патруль», «Ночной патруль» | 0 | 0 | 100 | Социальный патруль - 45 рейдов, посещено 197 семей;«Ночной патруль» -16 рейдов - подростков не выявлено |
| 12 | Организация деятельности мобильной группы | 0 | 0 | 100 | Посещено 3 семьи |
| 13 | Организация с семьями и несовершеннолетними в рамках технологии «Работа со случаем» | 0 | 0 | 100 | В рамках национального стандарта РФ профилактическая работа проведена с 16 семьями |
| 14 | Организация и проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Новоалтайска | 0 | 0 | 100 | Проведено 28 заседаний, рассмотрено 568 дел |
| 15 | Проведение лекций, лекториев для подростков и родителей | 0 | 0 | 100 | Проведено 5 лекций в образовательных учреждениях города |
| 16 | Организация работы по предоставлению юридической помощи несовершеннолетним и их родителям по реализации Семейного Кодекса РФ | 0 | 0 | 100 | Сотрудничество с центром социального обслуживания в рамках проведения заседаний комиссий по делам несовершеннолетних, рассмотрение персональных дел; 22 юридические услуги |
| 17 | Организация и проведение летней кампании оздоровления несовершеннолетних, состоящих на учёте | 0 | 0 | 0 | Не финансировалось |
| 18 | Организация поездок территорию «Сосновый бор» в рамках программы «Выходного дня» | 6,0 | 6,0 | 100 | Поездка на лыжную базу 20 чел., состоящих на различных видах учета |
| 19 | Организация и проведение «Вечерней гостиной» на базе МДОУ ДОД ДЮЦ | 6,0 | 6,0 | 100 | Октябрь 2024 - туристический слет в рамках Вечерней гостиной для детей учетной категории. Приобретены памятные сувениры для детей состоящих на различных видах учета |
| 20 | Проведение Новогодних праздников | 23,0 | 23,0 | 100 | Акция «Дед Мороз в каждый дом!» Организовано посещение 32 детей из 13 семей. |
|  | ИТОГО: | 993,0 | 993,0 | 1900 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 1900%/20\*100=95%*

**4. 4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (91,7%+100%+95%)/3= 95,6%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОАЛТАЙСК»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий в городе Новоалтайске. | 4 | 4 | 100 | Благоустроены дворовые территории: ул. Анатолия, д. 19; ул. Октябрьская, д. 26а; ул. Прудская, д. 9а; ул. Энгельса, д. 2. |
| 2 | Количество благоустроенных общественных пространств | 2 | 2 | 100 | Благоустроены: Сквер «Лес Победы»; Пешеходная зона по ул. Космонавтов |
| 3 | Индекс качества городской среды (N –базовое значение определяется Минстроем России) | N +25% | 0 | 0 | N – рассчитывается Минстроем России до 01.04.2025 |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет  | 30 | 30,00 | 100 | Участие граждан в субботниках, опросах, онлайн голосованиях |

*Среднее исполнение индикаторов программы =300%/4=75%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы, тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов) = 27869,26/28279,60\*100 =98,5%*

**3.Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы)**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню: общестроительные работы | 2602,483ФБ=2 550,693КБ=25,765МБ=26,025 | 2602,483 ФБ=2 550,693КБ=25,765МБ=26,025 | 100 | Общестроительные работы по благоустройству дворовых территорий: ул. Анатолия, д. 19; ул. Октябрьская, д. 26а; ул. Прудская, д. 9а; ул. Энгельса, д. 2 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню: осуществление функции технического надзора | 56,799 | 56,799 | 100 | Осуществление функции технического надзора заключен 1 муниципальный контракт |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню: прочие расходы (составление дефектной и сметной документации, проектные работы, ценовая экспертиза) | 154,228 | 34,990 | 100 | Составление сметной документации, получение ценовой экспертизы на дворовую территорию, благоустройство которой пройдет в последующие годы. Разработка и печать ПВХ табличек. Экономия по результату проведения конкурсной процедуры по определению технического заказчика на объектах благоустройства. |
| 4 | Благоустройство территорий общего пользования (разработка проектно-сметной документации, общестроительные работы, осуществление функции технического надзора) | 76,590 | 76,590 | 100 | Корректировка проектно-сметной документации на «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Космонавтов в г. Новоалтайске» |
| 5 | Благоустройство территорий общего пользования согласно адресному перечню (приложение 3 к настоящей программе), общестроительные работы | 23676,127ФБ=17090,907КБ=6350,235МБ=234,985 | 23676,127ФБ=17090,907КБ=6350,235МБ=234,985 | 100 | Общестроительные работы по благоустройству общественных территорий: Сквер «Лес Победы»; Пешеходная зона по ул. Космонавтов |
| 6 | Благоустройство территорий общего пользования согласно адресному перечню (приложение 3 к настоящей программе), осуществление функции технического надзора | 258,564 | 258,564 | 100 | Осуществление функции технического надзора заключен 1 муниципальный контракт |
| 7 | Благоустройство территорий общего пользования согласно адресному перечню (приложение 3 к настоящей программе), осуществление функции авторского надзора | 57,459 | 57,459 | 100 | Осуществление функции авторского надзора заключен 1 муниципальный контракт |
| 8 | Благоустройство территорий общего пользования согласно адресному перечню (приложение 3 к настоящей программе), прочее | 1397,350 | 1106,248 | 100 | Дополнительные работы по благоустройству общественных территорий, изготовление баннеров, информационных табличек, получение ценовой экспертизы на «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Космонавтов в г. Новоалтайске». Экономия по результату проведения конкурсной процедуры по определению технического заказчика на объектах благоустройства, а также в результате экономии фактически выполненных работ по благоустройству сквера «Лес Победы». |
|  | ИТОГО: | 28279,600 | 27869,26 | 800 |  |

*Степень реализации мероприятий программы =800%/8=100%*

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы = (75%+98,5%+100%)/3=91,2%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА НА 2022-2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| 1 | Количество просмотров страниц сайта Администрации города Новоалтайска за год | 93 | 194,4 | 100 | Выполнено |
| 2 | Доля компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска со сроком эксплуатации более 10 лет в общем объеме компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска | 25 | 24 | 100 | Выполнено |
| 3 | Количество АРМ, на которых обеспечено соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере обработки персональных данных и защите информации согласно требованиям ФСТЭК и ФСБ | 30 | 28 | 93,3 | В 2024 году не производилось списание техники |
| 4 | Доля неисправной компьютерной техники и оргтехники в общем объеме компьютеров и оргтехники Администрации города Новоалтайска | 30 | 10 | 100 | Выполнено |

*Среднее исполнение индикаторов программы =393,3%/4 = 98,3%.*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы).**

*Уровень финансирования мероприятий программы (с учетом межбюджетных трансфертов) = 6161,4/6161,4\*100% = 100%.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | План, тыс.рублей | Факт, тыс.рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| 1 | Приобретение программного обеспечения, компьютеров и периферийного оборудования, сетевого и серверного оборудования | 2497,6 | 2497,6 | 100 | Выполнено |
| 2 | Приобретение, внедрение и сопровождение сертифицированных программных средств защиты информации (антивирусы, межсетевой экран, средства криптографической защиты информации) Администрации города Новоалтайска | 3663,8 | 3663,8 | 100 | Выполнено |
| ИТОГО: | 6161,4 | 6161,4 | 200 |  |

*Степень реализации мероприятий программы =200%/2 = 100%.*

**4. Комплексная оценка муниципальной программы = (98,3%+100%+100%)/3 =99,4%.**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ НА 2021–2025 ГОДЫ»**

**1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):**

| № | Наименование индикатора | План | Факт | % исполнения индикатора | Пояснение по выполнению / невыполнению индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам ЗОЖ (на тысячу человек населения) | 246,8 | 198,1 | 80,3 | Снижение обращаемости по вопросам ЗОЖ |
| 2 | Удельный вес беременных женщин, прошедших обучение в школах здоровья | 93 | 100 | 100 | Все беременные прошли обучение в школах здоровья |
| 3 | Удельный вес взрослого населения, обученного в школах здоровья, из числа лиц, состоящих на диспансерном учете | 1,5 | 1,5 | 100 | Выполнено |
| 4 | Количество публикаций, размещенных в СМИ, информирующих о деятельности органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер соц.поддержки отдельным категориям медицинских работников учреждений здравоохранений города | 4 | 4 | 100 | Выполнено |
| 5 | Смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения трудоспособного возраста) | 598 | 490,5 | 100 | Снижение за счет активного выявления заболеваний и профилактических мероприятий |
| 6 | Смертность от болезней кровообращения (на 100 тыс. населения) | 664,0 | 540,2 | 100 | Снижение за счет активного выявления заболеваний и профилактических мероприятий |
| 7 | Смертность от новообразований, в том числе злокачественных (на 100 тыс. населения) | 241,0 | 203,7 | 100 | Снижение за счет активного выявления заболеваний и профилактических мероприятий |
| 8 | Общая смертность (на 1000 населения) | 12,8 | 11,4 | 100 | Снижение за счет активного выявления заболеваний и профилактических мероприятий |
| 9 | Младенческая смертность на (1000 детей родившихся живыми) | 2,8 | 5,3 | 52,8 | Рост показателя младенческой смертности обусловлен причинами не управляемыми ресурсами городской больницы. |
| 10 | Уровень первичной инвалидности взрослого населения (на 10 тыс. взрослого населения) | 75,5 | 54,4 | 100 | Снижение в результате: проведение мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития; внедрения комплексных оздоровительных и реабилитационных программ по сокращению сроков восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм, обеспечения ранней диагностики заболеваний и улучшения качества диспансерного наблюдения |
| 11 | Количество беременностей среди несовершеннолетних девочек-подростков в расчете на 1000 девочек 15-17 возраста | 1,3 | 4,4 | 29,5 | Недостаточная информированность подростков по аспектам контрацепции. Большинство беременностей среди несовершеннолетних девочек-подростков из социально-дезадаптированных семей |
| 12 | Количество абортов среди женщин фертильного возраста на 1000 женщин фертильного возраста | 8,9 | 4,4 | 100 | Снижение за счет проведения профилактических мероприятий: организация работы кабинета медико-психологической помощи в женской консультации |
| 13 | Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами определенных групп взрослого населения | 61 | 74,5 | 100 | При проведении диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп взрослого населения достигнуты качественные показатели |
| 14 | Охват диспансеризацией детей-сирот, детей находящихся в трудной жизненной ситуации | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 15 | Охват диспансеризацией подростков | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 16 | Охват населения прививками против гриппа | 42,5 | 82 | 100 | Активный интерес населения |
| 17 | Охват лиц из групп риска прививками против гриппа | 75,1 | 95,2 | 100 | Активный интерес населения из групп риска |
| 18 | Доля детей школьного возраста, принявших участие в ознакомительных мероприятиях, направленных на профилактику сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ, санитарно-гигиеническому воспитанию в муниципальных ОУ города, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных ОУ города | 100 | 90 | 90 | Выполнено |
| 19 | Доля МОУ в которых проведены информационно-разъяснительные мероприятия в сфере физической культуры и спорта города для детей школьного возраста, направленных на популяризацию ЗОЖ, формирование мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукции и табаком и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | 100 | 100 | 100 | В МБУ ДО СП СШ № 2 г. и МБУ ДО СШОР города Новоалтайска проведены информационно разъяснительные мероприятия в сфере физической культуры и спорта города для детей школьного возраста, направленных на популяризацию ЗОЖ, формирование мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукции и табаком и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ до 100% со всеми занимающимися 473 чел. в учреждении |
| 20 | Укомплектованность МО медработниками | 78 | 83 | 100 | Выполнено |
| 21 | Обеспеченность врачами и средним персоналом в учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек | 61 | 63,3 | 100 | Выполнено |

*Среднее исполнение индикаторов программы = 1952,6%/21=93,0%*

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы):**

*Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования бюджетных ассигнований муниципальной программы невозможна в связи с отсутствием финансирования.*

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы)**

| № | Наименование мероприятия | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | Показатель достижения результата мероприятия | Пояснение по выполнению/ невыполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация в женских консультациях и гинекологических отделениях медицинских организаций школ здоровья для беременных, школы женского здоровья | 0 | 0 | 100 | Продолжает работу школа здоровья для беременных, организована школа женского здоровья. С 2023 года организована работа кабинета медико-психологического консультирования в женской консультации (посетили 607 чел).  |
|  | Взаимодействие с перинатальным центром «Дар» по вопросу предоставления социальных услуг беременным женщинам | 0 | 0 | 100 | В отношении 29 женщин поступили обращение из перинатального центра «Дар» |
|  | Организация работы «Школы ухода» по обучению граждан навыкам и основам ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в домашних условиях | 0 | 0 | 100 | Прошли обучение: 77 из них 32 гражданина - лица, осуществляющие родственный, соседский или дружеский (неформальный) уход за гражданами, нуждающимися в уходе, 45 граждан - сотрудники краевых бюджетных организаций социального обслуживания (в групповой форме). |
|  | Организация работы школ профессионального здоровья для работающего населения на предприятиях/учреждениях разных форм собственности | 0 | 0 | 100 | В условиях городской поликлиники организована школа для больных сахарным диабетом, гипертонической болезнью, бронхиальной астмой. За 2024 год в школах здоровья обучено 1119 человек |
|  | Организация пункта проката технических средств реабилитации | 0 | 0 | 100 | КЦСОН за 2024 год выдано 354 единиц технических средств реабилитации |
|  | Доставка лиц, старше 65 лет в медицинские организации в рамках регионального проекта «Старшее поколение» | 0 | 0 | 100 | Доставка осуществляется на базе КЦСОН |
|  | Обеспечение проведения диспансеризации населения трудоспособного возраста в рамках ПНП «Здравоохранение» | 0 | 0 | 100 | Прошли диспансеризацию и профилактическими осмотрами – 21915 человек, 74,5% от годового плана Дополнительно проводится углубленная диспансеризация для пациентов переболевших COVID-19. |
|  | Проведение городских акций по выявлению факторов риска НИЗ во время международных дат ВОЗ и городских праздников (День отказа от курения, День матери, День семьи, другое) | 0 | 0 | 100 | Проведены в рамках мероприятия «Единый день профилактики» |
|  | Оценка состояния здоровья репродуктивного здоровья мужчин и женщин, анализ работы кабинетов планирования семьи медицинских организаций, «Подготовленные роды», Центра планирования семьи | 0 | 0 | 100 | Активное сотрудничество по вопросам планирования семьи с краевыми центрами. В поликлиниках организована работа смотровых кабинетов, где ведется оценка состояния репродуктивного здоровья. **С 2024 года на базе городской поликлиники и женской консультации для женщин и мужчин репродуктивного возраста предусмотрено проведение поэтапно диспансеризации, направленной на оценку их репродуктивного здоровья.** |
|  | Изучение состояния здоровья детей дошкольного и школьного возраста, анализ организации медицинской помощи | 0 | 0 | 100 | Учащиеся общеобразовательных и дошкольных организаций проходили обследования и получали направления на профилактические прививки в рамках взаимодействия с КГБУЗ НГБ |
|  | Изучение состояния здоровья подростков, анализ организации медицинской помощи подросткам | 0 | 0 | 100 | В учебных учреждениях города организованы медицинские кабинеты. В детских поликлиниках проводятся профилактические осмотры детей и подростков с к**омплексной оценкой состояния здоровья несовершеннолетних.** |
|  | Изучение состояния здоровья населения трудоспособного возраста. Анализ организации медицинской и профилактической помощи | 0 | 0 | 100 | Проводятся медицинские профилактические осмотры и диспансеризация населения трудоспособного возраста. Дополнительно проводится углубленная диспансеризация для пациентов переболевших COVID-19. |
|  | Изучение состояния здоровья пожилых, анализ организации медицинской помощи | 0 | 0 | 100 | Ежегодно проводятся профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения старше трудоспособного возраста. Проводятся ежегодные углубленные осмотры ветеранов воин. За 2024 год врачом-гериатром осмотрен 421 человек |
|  | Проведение скрининговых исследований по выявлению факторов риска НИЗ в центрах здоровья | 0 | 0 | 100 | В рамках диспансеризации населения и в кабинетах медицинской профилактики проводятся скрининговые исследования. Проведено анкетирование среди населения - 21915 человек |
|  | Разработка и внедрение модульных корпоративных программ «Здоровье на рабочем месте» на предприятиях крупного, малого и среднего бизнеса, в бюджетных учреждениях/ организациях:-разработка профилей здоровья предприятий/учреждений;-проведение семинаров по созданию профилей здоровья и планированию здоровья работников;-проведение опросов работников и экспертов;-сбор и анализ статистических данных о состоянии здоровья и условиях работы, выбор приоритетов;- разработка планов действий;-проведение конференций/круглых столов на предприятиях/учреждениях | 0 | 0 | 100 | Разработана и внедрена модульная корпоративная программа «Здоровье на рабочем месте» в 4 бюджетных организациях |
|  | Обеспечение внедрения и ведения единого информационного регистра охвата взрослого населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами | 0 | 0 | 100 | Регистр ведется КГБУЗ НГБ |
|  | Организация и проведение просветительских занятий по вопросам репродуктивного здоровья и ответственного родительства для взрослого населения по заявкам предприятий, организаций и для семей, находящихся на социальном патронате Комплексного центра социальной помощи семье и детям | 0 | 0 | 100 | С семьями, находящимися на социальном патронате Комплексного центра социальной помощи семье и детям, проводятся индивидуальные беседы по указанным вопросам, совместно с полицией проводятся социальные рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении |
|  | Проведение занятий для учащихся школ и студентов ССУЗов города по вопросам ЗОЖ и ответственного родительства | 0 | 0 | 100 | На базе муниципальных и краевых образовательных организаций в 2024 году проведены семинары, видеолектории, профилактические беседы врачом психиатром-наркологом – всего 8 мероприятий |
|  | Проведение информационно-образовательных акций («Всемирный день борьбы против рака», «День мужского здоровья») | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Организация и проведение уроков здоровья по вопросам рационального режима дня, безопасного поведения репродуктивного здоровья детей школьного возраста | 0 | 0 | 100 | На базе муниципальных образовательных учреждений города проведены мероприятия по вопросам здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ, профилактические консультации, направленные на отказ от курения, видеолектории о последствиях употребления наркотических средств и т.д. |
|  | Организация работы с ВИЧ-инфицированными гражданами | 0 | 0 | 100 | КЦСОН принято и отработано 5 запросов в отношении ВИЧ-инфицированных граждан |
|  | Акция с раздачей печатной продукции «В будущее без наркотиков» | 0 | 0 | 100 | В комплексном центре в отделении по работе с семьей с несовершеннолетними и их семьями прошла акция «В будущее без наркотиков». Всего было роздано 100 листовок. |
|  | Внедрение здоровье сберегающих технологий по профилактике заболеваний:-органов зрения;-пищеварения;-нарушений осанки и деформаций стопы | 0 | 0 | 100 | В общеобразовательных организациях размещены стенды о профилактике заболеваний. Проводится физминутка у начальных классов. Проводятся занятия по ритмике, адаптированной физической культуре для детей с ОВЗ. |
|  | Проведение семинаров для педагогов, медицинских сестер дошкольных образовательных организаций и родителей:-по профилактике нарушений осанки и деформаций стопы;-по гигиене зрения; по питанию дошкольников;-по безопасному поведению | 0 | 0 | 100 | Организованы и проведены семинары на темы: формирование здорового образа жизни у детей и подростков, всего 4 мероприятия  |
|  | Организация и проведение акций здоровье сберегающей направленности, включая профилактику ДТП, в международные и всемирные даты ВОЗ | 0 | 0 | 100 | Данные акции проводятся в образовательных организациях города в международные и всемирные даты ВОЗ |
|  | Участие в семинарах для педагогов и медицинских работников образовательных организаций по вопросам иммунопрофилактики в рамках календаря профилактических прививок Алтайского края | 0 | 0 | 100 | С медицинскими сотрудниками организованы и проведены 4 семинара по вопросам иммунопрофилактики в рамках «Национального календаря профилактических прививок» |
|  | Участие в научно-практических конференциях для медицинских сестер и педагогов образовательных организаций: по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей в семье | 0 | 0 | 100 | В 2024 году педагоги образовательных организаций принимали участия в семинаре – практикуме и родительско-учительской конференции  |
|  | Организация на постоянной основе выставок литературы по ЗОЖ в библиотечной системе муниципального образования с проведением различных просветительских мероприятий для молодежи, в рамках тематических дней Всемирной организации здравоохранения | 0 | 0 | 100 | Проводятся выставки литературы по ЗОЖ  |
|  | Популяризация массовых видов спорта среди детей, молодежи и взрослого населения спорта через поощрение спортсменов и тренеров достигших высоких спортивных результатов на краевых, республиканских и международных соревнованиях | 0 | 0 | 100 | Проводятся спортивные мероприятия среди молодежи и взрослого населения |
|  | Внедрение технологий и моделей физкультурно-профилактической работы направленной на профилактику злоупотребления наркотиков | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Организация спортивно-массовой работы с детьми по месту жительства | 0 | 0 | 100 | Проводятся спортивные мероприятия |
|  | Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями | 0 | 0 | 100 | Мероприятия проводятся Комитетом по физической культуре и спорту Администрации города  |
|  | Проведение спортивных соревнований среди людей с ограниченными возможностями | 0 | 0 | 100 | Проводятся спортивные мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья  |
|  | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга молодежи | 0 | 0 | 100 | Вовлечение молодежи в интеллектуальную и эмоциональную деятельность. Совместные организованные выезды на природу, музеи, выставки. Отдых в летних оздоровительных лагерях и площадках |
|  | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций | 0 | 0 | 100 | В 2024 году организованы лагеря с дневным пребыванием детей на базе 8 образовательных организаций, охвачено более 875 детей |
|  | Разработка и тиражирование плакатов для детей и родителей по основам безопасности жизнедеятельности | 0 | 0 | 100 | Плакаты для родителей и детей размещаются в кабинетах школ города |
|  | Формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 0 | 0 | 100 | Проводят мероприятия: «Письмо», «Свеча памяти», «Журавли нашей памяти» |
|  | Проведение городских мероприятий в рамках общей идеи «здорового образа жизни»:-Месячник здорового образа жизни;- акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в рамках Всероссийских акций;- акция «Стоп Наркотик», приуроченная Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | 0 | 0 | 100 | Проведены: акция ко Дню борьбы со СПИДом, месячник здорового образа жизни «Живи Здорово!», Квест - игра «Главный секрет ЗОЖ», акция «Мы выбираем будущее». Депутатами Молодежной Думы проведена акция «Нет наркотикам».  |
|  | Инклюзивная акция «Новогодняя сказка» | 0 | 0 | 100 | Выдано 180 новогодних подарков для детей инвалидов |
|  | Проведение городских акций по сбору донорской крови «Подари жизнь» | 0 | 0 | 100 | ОДМ проведено 4 акции по сбору донорской крови |
|  | Развитие сети клубов и кружков по интересам для пожилых людей на базах учреждений социальной защиты | 0 | 0 | 100 | В КГУСО Комплексный центр социального обслуживания населения г. Новоалтайска функционирует 5 клубов, в которых занимается 54 гражданина. |
|  | Организация и проведение творческих конкурсов, выставок с участием пожилых людей | 0 | 0 | 100 | Совет ветеранов проводят конкурсы, выставок с участием пожилых людей |
|  | Проведение городских акций по сохранению здоровья в пожилом возрасте в рамках Месячника пожилого человека | 0 | 0 | 100 | МБУ «Бассейн «Атлантика» предоставляет 50% скидку на посещение бассейна в рамках месячника. Проводят соревнования среди людей пожилого возраста. |
|  | Организация и проведение Спартакиады ветеранов | 0 | 0 | 100 | Спартакиаду ветеранов проводит Совет ветеранов  |
|  | Информационно-разъяснительные мероприятия с работодателями, в рамках корпоративных программ «Здоровье предприятий» совместно с Фондом обязательного медицинского страхования о проведении диспансеризации и профилактических осмотров для сотрудников | 0 | 0 | 100 | Выездные информационно-разъяснительные мероприятия проводятся КГБУЗ НГБ совместно с Фондом обязательного медицинского страхования. Проведение медицинских осмотров на базе городской поликлиники для учреждений города. |
|  | Распространение информации о формировании мотивации к здоровому образу жизни, прохождению диспансеризации, профилактических осмотров и вакцинации против гриппа и других профилактических прививок через социальные сети («Одноклассники», Facebook, Instagram, «ВКонтакте») | 0 | 0 | 100 | Информация размещается в сообществе КГБУЗ «ГБ имени Л.Я.Литвиненко, г. Новоалтайск» в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте больницы |
|  | Информационное сопровождение мероприятий Программы | 0 | 0 | 100 | Информация размещается на официальном сайте Администрации города |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 4500 |  |

*Степень реализации мероприятий программы = 4500%/47=95,7%*

**4.Комплексная оценка муниципальной программы = (93%+95,7%)/2=94,4%**

**Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.**

**Общие результаты комплексной оценки эффективности муниципальных программ**

По результатам проведённой оценки все муниципальные программы, действующие на территории городского округа город Новоалтайск, признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации. Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы уточнить значения индикаторов и непосредственных результатов, а также увязать их с задачами муниципальных программ, запланированными мероприятиями и объемами финансирования и следить за их исполнением.

| № | Название муниципальной программы | Комплексная оценка муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и совершенствование гражданской обороны в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 93,8% |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 99,4% |
|  | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 99,3% |
|  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 99,6% |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 88,2% |
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Новоалтайска на 2021-2025 годы» | 99,9% |
|  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 88,3% |
|  | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы» | 67,2% |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 97,1% |
|  | Муниципальная программа «Молодежь города Новоалтайска на 2021-2025 годы» | 97,2% |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 99,0% |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 95,2% |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 100% |
|  | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 95,6% |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» | 91,2% |
|  | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления города Новоалтайска на 2019–2021 годы» | 99,4% |
|  | Муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в городе Новоалтайске на 2021–2025 годы» | 94,4% |

Высокую оценку (не менее 80%) получили 16 муниципальных программ, Среднюю оценку (60-80%) - 1 муниципальная программа.

Муниципальные программы, получившие Низкую оценку (менее 60%), отсутствуют.

Средняя оценка эффективности муниципальных программ города Новоалтайска составляет 94,4%.