НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18.06.2024									                           № 26

г. Новоалтайск

Об информации Администрации города «О ходе реализации 
и эффективности муниципальных программ города Новоалтайска
за 2023 год»

Заслушав информацию Администрации города о ходе реализации 
и эффективности муниципальных программ города Новоалтайска за 2023 год, 
в соответствии с Уставом городского округа город Новоалтайск Алтайского края Новоалтайское городское Собрание депутатов  р е ш и л о:

1. Информацию Администрации города «О ходе реализации 
и эффективности муниципальных программ города Новоалтайска за 2023 год» принять к сведению.

2. Администрации города продолжить работу по реализации муниципальных программ города Новоалтайска.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте города Новоалтайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию города, бюджету, вопросам самоуправления и связи с предпринимателями.

Председатель Новоалтайского

городского Собрания депутатов                                                         А.А. Камышов

Приложение

к решению Новоалтайского городского Собрания депутатов

от 18.06.2024  № 26

Информация Администрации города

«О ходе реализации и эффективности муниципальных программ

города Новоалтайска за 2023 год»

В 2023 году на территории города Новоалтайска в рамках программного бюджета реализовывались 17 муниципальных программ, предусматривающих мероприятия в различных сферах деятельности органов местного самоуправления, относящиеся к вопросам местного значения городского округа. Все действовавшие в 2023 году программы разработаны в соответствии с постановлением Администрации города от 25.05.2015 № 984 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новоалтайска».

- Согласно Порядку разработка муниципальных программ со сроком действия с 2021 года осуществлялась на основании распоряжения Администрации города Новоалтайска от 06.05.2020 № 96-р «О разработке муниципальных программ на 2021-2025 годы».

- Муниципальные программы города Новоалтайска разработаны по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития города и основных направлений деятельности Администрации по решению вопросов местного значения.

- Перечень муниципальных и ведомственных целевых программ города Новоалтайска, действующих в 2023 году, утвержден распоряжением Администрации города Новоалтайска от 24.01.2023 №12-р. Вместе с тем муниципальная программа «Газификация города Новоалтайска на 2021-2025 годы» отменена постановлением Администрации города от 06.12.2023 №3166, финансирование на 2023 год предусмотрено не было.

Мероприятия 17 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Новоалтайска. Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2023 году, составил 1 600 921,9 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 142 719,5 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 895 029,5 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа – 563 172,9 тыс. руб.

Для сравнения, в 2022 году расходы на реализацию мероприятий 
18 муниципальных программ составили 1 384 420,0 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 130 493,6 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 767 532,7тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа – 486 393,7 тыс. руб.

Таким образом, объем денежных средств, предусмотренных в бюджете городского округа на 2023 год в рамках муниципальных программ, увеличился на 216 501,9 тыс. руб. и составил 115,6% к уровню 2022 года.

По итогам 2023 года наиболее финансово емкими в структуре расходов бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ стали:

- МП «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 
2021-2025 годы»:

Фактические расходы: 1 150 914,3 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 89 278,6 тыс. руб.;

краевой бюджет – 805 688,5 тыс. руб.;

бюджет городского округа – 255 947,2 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 71,9%.

- МП «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»:

Фактические расходы: 195 646,7 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 9 350,0 тыс. руб.;

краевой бюджет – 494,0 тыс. руб.;

бюджет городского округа – 185 802,7 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 12,2%.

- МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»:

Фактические расходы: 69 974,9 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет – 269,2 тыс. руб.;

бюджет городского округа – 69 705,7 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 4,4%.

- МП «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы»:

Фактические расходы: 69 893,5 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 4 964,0 тыс. руб.;

краевой бюджет – 57 793,3 тыс. руб.;

бюджет городского округа – 7 136,2 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 4,4%

- МП «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск»:

Фактические расходы: 48 481,9 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 24 700,5 тыс. руб.;

краевой бюджет – 20949,5 тыс. руб.;

бюджет городского округа – 2 644,3 тыс. руб.

внебюджетные источники (софинансирование граждан) – 187,6 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 3,0%

- МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»:

Фактические расходы: 33 437,5 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 14 426,4 тыс. руб.;

краевой бюджет – 9 835,0 тыс. руб.;

бюджет городского округа – 9 176,1 тыс. руб.

Доля в общем объеме средств на муниципальные программы: 2,1%.

Таким образом, 98% средств бюджета городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, сосредоточены в вышеуказанных программах, имеющих социальную направленность.

Ежегодно комитетом по экономической политике и инвестициям на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, подготавливается сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ города Новоалтайска.

Комплексная оценка эффективности муниципальных программ выполнена на основании следующих критериев:

- Оценка достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа;

- Оценка степени реализации мероприятий (достижения непосредственных результатов их реализации).

| № | Название муниципальной программы | Комплексная оценка муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и совершенствование гражданской обороны в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 90,9% |
| 2. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 99,4% |
| 3. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 97,7% |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 100% |
| 5. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 85,6% |
| 6. | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Новоалтайска на 2021-2025 годы» | 100% |
| 7. | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 98,6% |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры города Новоалтайска на 2021-2025 годы» | 76,2% |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 93,7% |
| 10. | Муниципальная программа «Молодежь города Новоалтайска на 2021-2025 годы» | 99,9% |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 99,0% |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 96,0% |
| 13. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 100% |
| 14. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» | 94,7% |
| 15. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск» | 93,1% |
| 16. | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления города Новоалтайска на 2019–2021 годы» | 97,3% |
| 17. | Муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в городе Новоалтайске на 2021–2025 годы» | 61,0% |

Высокую оценку (не менее 80%) получили 15 муниципальных программ, Среднюю оценку (60-80%) - 2 муниципальные программы. Муниципальные программы, получившие Низкую оценку (менее 60%), отсутствуют.

Средняя оценка эффективности муниципальных программ города Новоалтайска составляет 93,12%.