НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

20.08.2024										                  № 34

г. Новоалтайск

Об информации Администрации города Новоалтайска «О ходе реализации регионального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»

Заслушав информацию Администрации города Новоалтайска «О ходе реализации регионального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»,  в соответствии с Уставом городского округа город Новоалтайск Новоалтайское городское Собрание депутатов    р е ш и л о:

1. Информацию Администрации города Новоалтайска «О ходе реализации регионального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации города Новоалтайска согласовывать 
с Новоалтайским городским Собранием депутатов список запланированных объектов, подлежащих ремонту в рамках реализации регионального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», и последующие изменения, вносимые в него.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте города Новоалтайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жизнеобеспечению населения города.

Председатель Новоалтайского

городского Собрания депутатов                                                     А.А. Камышов

Приложение

к решению Новоалтайского городского Собрания депутатов

от 20.08.2024 № 34

Информация

Администрации города Новоалтайска «О ходе реализации регионального проекта «Безопасные качественные

автомобильные дороги»

Город Новоалтайск является участником национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2018 года. За время реализации проекта в нормативное транспортное состояние приведено более 30 км городских дорог на общую сумму более 500 млн рублей. Отремонтировано и построено более 11 км тротуаров и пешеходных дорожек.

В текущем году  между Комитетом ЖКГХЭТС и ООО «СтройДор2015» заключен муниципальный контракт № 26-24 ЭА от 02.04.2024 «На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог улично-дорожной сети в 
г. Новоалтайске» общей протяженностью 4,62 км  на сумму 166 888 306 рублей 57 копеек посредством электронных торгов. В том числе: краевой бюджет – 165 219 422,94 рублей городской бюджет – 1 668 883,06 рублей. Контрактом предусмотрены работы по ремонту проезжей части автомобильных дорог, устройству тротуаров, парковок, примыканий, остановочных пунктов с установкой остановочных павильонов.

| № п/п | Участок | Протяженность, км | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. П. Корчагина (ул. Военстроя – мкр. Дорожник, 7/1) | 1,0 | 41211249,11 |
| 2. | ул. Лесная (ул. Тимирязева – Лесная, 81) | 0,93 | 26181883,06 |
| 3. | ул. Анатолия ( ул. Октябренок 9а –ул. Магистральная) | 0,64 | 28601729,42 |
| 4. | ул. Космонавтов (пр. Северный – ул. Высоковольтная) | 1,1 | 44210181,14 |
| 5. | ул. Республики (ул. Белоярская – ул. Республики, 31) | 0,47 | 12591255,01 |
| 6. | ул. Пушкинская (ул. Пушкинская, 86 – ул. Белоярская) | 0,48 | 14092008,83 |
|  | Итого: | 4,62 | 166 888 306,57 |

После проведения торгов и контрактации сложилась экономия денежных средств в размере 10,574 млн рублей. На высвободившиеся денежные средства заключен контракт с ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» на выполнение ремонтных работ участка автомобильной дороги по ул. Белоярская (моста через реку Малая Черемшанка – ул. Белоярская, 184) протяженностью 500 метров.

Комитетом ЖКГХЭТС заключены муниципальные контракты 
МК № 24-24 от 07.05.2024 на сумму 1 000 000 рублей «На выполнение работ по проведению лабораторного и инструментального контроля качества участков автомобильных дорог улично-дорожной сети г. Новоалтайска» по П.Корчагина, ул. Лесная, ул. Пушкинская, ул. Республики, МК № 05-07 от 05.07.2024 общей суммой 294 450 рублей «На выполнение работ по проведению лабораторного и инструментального контроля качества участков автомобильных дорог 
улично-дорожной сети г. Новоалтайска» по ул. Белоярская 
с ООО «Испытательно-производственный центр в строительстве «Стандарт». 
С  КГКУ «Алтайавтодор» заключено соглашение на безвозмездной основе от 05.05.2023 «На выполнение работ по проведению лабораторного и инструментального контроля качества работ участков  автомобильных дорог улично-дорожной сети г. Новоалтайска ул. Анатолия, Космонавтов».

По состоянию на 29.07.2024 по ул. Белоярская, выполнено 60 % ремонтных работ, положен нижний слой асфальтобетонного покрытия  дорожного полотна, установлен бордюрный камень. Срок исполнения контракта 10.08.2024.

По ул. Анатолия, ул. Корчагина выполнены работы по устройству нижнего слоя дорожного полотна, устройству бортового камня на тротуаре, 
ул. Республики, ул. Лесная, ул. Космонавтов подготавливается дорожное полотно  для устройства нижнего слоя,  ведутся демонтажные работы.

Работы по ремонту участков автомобильных дорог улично-дорожной сети должны быть выполнены в срок до 31 августа 2024 года.