АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2024 № 1148 г. Новоалтайск

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Новоалтайск Алтайского края

Руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ                                      «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Закона Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС                                         «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», Уставом городского округа город Новоалтайск Алтайского края, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Новоалтайск Алтайского края,  п о с т а н о в л я ю:

1. Приступить к подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа города Новоалтайска Алтайского края, утвержденные решением Новоалтайского городского собрания депутатов от 21.08.2018 № 51, от 20.08.2019 № 50, от 17.08.2021 №24, от 17.10.2023 №32 (далее – проект решения о внесении изменений в Правила).

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Новоалтайск Алтайского края (далее – комиссии) разработать проект решения о внесении изменений в Правила.

3. Утвердить:

3.1.  Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила (приложение 1);

3.2. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете                         «Наш Новоалтайск», Вестнике муниципального образования и разместить на официальном сайте города Новоалтайска не позднее трех дней со дня его подписания.

Глава города                                                                                             В.Г. Бодунов

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Новоалтайска

от 28.05.2024  №  1148

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта

решения о внесении изменений в Правила

| № | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта о внесении изменений в Правила | 2 месяц со дня подписания контракта | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа города Новоалтайска |
| 2. | Проверка проекта о внесении изменений в Правила, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану городского округа города Новоалтайска | 20 дней со дня получения проекта | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Новоалтайска |
| 3. | Загрузка проекта во ФГИС ТП для направления на согласование в федеральные службы и смежные муниципалитеты. Направление в прокуратуру для проведения аникоррупционной проверки | 1 месяц | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Новоалтайска |
| 4. | Исправление проекта в случае выявления замечаний | 1 месяц | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Новоалтайска |
| 5. | Направление проекта решения о внесении изменений в Правила Главе города Новоалтайска, в случае положительного заключения от Минэконом РФ | 3 дня | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Новоалтайска |
| 6. | Подготовка и принятие постановления о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту решения о внесении изменений в Правила | 10 дней | Глава города Новоалтайска, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Новоалтайска |
| 7. | Официальное опубликование оповещения о проведении публичных слушаний о внесении изменений в Правила в городской газете «Наш Новоалтайск» и размещение на официальном сайте Администрации города Новоалтайска | 5 дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа города Новоалтайска Алтайского края |
| 8. | Проведение публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила | не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня опубликования проекта по внесению изменений в Правила | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа города Новоалтайска Алтайского края |
| 9. | Внесение изменений с учетом результатов публичных слушаний в проект решения о внесении изменений в Правила | 10 дней со дня завершения публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа города Новоалтайска Алтайского края |
| 10. | Направление проекта решения о внесении изменений в Правила Главе города с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний | 3 дня со дня внесения изменений с учетом результатов публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа города Новоалтайска Алтайского края |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта решения о внесении изменений в Правила в Новоалтайское городское Собрание депутатов | 10 дней со дня получения проекта с приложением протоколов | Глава города Новоалтайска |
| 12. | Рассмотрение Решения об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки, его утверждение | Ближайшее заседание | Новоалтайское городское Собрание депутатов |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Новоалтайска

от  28.05.2024   № 1148

Порядок

направления в комиссию предложений

заинтересованных лиц по подготовке проекта

решения о внесении изменений в Правила

1. С момента опубликования постановления Администрации города о подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа города Новоалтайска, утвержденные решением Новоалтайского городского Собрания депутатов от 21.08.2018 № 51, от 20.08.2019 №50  (далее – проект решения о внесении изменений в Правила), в течение срока проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа города Новоалтайска Алтайского края Алтайского края (далее – комиссия) предложения по подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила.

2. Предложения могут быть направлены по почте, в том числе электронной, либо оставлены лично (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа города Новоалтайска») по адресу: 658080, г.Новоалтайск, ул. Парковая, 1а, каб. 105,     e–mail: architect@novoalt.alregn.ru.

3. Предложения в проект решения о внесении изменений в Правила должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с  указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса и даты подготовки предложений. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила, комиссией не рассматриваются.

4. При подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила приоритет имеют те предложения, которые обоснованы ссылками на нормы действующего законодательства.

5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений в правила, не рассматриваются.

6. Комиссия вправе вступить в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

7. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Новоалтайска от 01.10.2009 № 2858.