АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2025 № 1109 г. Новоалтайск

О внесении изменений в постановление Администрации города Новоалтайска от 27.03.2025
№ 616

В связи с подготовкой и проведением общероссийского онлайн голосования граждан по отбору общественных территорий города Новоалтайска для благоустройства в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в период с 21.04.2025
по 12.06.2025, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации города Новоалтайска
от 27.03.2025 № 616 «О подготовке и проведении общероссийского онлайн голосования граждан по отбору общественных территорий города Новоалтайска для благоустройства в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в период с 21.04.2025
по 12.06.2025» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте города Новоалтайска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы Администрации города Шишлова А.Н.

Глава города                                                                                             В.Г. Бодунов

Приложение 1 к постановлению Администрации города Новоалтайска от «29»05.2025 № 1109

«Приложение 1 к постановлению Администрации города Новоалтайска от 27.03.2025 № 616

| Состав рабочей группы по подготовке и проведению онлайн голосования по отбору общественных территорий города Новоалтайска для благоустройства в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бондарев В.П. | - | заместитель главы Администрации города; |
| Ерохина Н.Г. | - | заместитель главы Администрации города; |
| Камышов А.А. | - | председатель Новоалтайского городского Собрания депутатов (по согласованию); |
| Катушонок Е.В. | - | заместитель главы Администрации города; |
| Колесникова К.В. | - | заведующий отделом по делам молодежи Администрации города; |
| Колпакова Е.А. | - | заведующий организационным отделом Администрации города; |
| Кулибаба Л.В. | - | председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города; |
| Кухарева М.В. | - | главный редактор ООО «Наш Новоалтайск» (по согласованию); |
| Лукьянченко В.А. | - | председатель комитета по культуре Администрации города; |
| Малов В.В. | - | руководитель ООО ППФ «Протон» (по согласованию); |
| Стась Ю.О. | - | председатель комитета по образованию Администрации города; |
| Тартыкова Е.П. | - | главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Комитета ЖКГХЭТС; |
| Чичерина Е.Е. | - | заведующий отделом по связям с общественностью в составе комитета по общим вопросам Администрации города; |
| Шишлов А.Н. | - | и.о. первого заместителя главы Администрации города, председатель Комитета ЖКГХЭТС; |
| Щепина Н.В. | - | заместитель главы Администрации города. |

».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Новоалтайска от «29»05.2025 № 1109

«Приложение 2 к постановлению Администрации города Новоалтайска от 27.03.2025 № 616

ПЛАН

информационного сопровождения онлайн голосования на федеральной платформе за объекты благоустройства города Новоалтайска на 2026 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 21.04.2025 по 12.06.2025

| № п/п | Наименование мероприятий | Рекомендуемые СМИ |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Телевизионные СМИ и радиостанции | Печатные и интернет СМИ, социальные сети |  |
| 1. | Информирование жителей г.Новоалтайска о предстоящем голосовании за объекты благоустройства в 2026 году с описанием объектов. |  |  |  |
| 1.1 | - интервью специалистов - подготовка телесюжетов о каждом объекте - запуск аудиорекламы в ТЦ, Центральной площади ( на весь период голосования). |  | Газета «Наш Новоалтайск» Сайт города, социальные сети. | Щепина Н.В. Шишлов А.Н. Катушонок Е.В. Лукьянченко В.А. Чичерина Е.Е. Любицкий Д.А. |
| 1.2 | Подготовка и размещение видеороликов по официальным и неофициальным пабликам города. |  | Тиражирование по официальным и неофициальным пабликам города. | Щепина Н.В. Шишлов А.Н. Чичерина Е.Е. |
| 2. | Интервью, комментарии Главы города, представителей общественного совета, руководителей крупных предприятий, депутатов о важности участия в голосовании за объекты благоустройства. |  | Сайт города, газета «Наш Новоалтайск». | Щепина Н.В. Шишлов А.Н. Камышов А.А. (по согласованию) Чичерина Е.Е. Кухарева М.В. (по согласованию) |
| 3. | Размещение баннеров о голосовании в непосредственной близости от объектов, за которые предполагается голосовать гражданам, листовок. | Апрель-июнь |  | Бондарев В.П. Шишлов А.Н. Толстых О.В. |
| 4. | Информирование населения города о старте и способе голосования. |  |  |  |
| 4.1 | Видеообращение Главы города, пресс-релизы, информационные материалы с описанием объектов, интервью общественных кураторов, информационные материалы. | Апрель | Неофициальные паблики, СМИ города, паблики города. | Щепина Н.В. Ерохина Н.Г. Шишлов А.Н. Егорова М.А. (по согласованию) Ермолаева Е.А. (по согласованию) Холодков А.М. (по согласованию) |
| 5. | Информирование населения города о ходе голосования. | Апрель-июнь | Неофициальные паблики, СМИ города, паблики города, сайт города. | Щепина Н.В. Кухарева М.В. (по согласованию) Чичерина Е.Е. |
| 6. | Размещение баннеров (листовок) о голосовании в лифтах и подъездах домов. | Апрель-июнь |  | Шишлов А.Н. |
| 7. | Опрос жителей города о выбираемых территориях. | Апрель-июнь | Официальные аккаунты города в социальных сетях, неофициальные паблики. | Щепина Н.В. Шишлов А.Н. Чичерина Е.Е. Любицкий Д.А. |
| 8. | Привлечение активной молодежи для проведения флешмобов на основных точках города, за которые будет голосовать население города + раздача флайеров со списками мест благоустройства. | Апрель-июнь | Паблики города, СМИ муниципального образования. | Ерохина Н.Г. Стась Ю.О. Колесникова К.В. |
| 9. | Привлечение неформальных блогеров к распространению информации о голосовании, экскурсии для интернет сообщества с автором проекта. | Апрель-июнь | Неформальные паблики города. | Щепина Н.В. Шишлов А.Н. Чичерина Е.Е. Малов В.В. (по согласованию) |
| 10. | Подворовые обходы в домах, находящихся в радиусе 2 км от места строительства объекта. Общение с жильцами домов, рассказ о проекте с привлечением волонтеров, членов Молодой гвардии. | Апрель-июнь | СМИ города, паблики города. | Ерохина Н.Г. Шишлов А.Н. Колесникова К.В. |
| 11. | Информирование населения города Новоалтайска об итогах рейтингового голосования с повторным описанием объектов и опубликования итоговой статистики проголосовавших. | Июнь | СМИ города, официальный сайт города, паблики города. | Щепина Н.В. Шишлов А.Н. Чичерина Е.Е. Кухарева М.В. (по согласованию) |
| 12. | Информирование о размещении стендов с проектами объектов, выбранных гражданами в режиме голосования, рядом с местом строительства. | Июль | Паблики города, СМИ города. | Бондарев В.П. Шишлов А.Н. Толстых О.В. Чичерина Е.Е. |

».